## Cronograma Fisico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
OBRA: DE COBERTURA E PISO
ENDEREÇO: COMUNIDADE RURAL DO CANTINHO DO CÉU.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PISOS | 12867.85 | 12867.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | COBERTURA | 9042.96 |  | 9042.96 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 21910.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso mansal |  | 12867.85 | 9042.96 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso acumulado |  | 12867.85 | 21910.81 |  | 0 | 0
| Percentual |  | 58.7283 | 41.2717 |  | 0 | 0 | 0
| Percentual acumulado |  | 58.7283 | 100 |  | 0 | 0 | 0
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal
JOÃO YASUJI SAKAI
ENG. CIVIL CREA 21735/D/PR