## Cronograma Fisico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
OBRA: ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO DA LINHA CATAFESTA
ENDEREÇO: LINHA CATAFESTA.
data base 29 outubro 2020
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | BASE E ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO | 10078.51 | 10078.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PISO, RESERVATÓRIO E FILTRO QUÍMICO | 13693.61 |  | 13693.61 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 23772.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso mansal |  | 10078.51 | 13693.61 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso acumulado |  | 10078.51 | 23772.12 |  | 0 | 0
| Percentual |  | 42.3963 | 57.6037 |  | 0 | 0 | 0
| Percentual acumulado |  | 42.3963 | 100 |  | 0 | 0 | 0
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal
JOÃO YASUJI SAKAI
ENG. CIVIL CREA 21735/D/PR
Diretor de Planejamento/Decreto 4938/2017