## Cronograma Fisico Financeiro
MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO BOSQUE PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE MIO AMBIENTE.
LOCAL: AV. NILO UMBERTO DEITOS, NA QUADRA Nº 128-C.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 10790.7 | MÊS 01: 10790.7
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 26742.81 | MÊS 01: 26742.81
3 | FUNDAÇÃO | 1204.9 | MÊS 01: 1204.9
4 | ESTRUTURA | 10405.28 | MÊS 02: 10405.28
5 | ALVENARIA E DIVISÓRIA | 7899.72 | MÊS 02: 7899.72
6 | COBERTURA E FORRO | 22822.94 | MÊS 03: 22822.94
7 | REVESTIMENTOS - PISOS E PAREDES. | 57719.11 | MÊS 04: 37460.45; MÊS 05: 20258.66
8 | ESQUADRIAS | 32519.96 | MÊS 05: 32519.96
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 12004.05 | MÊS 06: 12004.05
10 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 8029.01 | MÊS 06: 8029.01
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7970.03 | MÊS 06: 7970.03
12 | RECUPERAÇÃO DE NASCENTE | 4446 | MÊS 02: 4446
13 | REFORMA DE KIOSQUES | 7445.48 | MÊS 02: 7445.48
| TOTAL GERAL | 210000
| DESEMBOLSO MENSAL | 105000 | MÊS 01: 38738.41; MÊS 02: 30196.48; MÊS 03: 22822.94; MÊS 04: 37460.45; MÊS 05: 52778.62; MÊS 06: 28003.09
| DESEMBOLSO MUNICÍPIO | 105000 | MÊS 01: 19369.205; MÊS 02: 15098.24; MÊS 03: 11411.47; MÊS 04: 18730.225; MÊS 05: 26389.31; MÊS 06: 14001.545
| DESEMBOLSO ITAIPU | 0 | MÊS 01: 19369.205; MÊS 02: 15098.24; MÊS 03: 11411.47; MÊS 04: 18730.225; MÊS 05: 26389.31; MÊS 06: 14001.545
| DESEMBOLSO ACUMULADO | 0 | MÊS 01: 19369.205; MÊS 02: 34467.445; MÊS 03: 45878.915; MÊS 04: 64609.14; MÊS 05: 90998.45; MÊS 06: 104999.995
| PERCENTUAL MENSAL | 0 | MÊS 01: 18.4469; MÊS 02: 14.3793; MÊS 03: 10.8681; MÊS 04: 17.8383; MÊS 05: 25.1327; MÊS 06: 13.3348
| PERCENTUAL ACUMULADO | 0 | 18.4469 | 32.8261 | 43.6942 | 61.5325 | 86.6652 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Valores em Reais
________________________________________________
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal