## Cronograma
PARANÁ URBANO | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU
Município: | CÉU AZUL | [5 empty] | SAM | 47 | [6 empty] | FIN FDU | 100% | 1140655.09
Projeto: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [5 empty] | LOTE Nº | 01 | [6 empty] | C.P.M. | 0% | 0
Local: | VIAS URBANAS DE CÉU AZUL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GRUPO | SERVIÇOS |  | PARCELAS (%) | [11 empty] | TOTAL | % S/ |  | Controle
ITEM |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ITEM (R$) | TOTAL
311.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | PARCELAS (%) 1: 100 | 1660 | 0.14553 |  | 100
311.02 | TERRAPLENAGEM | 2 | PARCELAS (%) 1: 25; PARCELAS (%) 2: 30; PARCELAS (%) 3: 30; PARCELAS (%) 4: 15 | 14122.03 | 1.2381 |  | 100
311.03 | DRENAGEM | 3 | PARCELAS (%) 1: 20; PARCELAS (%) 2: 20; PARCELAS (%) 3: 20; PARCELAS (%) 4: 20; PARCELAS (%) 5: 20 | 105767.71 | 9.2725 |  | 100
311.04 | BASE / SUB-BASE | 4 | PARCELAS (%) 2: 25; PARCELAS (%) 3: 25; PARCELAS (%) 4: 30; PARCELAS (%) 5: 20 | 179190.69 | 15.7095 |  | 100
311.05 | MEIO-FIO E SARJETA | 5 | PARCELAS (%) 3: 30; PARCELAS (%) 4: 30; PARCELAS (%) 5: 25; PARCELAS (%) 6: 15 | 66181.25 | 5.802 |  | 100
311.06 | REVESTIMENTO | 3 | PARCELAS (%) 2: 10; PARCELAS (%) 3: 20; PARCELAS (%) 4: 25; PARCELAS (%) 5: 25; PARCELAS (%) 6: 20 | 391241.55 | 34.2997 |  | 100
311.07 | PAISAGISMO / URBANISMO | 5 | PARCELAS (%) 4: 30; PARCELAS (%) 5: 30; PARCELAS (%) 6: 40 | 375514.94 | 32.921 |  | 100
311.08 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 6 | PARCELAS (%) 4: 30; PARCELAS (%) 5: 30; PARCELAS (%) 6: 40 | 6976.92 | 0.61166 |  | 100
|  | 6 | PARCELAS (%) 2: 16.67 |  | 0 |  | 16.67
|  | 6 | PARCELAS (%) 2: 16.67 |  | 0 |  | 16.67
|  | 6 | PARCELAS (%) 2: 16.67 |  | 0 |  | 16.67
|  | 7 | PARCELAS (%) 2: 16.67 |  | 0 |  | 16.67
|  | 6 | PARCELAS (%) 2: 16.67 |  | 0 |  | 16.67
|  | 6 | PARCELAS (%) 2: 16.67 |  | 0 |  | 16.67
|  | 7 | PARCELAS (%) 2: 16.67 |  | 0 |  | 16.67
|  | 8 | PARCELAS (%) 2: 16.67 |  | 0 |  | 16.67
|  | 8 | PARCELAS (%) 2: 16.67 |  | 0 |  | 16.67
16.67
| TOTAIS | [13 empty] | 1140655.09 | 100
COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO
ITEM |  |  | PARCELAS (%) 1: PARCELAS | TOTAL | % S/
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ITEM | ITEM
1 | FINANCIAMENTO | R$ | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0.1455%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | FINANCIAMENTO | R$ | 3530.5075 | 4236.609 | 4236.609 | 2118.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14122.03 | 1.238%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | FINANCIAMENTO | R$ | 21153.542 | 21153.542 | 21153.542 | 21153.542 | 21153.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105767.71 | 9.273%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 44797.6725 | 44797.6725 | 53757.207 | 35838.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179190.69 | 15.71%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 19854.375 | 19854.375 | 16545.3125 | 9927.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66181.25 | 5.802%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 39124.155 | 78248.31 | 97810.3875 | 97810.3875 | 78248.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391241.55 | 34.3%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 112654.482 | 112654.482 | 150205.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375514.94 | 32.92%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 2093.076 | 2093.076 | 2790.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6976.92 | 0.6117%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SUB- | FINANCIAMENTO | R$ | 26344.0495 | 109311.9785 | 168290.5085 | 309441.374 | 286094.938 | 241172.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140655.09 | 100%
TOTAL | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  | R$ | 26344.0495 | 109311.9785 | 168290.5085 | 309441.374 | 286094.938 | 241172.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140655.09 | 100%
MENSAL PREVISTO EM % |  | R$ | 2.31% | 9.583% | 14.75% | 27.13% | 25.08% | 21.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | Resp. Técnico: | PARCELAS (%) 6: Assinatura:; PARCELAS (%) 9: data:
Eng.ª Civil Thaís Campagnolo de Melo
CREA-PR 136266/D
_________________________
11.5
11.5

## RESUMO
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - QUADRO RESUMO
Município: | CÉU AZUL |  |  |  | SAM | 47 |  |  | 127
Projeto: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  | LOTE Nº | 01
Local: | VIAS URBANAS DE CÉU AZUL
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO (R$) |  |  |  | PARA IMPRIMIR FILTRE "X" E/OU "XX"
|  |  | (a) | unitário (b) | parcial (c = a . b) | subtotal |  | Itens e Sub Itens | Tudo
311.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1660 | 1660 | X | X |  | 1660
311.01.01 | PLACAS |  |  |  |  | 1660 |  | XX | X
311.01.01.001 | Placa de obra - (3,00 x 1,50m) | ud | 0 | 970 | 0
311.01.01.002 | Placa de obra - (4,00 x 2,00m) | ud | 1 | 1660 | 1660 |  |  |  | X
311.01.01.003 | Placa de obra - (4,00 x 3,00m) | ud |  |  | 0
311.01.01.004 | Placa de Obra - (2,00 x 1,00m) | ud |  |  | 0
311.01.01.005 | Placa de Obra - (0,75 x 1,50m) | ud |  |  | 0
311.01.02 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.02.001 | Mobilização | vb |  |  | 0
311.01.02.005 | Mobilização e Desmobilização | vb |  |  | 0
311.01.03 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.03.001 | Locação da Obra | m² |  |  | 0
311.01.03.002 | Instalação e Locação da Obra | gl |  |  | 0
311.01.03.010 | Sinalização da Obra | vb |  |  | 0
311.01.04 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.04.001 | Demolição Manual do Pavimento | m³ |  |  | 0
311.01.04.002 | Demolição Mecânica do Pavimento | m³ | 0 | 24 | 0
311.01.04.003 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  |  | 0
311.01.04.005 | Remoção de Pavimento Asfáltico | m² |  |  | 0
311.02 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 14122.03 | 14122.03 | X | X |  | 14122.04
311.02.01 | DESMATAMENTO E LIMPEZA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.01.001 | Desmatamento, Destoque e Limpeza | m² |  |  | 0
311.02.01.004 | Remoção de Árvore < 0,30m | ud |  |  | 0
311.02.01.005 | Remoção de Árvore > 0,30m | ud |  |  | 0
311.02.02 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE |  |  |  |  | 14122.03 |  | XX | X
311.02.02.001 | Remoção Revestimento Primário | m³ | 2172.62 | 6.5 | 14122.03 |  |  |  | X | 14122.04
311.02.02.002 | Remoção da Camada Superficial | m³ |  |  | 0
311.02.02.010 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  |  | 0
311.02.02.011 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  |  | 0
311.02.02.012 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  |  | 0
311.02.02.013 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  |  | 0
311.02.02.014 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  |  | 0
311.02.02.015 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  |  | 0
311.02.02.020 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  |  | 0
311.02.02.021 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  |  | 0
311.02.02.022 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  |  | 0
311.02.02.023 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 2.000m a 31.000m | m³ |  |  | 0
311.02.02.024 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  |  | 0
311.02.02.025 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  |  | 0
311.02.02.030 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  |  | 0
311.02.02.031 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  |  | 0
311.02.02.032 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  |  | 0
311.02.02.033 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  |  | 0
311.02.02.034 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  |  | 0
311.02.02.035 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  |  | 0
311.02.02.036 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  |  | 0
311.02.02.037 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  |  | 0
311.02.02.038 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  |  | 0
311.02.02.040 | Remoção de Solos Moles | m³ |  |  | 0
311.02.02.041 | Remoção de Solos Moles - DMT => 2.000m | m³ |  |  | 0
311.02.02.050 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 1ª Cat. | m³ | 0 |  | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 2ª Cat. | m³ |  |  | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 3ª Cat. | m³ |  |  | 0
311.02.02.055 | Escavação e Carga em 1ª Categoria | m³ |  |  | 0
311.02.02.056 | Escavação e Carga em 2ª Categoria | m³ |  |  | 0
311.02.02.057 | Escavação e Carga em 3ª Categoria | m³ |  |  | 0
311.02.02.058 | Carga de Material de 1ª Categoria | m³ |  |  | 0
311.02.02.059 | Carga de Material de 2ª Categoria | m³ |  |  | 0
311.02.02.060 | Carga de Material de 3ª Categoria | m³ |  |  | 0
311.02.02.061 | Transporte de Material | m³xkm |  |  | 0
311.02.02.062 | Carga e Transporte de Material em 1ª Categoria | m³xkm |  |  | 0
311.02.02.063 | Carga e Transporte de Material em 2ª Categoria | m³xkm |  |  | 0
311.02.02.064 | Carga e Transporte de Material em 3ª Categoria | m³xkm |  |  | 0
311.02.03 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.03.001 | Compactação de Aterro - 95% PN | m³ |  |  | 0
311.02.03.002 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  |  | 0
311.02.03.003 | Compactação de Aterro ( Visual ) | m³ |  |  | 0
311.02.03.004 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  |  | 0
311.02.03.005 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  |  | 0
311.02.03.010 | Colchão de Areia em Aterro | m³ |  |  | 0
311.02.03.011 | Rachão ( Fundação de Aterro ) | m³ |  |  | 0
311.02.03.012 | Saibro ( Fundação de Aterro ) | m³ |  |  | 0
311.02.03.013 | Moledo ( Fundação de Aterro ) | m³ |  |  | 0
311.02.03.020 | Contenção Lateral | m³ |  |  | 0
311.03 | DRENAGEM |  |  |  |  | 105767.71 | 105767.71 | X | X |  | 105767.72
311.03.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 20575.41 |  | XX | X
311.03.01.001 | Demolição de Alvenaria | m³ |  |  | 0
311.03.01.002 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  |  | 0
311.03.01.003 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  |  | 0
311.03.01.005 | Remoção de Bueiro | m |  |  | 0
311.03.01.010 | Remoção de Material | m³ |  |  | 0
311.03.01.012 | Escavação Manual de Valas | m³ |  |  | 0
311.03.01.013 | Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat. | m³ | 998.92 | 7.5 | 7491.9 |  |  |  | X | 5526.9
311.03.01.014 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. | m³ |  |  | 0
311.03.01.015 | Escavação Mecânica de Valas - 3ª Cat. | m³ |  |  | 0
311.03.01.016 | Transporte de Material | m³xkm |  |  | 0
311.03.01.017 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  |  | 0
311.03.01.020 | Reaterro sem Apiloamento | m³ | 584.57 | 13 | 7599.41 |  |  |  | X
311.03.01.021 | Reaterro com Apiloamento | m³ | 250.53 | 21.89 | 5484.1 |  |  |  | X | 3911.53
311.03.01.022 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  |  | 0
311.03.01.023 | Aterro com Material de Jazida | m³ |  |  | 0
311.03.01.050 | Poço de Infiltração | ud |  |  | 0
311.03.01.060 | Inspeção/Sondagem em galerias existentes | ud |  |  | 0
311.03.02 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 53494.3 |  | XX | X
311.03.02.001 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço | m | 334 | 60.1 | 20073.4 |  |  |  | X | 5949.9
311.03.02.002 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço | m | 303 | 110.3 | 33420.9 |  |  |  | X | 12463.9
311.03.02.003 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço | m | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
311.03.02.004 | Corpo de BSTC ø 1,00 sem Berço | m | 0 |  | 0
311.03.02.005 | Corpo de BSTC ø 1,20 sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.006 | Corpo de BSTC ø 1,50 sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.007 | Corpo de BSTC o 1,80 sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.008 | Corpo de BSTC ø 2,00 sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.009 | Corpo de BSTC ø 2,20 sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.011 | Corpo de BSTC ø 0,40 armado com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.012 | Corpo de BSTC ø 0,60 armado com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.013 | Corpo de BSTC ø 0,80 armado com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.014 | Corpo de BSTC ø 1,00 armado com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.015 | Corpo de BSTC ø 1,20 armado com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.016 | Corpo de BSTC ø 1,50 armado com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.017 | Corpo de BSTC ø 1,80 armado com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.018 | Corpo de BSTC ø 2,00 armado com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.019 | Corpo de BSTC ø 2,20 armado com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.021 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.022 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.023 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.024 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.025 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.026 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.027 | Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.028 | Corpo de BSTC ø 1,20 armação simples sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.029 | Corpo de BSTC ø 1,50 armação simples sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.031 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.032 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.033 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.034 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.035 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.036 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.037 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.038 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.039 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.041 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.042 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.043 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.044 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.045 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.046 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.047 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.048 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.049 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.051 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.052 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.053 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.054 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.055 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.056 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.061 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.062 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.063 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.064 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.065 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.066 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.067 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado com Berço | m |  |  | 0
311.03.02.068 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  |  | 0
311.03.02.071 | Boca de BSTC ø 0,40 | ud | 0 |  | 0
311.03.02.072 | Boca de BSTC ø 0,60 | ud |  |  | 0
311.03.02.073 | Boca de BSTC ø 0,80 | ud |  |  | 0
311.03.02.074 | Boca de BSTC o 1,00 | ud |  |  | 0
311.03.02.075 | Boca de BSTC ø 1,20 | ud |  |  | 0
311.03.02.076 | Boca de BSTC ø 1,50 | ud |  |  | 0
311.03.02.077 | Boca de BSTC ø 1,80 | ud |  |  | 0
311.03.02.078 | Boca de BSTC ø 2,00 | ud |  |  | 0
311.03.02.079 | Boca de BSTC ø 2,20 | ud |  |  | 0
311.03.02.081 | Boca de BDTC ø 0,40 | ud |  |  | 0
311.03.02.082 | Boca de BDTC ø 0,60 | ud |  |  | 0
311.03.02.083 | Boca de BDTC ø 0,80 | ud |  |  | 0
311.03.02.084 | Boca de BDTC ø 1,00 | ud |  |  | 0
311.03.02.085 | Boca de BDTC ø 1,20 | ud |  |  | 0
311.03.02.086 | Boca de BDTC ø 1,50 | ud |  |  | 0
311.03.02.087 | Boca de BDTC ø 1,80 | ud |  |  | 0
311.03.02.088 | Boca de BDTC ø 2,00 | ud |  |  | 0
311.03.02.089 | Boca de BDTC ø 2,20 | ud |  |  | 0
311.03.02.091 | Boca de BTTC ø 0,40 | ud |  |  | 0
311.03.02.092 | Boca de BTTC ø 0,60 | ud |  |  | 0
311.03.02.093 | Boca de BTTC ø 0,80 | ud |  |  | 0
311.03.02.094 | Boca de BTTC ø 1,00 | ud |  |  | 0
311.03.02.150 | Assentamento de tubulação com recobrimento menor que 60 cm | m |  |  | 0
311.03.02.250 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 | m |  |  | 0
311.03.02.300 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 | un |  |  | 0
311.03.03 | CAIXAS / POÇOS |  |  |  |  | 31698 |  | XX | X
311.03.03.001 | Caixa de Ligação/Queda 0,40 | ud | 0 |  | 0
311.03.03.002 | Caixa de Ligação/Queda 0,60 | ud | 0 |  | 0
311.03.03.003 | Caixa de Ligação/Queda 0,80 | ud |  |  | 0
311.03.03.004 | Caixa de Ligação/Queda 1,00 | ud |  |  | 0
311.03.03.005 | Caixa de Ligação/Queda 1,20 | ud |  |  | 0
311.03.03.006 | Caixa de Ligação/Queda 1,50 | ud |  |  | 0
311.03.03.007 | Caixa de Ligação/Queda 1,80 | ud |  |  | 0
311.03.03.008 | Caixa de Ligação/Queda 2,00 | ud |  |  | 0
311.03.03.009 | Caixa de Ligação/Queda 2,20 | ud |  |  | 0
311.03.03.020 | Caixa Coletora | ud |  |  | 0
311.03.03.030 | Boca de Leão Simples | ud |  |  | 0
311.03.03.031 | Boca de Leão Dupla | ud |  |  | 0
311.03.03.032 | Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,20m | ud | 22 | 914 | 20108 |  |  |  | X | 13710
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,50m | ud | 0 |  | 0
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 2,00m | ud | 1 |  | 0
311.03.03.033 | Boca de Lobo Dupla | ud | 0 |  | 0
311.03.03.034 | Boca de Lobo Tripla | ud |  |  | 0
311.03.03.051 | Poço de Visita/Queda - 0,40 | ud | 3 | 1570 | 4710 |  |  |  | X
311.03.03.052 | Poço de Visita/Queda - 0,60 | ud | 4 | 1720 | 6880 |  |  |  | X
311.03.03.053 | Poço de Visita/Queda - 0,80 | ud | 1 |  | 0
311.03.03.054 | Poço de Visita/Queda - 1,00 | ud | 0 |  | 0
311.03.03.055 | Poço de Visita/Queda - 1,20 | ud |  |  | 0
311.03.03.056 | Poço de Visita/Queda - 1,50 | ud |  |  | 0
311.03.03.057 | Poço de Visita/Queda - 1,80 | ud |  |  | 0
311.03.03.058 | Poço de Visita/Queda - 2,00 | ud |  |  | 0
311.03.03.059 | Poço de Visita/Queda - 2,20 | ud |  |  | 0
311.03.03.060 | Caminé para Poço de Visita | ud |  |  | 0
311.03.03.070 | Viga de Apoio | ud |  |  | 0
311.03.03.101 | Reforma de Boca de Lobo Símples | ud |  |  | 0
311.03.03.102 | Reforma de Boca de Lobo Dupla | ud |  |  | 0
311.03.03.111 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,40 | ud |  |  | 0
311.03.03.112 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,60 | ud |  |  | 0
311.03.03.113 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,80 | ud |  |  | 0
311.03.03.114 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,00 | ud |  |  | 0
311.03.03.115 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,20 | ud |  |  | 0
311.03.03.116 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,50 | ud |  |  | 0
311.03.03.121 | Reforma de Poço de Visita - 0,40 | ud |  |  | 0
311.03.03.122 | Reforma de Poço de Visita - 0,60 | ud |  |  | 0
311.03.03.123 | Reforma de Poço de Visita - 0,80 | ud |  |  | 0
311.03.03.124 | Reforma de Poço de Visita - 1,00 | ud |  |  | 0
311.03.03.125 | Reforma de Poço de Visita - 1,20 | ud |  |  | 0
311.03.03.126 | Reforma de Poço de Visita - 1,50 | ud |  |  | 0
311.03.04 | DRENOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.04.001 | Dreno Subsuperficial | m |  |  | 0
311.03.04.002 | Dreno Profundo em Solo | m |  |  | 0
311.03.04.003 | Dreno Profundo em Solo com Tubo | m |  |  | 0
311.03.04.010 | Boca de Saida de Dreno | ud |  |  | 0
311.03.05 | DISSIPADOR |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.05.001 | Dissipador de Energia 0,40 | ud |  |  | 0
311.03.05.002 | Dissipador de Energia 0,60 | ud |  |  | 0
311.03.05.003 | Dissipador de Energia 0,80 | ud |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
311.03.05.004 | Dissipador de Energia 1,00 | ud |  |  | 0
311.03.05.005 | Dissipador de Energia 1,20 | ud |  |  | 0
311.03.05.020 | Bacia de Dissipação | ud | 0 |  | 0
311.03.05.021 | Enrocamento de Pedra de Mão | m³ |  |  | 0
311.03.06 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.06.001 | Escoramento de Valas | m³ |  |  | 0
311.03.06.005 | Esgotamento | h |  |  | 0
311.03.06.010 | Aço CA 50 / 60 | kg |  |  | 0
311.03.06.015 | Concreto Magro | m³ |  |  | 0
311.03.06.016 | Concreto 11MPA | m³ |  |  | 0
311.03.06.017 | Concreto 15 MPA | m³ |  |  | 0
311.03.06.018 | Concreto 20 MPA | m³ |  |  | 0
311.03.06.019 | Concreto Ciclópico | m³ |  |  | 0
311.03.06.021 | Argamassa | m³ |  |  | 0
311.03.06.025 | Forma de Madeira Comum | m² |  |  | 0
311.03.06.026 | Forma de Madeira Compensada | m² |  |  | 0
311.03.06.030 | Alvenaria de Tijolos | m² |  |  | 0
311.03.06.031 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  |  | 0
311.03.06.040 | Lastro de Areia | m³ |  |  | 0
311.03.06.041 | Lastro de Brita | m³ |  |  | 0
311.03.06.042 | Lastro de Moledo | m³ |  |  | 0
311.03.06.043 | Lastro de Pedra Amarroada | m³ |  |  | 0
311.03.06.050 | Limpeza de Bueiro | m |  |  | 0
311.03.06.051 | Limpeza de Caixa | ud |  |  | 0
311.03.06.060 | Grelha em Ferro Fundido | ud |  |  | 0
311.03.06.061 | Grelha de Concreto Armado | ud |  |  | 0
311.03.06.062 | Tampão de Ferro Fundido | ud |  |  | 0
311.03.06.063 | Tampão de Concreto | ud |  |  | 0
311.04 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 179190.69 | 179190.69 | X | X |  | 179190.68
311.04.01 | SUB-LEITO |  |  |  |  | 32860.29 |  | XX | X
311.04.01.001 | Escarificação | m² |  |  | 0
311.04.01.005 | Regularização e Compactação Subleito | m² | 10268.84 | 3.2 | 32860.29 |  |  |  | X | 32860.28
311.04.01.006 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  |  | 0
311.04.01.007 | Compactação de Aterro - 100% PI | m³ |  |  | 0
311.04.01.010 | Reforço com Material de Jazida | m³ |  |  | 0
311.04.01.011 | Reforço do Subleito com Saibro | m³ |  |  | 0
311.04.01.012 | Reforço do Subleito com Areia | m³ |  |  | 0
311.04.01.013 | Reforço do Subleito com Calcário Britado | m³ |  |  | 0
311.04.01.014 | Reforço do Subleito com Moledo | m³ |  |  | 0
311.04.01.015 | Reforço do Subleito com Brita 4A | m³ |  |  | 0
311.04.02 | SUB-BASE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.02.001 | Sub-Base de Macadame Seco | m³ |  |  | 0
311.04.02.002 | Sub-Base de Macadame Hidráulico | m³ |  |  | 0
311.04.02.005 | Sub-Base de Brita Graduada | m³ |  |  | 0
311.04.02.006 | Sub-Base de Brita 4A | m³ |  |  | 0
311.04.02.007 | Sub-Base de Bica Corrida | m³ |  |  | 0
311.04.02.010 | Sub-base de Saibro | m³ |  |  | 0
311.04.02.011 | Sub-Base com Calcário Britado | m³ |  |  | 0
311.04.02.012 | Sub-Base de Moledo | m³ |  |  | 0
311.04.02.015 | Sub-Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  |  | 0
311.04.02.016 | Sub-Base de Solo Estabilizado | m³ |  |  | 0
311.04.02.030 | Sub-Base de Concreto Rolado | m³ |  |  | 0
311.04.02.050 | Recomposição de Sub-Base de Saibro | m² |  |  | 0
311.04.03 | BASE |  |  |  |  | 146330.4 |  | XX | X
311.04.03.001 | Base de Macadame Sêco | m³ |  |  | 0
311.04.03.002 | Base de Macadame Hidráulico | m³ |  |  | 0
311.04.03.005 | Base de Brita Graduada | m³ | 1540.32 | 95 | 146330.4 |  |  |  | X
311.04.03.006 | Base de Brita 4A | m³ |  |  | 0
311.04.03.007 | Base de Bica Corrida | m³ |  |  | 0
311.04.03.010 | Base de Saibro | m³ |  |  | 0
311.04.03.012 | Base de Moledo | m³ |  |  | 0
311.04.03.015 | Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  |  | 0
311.04.03.020 | Base de Solo Cimento - 2% | m³ |  |  | 0
311.04.03.021 | Base de Solo Cimento - 3% | m³ |  |  | 0
311.04.03.022 | Base de Solo Cimento - 4% | m³ |  |  | 0
311.04.03.023 | Base de Solo Cimento - 5% | m³ |  |  | 0
311.04.03.030 | Base de Concreto Rolado | m³ |  |  | 0
311.04.03.031 | Base de Solo / Cal | m³ |  |  | 0
311.04.03.032 | Base de Solo / Brita | m³ |  |  | 0
311.04.03.040 | Colchão de Argila | m³ | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
311.04.03.041 | Colchão de Areia | m³ |  |  | 0
311.04.03.042 | Colchão de Pó de Pedra | m³ |  |  | 0
311.04.03.043 | Colchão de Arenito | m³ |  |  | 0
311.04.03.044 | Colchão de Saibro | m³ |  |  | 0
311.04.03.050 | Geotextil | m² |  |  | 0
311.05 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 66181.25 | 66181.25 | X | X |  | 66181.24
311.05.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.05.01.001 | Remoção de Meio-Fio | m |  |  | 0
311.05.01.002 | Remoção de Sarjeta de Concreto | m |  |  | 0
311.05.01.005 | Remoção e Assentamento de Meio-Fio | m |  |  | 0
311.05.02 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 66181.25 |  | XX | X
311.05.02.001 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,034 m3/m ) | m | 0 |  | 0
311.05.02.002 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,072 m3/m ) | m |  |  | 0
311.05.02.005 | Meio-Fio Simples de Concreto Pré-Moldado | m |  |  | 0
311.05.02.011 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,042 m3/m ) | m | 0 | 26.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.05.02.012 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,103 m3/m ) | m |  |  | 0
311.05.02.015 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( PM ) | m | 2377.2 | 27.84 | 66181.25 |  |  |  | X
311.05.02.021 | Meio-Fio Moldado " in loco " | m |  |  | 0
311.05.02.030 | Sarjeta de Concreto | m |  |  | 0
311.05.02.040 | Recuperaçao de Meio-Fio | m |  |  | 0
311.05.02.049 | Reassentamento de cordão de paralelepípedo | m |  |  | 0
311.05.02.050 | Cordão de Paralelepípedo | m |  |  | 0
311.05.02.051 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  |  | 0
311.06 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 391241.55 | 391241.55 | X | X |  | 391241.56
311.06.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.01.001 | Limpeza e Lavagem da Pista | m² |  |  | 0
311.06.01.003 | Tapa Buracos ( CBUQ ) | m³ |  |  | 0
311.06.01.005 | Tapa Buracos ( PMF ) | m³ |  |  | 0
311.06.02 | PINTURA |  |  |  |  | 69828.11 |  | XX | X
311.06.02.001 | Pintura de Ligação com Emulsão | m² | 10268.84 | 1.5 | 15403.26 |  |  |  | X
311.06.02.005 | Imprimação com Emulsão | m² | 0 | 1 | 0
311.06.02.006 | Imprimação - CM-30 | m² | 10268.84 | 5.3 | 54424.85 |  |  |  | X
311.06.03 | CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.03.001 | Pedra Irregular | m² |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
311.06.03.002 | Remoção de Pedra Irregular | m² |  |  | 0
311.06.03.003 | Reassentamento de Pedra Irregular | m² |  |  | 0
311.06.03.004 | Remoção e Reassentamento de Pedras Irregulares | m² |  |  | 0
311.06.03.005 | Paralelepípedos | m² |  |  | 0
311.06.03.006 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  |  | 0
311.06.03.007 | Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  |  | 0
311.06.03.008 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  |  | 0
311.06.03.009 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  |  | 0
311.06.03.010 | Blocos de Concreto Intertravado | m² |  |  | 0
311.06.03.011 | Remoção de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  |  | 0
311.06.03.012 | Reassentamento de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  |  | 0
311.06.03.013 | Blocos de Concreto Sextavado | m² |  |  | 0
311.06.03.014 | Remoção de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  |  | 0
311.06.03.015 | Reassentamento de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  |  | 0
311.06.03.101 | Revestimento Primário ( cascalhamento ) | m³ |  |  | 0
311.06.04 | LAMA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.04.001 | Lama Asfáltica ( faixa "1" ) | m² |  |  | 0
311.06.04.002 | Lama Asfáltica ( faixa "2" ) | m² |  |  | 0
311.06.04.003 | Lama Asfáltica ( faixa "3" ) | m² |  |  | 0
311.06.04.004 | Lama Asfáltica ( faixa "4" ) | m² |  |  | 0
311.06.05 | TRATAMENTO SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.05.001 | Tratamento Superficial Simples | m² |  |  | 0
311.06.05.003 | Tratamento Superficial Duplo | m² |  |  | 0
311.06.05.004 | Tratamento Superficial Duplo c/ Capa Selante | m² |  |  | 0
311.06.05.010 | Tratamento Superficial Triplo | m² |  |  | 0
311.06.05.011 | Tratamento Superficial Triplo c/ Capa Selante | m² |  |  | 0
311.06.05.015 | Capa Selante | m² |  |  | 0
311.06.05.020 | Macadame Betuminoso | m³ |  |  | 0
311.06.06 | USINADO |  |  |  |  | 321413.44 |  | XX | X
311.06.06.001 | Pré Misturado a Frio ( PMF ) | m³ |  |  | 0
311.06.06.003 | Reperfilamento em PMF | m³ |  |  | 0
311.06.06.004 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA A | ton |  |  | 0
311.06.06.005 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) | ton | 1026.88 | 313 | 321413.44 |  |  |  | X
311.06.06.006 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA B | ton |  |  | 0
311.06.06.007 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C | ton |  |  | 0
311.06.06.008 | Reperfilamento em CBUQ | ton |  |  | 0
311.06.06.009 | CBUQ-BINDER | ton |  |  | 0
311.06.06.011 | Micro-Asfalto | m³ |  |  | 0
311.06.06.020 | Placa de Transição em Concreto 20 Mpa | m³ |  |  | 0
311.06.06.030 | Pavimento em Concreto 20 Mpa | m³ |  |  | 0
311.06.06.035 | Pavimento em Concreto Armado 18 Mpa | m³ |  |  | 0
311.06.06.050 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) c/ Polímero | m³ |  |  | 0
311.06.07 | FREZAGEM |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.07.001 | Fresagem | m² |  |  | 0
311.06.07.003 | Fresagem e Reciclagem | m² |  |  | 0
311.06.08 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.08.001 | Aço CA 50 / 60 | kg |  |  | 0
311.06.08.002 | Armadura em Tela de Aço | kg |  |  | 0
311.06.08.005 | Forma Metálica | m² |  |  | 0
311.06.08.010 | Junta Transversal | m |  |  | 0
311.06.08.011 | Junta Longitudinal | m |  |  | 0
311.06.08.015 | Corte de Pavimento | m² |  |  | 0
311.07 | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  |  | 375514.94 | 375514.94 | X | X |  | 370309.1
311.07.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 8161.2 |  | XX | X
311.07.01.001 | Remoção de Petit-Pavet | m² |  |  | 0
311.07.01.002 | Remoção de Paver | m² |  |  | 0
311.07.01.003 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  |  | 0
311.07.01.004 | Remoção e Reassentamento de Petit-Pavet | m² |  |  | 0
311.07.01.005 | Remoção e Reassentamento de Paver | m² |  |  | 0
311.07.01.006 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  |  | 0
311.07.01.007 | Remoção de Meio-Fio | m |  |  | 0
311.07.01.008 | Relocação de Meio-Fio | m |  |  | 0
311.07.01.009 | Remoção de Blocos | m² |  |  | 0
311.07.01.010 | Remoção e Reassentamento de Blocos | m² |  |  | 0
311.07.01.011 | Remoção de calçada de granito | m² |  |  | 0
311.07.01.012 | Reassentamento de calçada de granito | m² |  |  | 0
311.07.01.015 | Demolição de Calçada em Concreto | m³ |  |  | 0
311.07.01.020 | Escavação, Carga e Transporte de Material | m³ |  |  | 0
311.07.01.022 | Compactação de Aterro | m³ |  |  | 0
311.07.01.023 | Aterro Compactado Manualmente | m³ |  |  | 0
311.07.01.024 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  |  | 0
311.07.01.025 | Aterro com Material do Canteiro | m³ | 0 | 12.5 | 0
311.07.01.030 | Pintura de Lligação com Emulsão | m² |  |  | 0
311.07.01.031 | Imprimação com Emulsão | m² |  |  | 0
311.07.01.032 | Imprimação - CM-30 | m² |  |  | 0
311.07.01.033 | Contenção Lateral | m³ |  |  | 0
311.07.01.039 | Regularização e Compactação Manual de Passeio | m² | 4534 | 1.8 | 8161.2 |  |  |  | X
311.07.01.040 | Regularização e Compactação de Passeio | m² |  |  | 0
311.07.01.060 | Remoção de fincadinhas de granito | m |  |  | 0
311.07.02 | CALÇADA |  |  |  |  | 312007.67 |  | XX | X
311.07.02.001 | Calçada em Concreto | m² | 0 | 31.9 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.02.003 | Calçada em Petit-Pavet | m² |  |  | 0
311.07.02.004 | Calçadas em Lajota | m² |  |  | 0
311.07.02.006 | Calçada em Ladrilho Hidráulico | m² |  |  | 0
311.07.02.007 | Calçada em Cerâmica | m² |  |  | 0
311.07.02.008 | Calçada em Granito | m² |  |  | 0
311.07.02.010 | Calçada em Ardósia | m² |  |  | 0
311.07.02.011 | Calçada em Tratamento Superficial Símples | m² |  |  | 0
311.07.02.012 | Calçada em CBUQ | m² |  |  | 0
311.07.02.013 | Calçada em Tratamento Superficial Duplo | m² |  |  | 0
311.07.02.014 | Calçada em Tratamento Superficial Tríplo | m² |  |  | 0
311.07.02.015 | Calçada em Paver - h= 4,0 cm | m² | 3476 | 51.89 | 180369.64 |  |  |  | X
| Calçada em Paver - h= 6,0 cm | m² | 436.8 | 55.7 | 24329.76 |  |  |  | X
311.07.02.016 | Calçada em Lajota Sextavada, inclusive fincadinha de tijolo rebocado | m² |  |  | 0
311.07.02.017 | Calçada em Blokrete | m² | 0 |  | 0
311.07.02.018 | Calçada de Pedra | m² |  |  | 0
311.07.02.019 | Calçada em Pedra Irregular | m² |  |  | 0
| Piso Podotátil Alerta | m² | 173.4 | 129.73 | 22495.18 |  |  |  | X
| Piso Podotátil Direcional | m² | 447.8 | 129.73 | 58093.09 |  |  |  | X
311.07.02.030 | Rampa p/ deficiente | ud | 80 | 334 | 26720 |  |  |  | X
311.07.02.040 | Regularização c/ Argamassa Cimento e Areia | m² |  |  | 0 | [6 empty] | 2678862.67
311.07.02.060 | Cimento Alisado | m² |  |  | 0 | [6 empty] | 2044078.9
311.07.03 | LASTRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.03.001 | Lastro de Areia | m³ |  |  | 0
311.07.03.003 | Lastro de Brita | m³ | 0 |  | 0
311.07.03.004 | Lastro de Bica Corrida | m³ |  |  | 0
311.07.03.008 | Lastro de Brita 4A | m³ |  |  | 0
311.07.03.009 | Lastro de Brita Graduada | m³ |  |  | 0
311.07.03.015 | Lastro de Concreto | m³ |  |  | 0
311.07.03.020 | Lastro de Saibro | m³ |  |  | 0
311.07.03.021 | Lastro de Calcário Britado | m³ |  |  | 0
311.07.04 | PROTEÇÃO VEGETAL |  |  |  |  | 19722.34 |  | XX | X
311.07.04.001 | Plantio de Grama em Placas | m² | 2512.4 | 7.85 | 19722.34 |  |  |  | X | 19722.34
311.07.04.002 | Plantio de Grama em Mudas | m² |  |  | 0
311.07.04.005 | Plantio de Árvores | ud | 0 |  | 0
311.07.04.006 | Plantio de Arbustos | ud |  |  | 0
311.07.05 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 35623.73 |  | XX | X
311.07.05.001 | Aço CA-50 / 60 | kg |  |  | 0
311.07.05.003 | Armadura em Tela de Aço | m² |  |  | 0
311.07.05.005 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  |  | 0
311.07.05.010 | Forma Comum | m² |  |  | 0
311.07.05.011 | Forma de Madeira Compensada | m² |  |  | 0
311.07.05.015 | Concreto Magro | m³ |  |  | 0
311.07.05.016 | Concreto Fck 11 Mpa | m³ |  |  | 0
311.07.05.017 | Concreto Fck 15 Mpa | m³ |  |  | 0
311.07.05.018 | Concreto Fck 18 Mpa | m³ |  |  | 0
311.07.05.019 | Concreto Fck 20 Mpa | m³ |  |  | 0
311.07.05.020 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  |  | 0
311.07.05.021 | Alvenaria de Tijolos | m² |  |  | 0
311.07.05.022 | Argamassa Cimento e Areia | m³ |  |  | 0
311.07.05.029 | Fincadinha de Granito | m |  |  | 0
311.07.05.030 | Fincadinha de Concreto | m | 3018.96 | 11.8 | 35623.73 |  |  |  | X
311.07.05.031 | Guia de Pedra | m |  |  | 0
311.07.05.032 | Guia em Concreto | m |  |  | 0
311.07.05.033 | Cordão de Paralelepípedo | m |  |  | 0
311.07.05.034 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  |  | 0
311.07.05.040 | Grade Metálica | m |  |  | 0
311.07.05.041 | Bicicletário em Ferro Galvanizado | ud |  |  | 0
311.07.05.043 | Floreira em Concreto - Tijolo Aparente | ud |  |  | 0
311.07.05.045 | Lixeira | ud |  |  | 0
311.07.05.060 | Deck em Madeira de Lei | m² |  |  | 0
311.07.05.070 | Piso em Tijolo Maciço | m² |  |  | 0
311.07.05.080 | Tronco de Eucalipto 15cm | m |  |  | 0
311.07.05.081 | Tronco de Eucalipto 20cm | m |  |  | 0
311.07.05.082 | Tronco de Eucalipto 25 cm | m |  |  | 0
311.07.05.083 | Tronco de Eucalipto 30 cm | m |  |  | 0
311.07.05.101 | Tubo de concreto ø 1,00 m | m |  |  | 0
311.08 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 6976.92 | 6976.92 | X | X |  | 6976.92
311.08.01 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.01.001 | Placa de Regulamentação - Círculo | ud | 0 |  | 0
311.08.01.003 | Placa de Regulamentação - Triângulo | ud | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
311.08.01.005 | Placa de Regulamentação - Octógono | ud | 0 | 520 | 0
| Placa de Regulamentação - Losango | ud | 0 |  | 0
311.08.01.006 | Placa de Sinalização | m2 |  |  | 0
311.08.01.011 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 0,50 x 1,0m. | ud |  |  | 0
311.08.01.013 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  |  | 0
311.08.01.015 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  |  | 0
311.08.01.021 | Placa de Advertência - Losango | ud |  |  | 0
311.08.01.023 | Placa de Advertência Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  |  | 0
311.08.01.025 | Placa de Advertência Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  |  | 0
311.08.01.031 | Placa de Indicação - 1,0 x 1,0m. | ud |  |  | 0
311.08.01.033 | Placa de Indicação - 2,0 x 1,0m. | ud |  |  | 0
311.08.01.035 | Placa de Informação de 0,33 x 0,66m. | ud |  |  | 0
311.08.01.041 | Placa Deficiente Físico de 0,34 x 0,16m. | ud |  |  | 0
311.08.01.042 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,70m. | ud |  |  | 0
311.08.01.043 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,75m. | ud |  |  | 0
311.08.01.044 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,90m. | ud |  |  | 0
311.08.01.045 | Placa Deficiente Físico de 0,815 x 0,30m. | ud |  |  | 0
311.08.01.046 | Placa Deficiente Físico de 1,0 x 0,32m. | ud |  |  | 0
311.08.01.047 | Placa Deficiente Físico de 1,80 x 0,75m. | ud |  |  | 0
311.08.01.051 | Coluna de Semi Pórtico | ud |  |  | 0
311.08.01.053 | Braço de Semi Pórtico | ud |  |  | 0
311.08.01.055 | Coluna Composta de Braço - Semi Pórtico | ud |  |  | 0
311.08.02 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 6976.92 |  | XX | X
311.08.02.001 | Pintura de Faixas - Brancas | m² | 288 | 21.94 | 6318.72 |  |  |  | X
311.08.02.005 | Pintura de Faixas - Amarelas | m² | 30 | 21.94 | 658.2 |  |  |  | X
311.08.02.007 | Pintura de Inscrição "PARE" | m² |  |  | 0
311.08.02.009 | Pintura de Inscrição "ESCOLA" | m² |  |  | 0
311.08.02.011 | Pintura de "SETAS DIRECIONAIS" | m² |  |  | 0
311.08.02.013 | Pintura de "CANALIZAÇÕES" | m² |  |  | 0
311.08.02.015 | Pintura de Deficiente Físico - Azul | m² |  |  | 0
311.08.02.021 | Execução de Termoplástico por Aspersão | m² |  |  | 0
311.08.02.025 | Execução de Termoplástico por Extrusão | m² |  |  | 0
311.08.02.031 | Tacha Monodirecional | ud |  |  | 0
311.08.02.033 | Tacha Bidirecional | ud |  |  | 0
311.08.02.035 | Tachão Monodirecional | ud |  |  | 0
311.08.02.037 | Tachão Bidirecional | ud |  |  | 0
311.08.02.039 | Tartaruga de 0,15m. | ud |  |  | 0
311.08.02.041 | Tartaruga de 0,30m. | ud |  |  | 0
311.08.03 | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.03.001 | Controlador de Tráfego | ud |  |  | 0
311.08.03.005 | Fornecimento e Colocação de Pedestal | ud |  |  | 0
311.08.03.011 | Grupo Focal 1 - Tipo "T" | ud |  |  | 0
311.08.03.013 | Grupo Focal 1 - Tipo "I" | ud |  |  | 0
311.08.03.015 | Grupo Focal 2 | ud |  |  | 0
311.08.03.016 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em braço projetado | ud |  |  | 0
311.08.03.017 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em coluna | ud |  |  | 0
311.08.03.018 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos para Pedestres em coluna | ud |  |  | 0
311.08.03.020 | Instalação de Coluna Simples | ud |  |  | 0
311.08.03.021 | Fornecimento e Instalação de Coluna Simples | ud |  |  | 0
311.08.03.023 | Fornecimento e Instalação de Coluna com Braço Projetado | ud |  |  | 0
311.08.03.031 | Execução de Serviço Subterrâneo | m |  |  | 0
311.08.03.033 | Execução de Serviço de Superfície | m |  |  | 0
311.08.03.035 | Execução de Serviço Aéreo | m |  |  | 0
311.08.03.040 | Instalação para Ligação de Energia | un |  |  | 0
311.08.03.041 | Instalação de Acessório Subterrâneo | m |  |  | 0
311.08.03.043 | Instalação de Acessório de Superfície | m |  |  | 0
311.08.03.045 | Instalação de Acessório Aéreo | m |  |  | 0
311.08.03.051 | Cjunto Semafórico(control./poste/braço/grupo focal/instalações) | ud |  |  | 0
311.08.03.055 | Fornecimento e Colocação de Braço de 4,00m | ud |  |  | 0
311.08.03.056 | Fornecimento e Colocação de Braço de 5,00m | ud |  |  | 0
311.08.03.101 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x1mm2 | m |  |  | 0
311.08.03.102 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x4mm2 | m |  |  | 0
311.08.03.103 | Fornecimento e Instalação de Cabo 3x1mm2 | m |  |  | 0
311.08.03.104 | Fornecimento e Instalação de Cabo 4x1mm2 | m |  |  | 0
311.08.03.131 | Fornecimento e Instalação de Módulo Detetor de Veículos | ud |  |  | 0
311.08.03.151 | Fornecimento e Instalação de Botoeiras para Pedestres | ud |  |  | 0
311.08.03.181 | Afixação de Adesivo de Pedestre | ud |  |  | 0
311.08.03.201 | Quadro 0,40x0,40 com tampa | ud |  |  | 0
311.08.03.221 | Caixa de Passagem 0,40x0,40x0,45 com tampa | ud |  |  | 0
311.09 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.09.01 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.09.01.001 | Abrigo Ponto de Ônibus | ud |  |  | 0
311.09.01.002 | Relocação de Abrigo de Ponto de Ônibus | ud |  |  | 0
311.09.01.005 | Pórtico de Entrada | ud |  |  | 0
311.09.01.010 | Demolição de Alvenaria | m² |  |  | 0
311.09.01.011 | Alvenaria de Tijolos | m² |  |  | 0
311.09.01.015 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  |  | 0
311.09.01.020 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  |  | 0
311.09.01.025 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  |  | 0
311.09.01.030 | Remoção de Cêrca de Arame | m |  |  | 0
311.09.01.035 | Remoção de Cêrca de Madeira | m |  |  | 0
311.09.01.040 | Relocação de Grade Mertálica | m |  |  | 0
311.09.01.050 | Relocação de Postes | ud |  |  | 0
311.09.01.051 | Poste de CA, colocado | ud |  |  | 0
311.09.01.055 | Reparos em Alambrado | m |  |  | 0
311.09.01.060 | Reparos em Calçadas | m² |  |  | 0
311.09.01.065 | Reposição de Asfalto | m² |  |  | 0
311.09.01.070 | Recuperação de Meio-Fio | m |  |  | 0
311.09.01.075 | Muro de Arrimo | m² |  |  | 0
311.09.01.080 | Mureta em Alvenaria | m² |  |  | 0
311.09.01.081 | Muro em alvenaria, 1/2 vez, h=1,80 m, com fundação/ baldrame/ pil./cint/ chapara emboço/ reb e pintura | m |  |  | 0
311.09.01.085 | Muro de Pedra | m |  |  | 0
| Alambrado tela (solda eletrostática) de AG. 14#2,5, mourão de CA, h=1,8 + 0,50 m, com baldrame e 5 fios de arame farpado | m |  |  | 0
| Relocação de cerca tipo alambrado | m |  |  | 0
311.09.01.090 | Pista Tátil | m |  |  | 0
311.09.01.095 | Placa de Inauguração | ud |  |  | 0
311.09.01.100 | Retirada de Entulho e Limpeza | m² |  |  | 0
311.09.01.151 | Tampão de Ferro - remoção e recolocação | ud |  |  | 0
311.09.01.201 | Retirada de conj. luminária LM-1 completo, com remoção | ud |  |  | 0
311.09.01.221 | Luminária tipo LM-1, colocada | ud |  |  | 0
311.09.01.291 | Relolcação de Rede de Distribuição Urbana - RDU | m |  |  | 0
311.09.01.351 | Fornecimento e Cravação de Estacas Tipo TR-45 | m |  |  | 0
311.09.01.501 | Ensaios de Laboratório | gb |  |  | 0
|  |  |  | PREÇO GLOBAL |  | 1140655.09 | 1140655.09 | X | X |  | 1135449.26

## S SALVADOR
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: | CÉU AZUL |  |  |  | SAM | 47 |  |  | 31
Projeto: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  | LOTE Nº | 01
Local: | RUA SÃO SALVADOR (ENTRE RUA MOISÉS VISSOTO E RUA BARÃO DO RIO BRANCO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO (R$) |  |  |  | PARA IMPRIMIR FILTRE "X" E/OU "XX"
|  |  | (a) | unitário (b) | parcial (c = a . b) | subtotal |  | Itens e Sub Itens | Tudo
311.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1660 | 1660 | X | X
311.01.01 | PLACAS |  |  |  |  | 1660 |  | XX | X
311.01.01.001 | Placa de obra - (3,00 x 1,50m) | ud |  | 970 | 0
311.01.01.002 | Placa de obra - (4,00 x 2,00m) | ud | 1 | 1660 | 1660 |  |  |  | X
311.01.01.003 | Placa de obra - (4,00 x 3,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.004 | Placa de Obra - (2,00 x 1,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.005 | Placa de Obra - (0,75 x 1,50m) | ud |  | 0 | 0
311.01.02 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.02.001 | Mobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.02.005 | Mobilização e Desmobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.03 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.03.001 | Locação da Obra | m² |  | 0 | 0
311.01.03.002 | Instalação e Locação da Obra | gl |  | 0 | 0
311.01.03.010 | Sinalização da Obra | vb |  | 0 | 0
311.01.04 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.04.001 | Demolição Manual do Pavimento | m³ |  | 0 | 0
311.01.04.002 | Demolição Mecânica do Pavimento | m³ |  | 24 | 0
311.01.04.003 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.01.04.005 | Remoção de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.02 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 4288.57 | 4288.57 | X | X
311.02.01 | DESMATAMENTO E LIMPEZA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.01.001 | Desmatamento, Destoque e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.02.01.004 | Remoção de Árvore < 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.01.005 | Remoção de Árvore > 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.02 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE |  |  |  |  | 4288.57 |  | XX | X
311.02.02.001 | Remoção Revestimento Primário | m³ | 659.78 | 6.5 | 4288.57 |  |  |  | X | 659.782
311.02.02.002 | Remoção da Camada Superficial | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.010 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.011 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.012 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.013 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.014 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.015 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.020 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.021 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.022 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.023 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 2.000m a 31.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.024 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.025 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.030 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.031 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.032 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.033 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.034 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.035 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.036 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.037 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.038 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.040 | Remoção de Solos Moles | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.041 | Remoção de Solos Moles - DMT => 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.050 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 1ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.055 | Escavação e Carga em 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.056 | Escavação e Carga em 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.057 | Escavação e Carga em 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.058 | Carga de Material de 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.059 | Carga de Material de 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.060 | Carga de Material de 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.061 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.062 | Carga e Transporte de Material em 1ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.063 | Carga e Transporte de Material em 2ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.064 | Carga e Transporte de Material em 3ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.03 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.03.001 | Compactação de Aterro - 95% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.002 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.003 | Compactação de Aterro ( Visual ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.004 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.005 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.010 | Colchão de Areia em Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.011 | Rachão ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.012 | Saibro ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.013 | Moledo ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.020 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.03 | DRENAGEM |  |  |  |  | 4570 | 4570 | X | X
311.03.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.01.001 | Demolição de Alvenaria | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.002 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.003 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.005 | Remoção de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.01.010 | Remoção de Material | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.012 | Escavação Manual de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.013 | Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat. | m³ |  | 7.5 | 0
311.03.01.014 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.015 | Escavação Mecânica de Valas - 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.016 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.03.01.017 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.03.01.020 | Reaterro sem Apiloamento | m³ |  | 13 | 0
311.03.01.021 | Reaterro com Apiloamento | m³ |  | 21.89 | 0
311.03.01.022 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.023 | Aterro com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.050 | Poço de Infiltração | ud |  | 0 | 0
311.03.01.060 | Inspeção/Sondagem em galerias existentes | ud |  | 0 | 0
311.03.02 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.02.001 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço | m |  | 60.1 | 0
311.03.02.002 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço | m |  | 110.3 | 0
311.03.02.003 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.004 | Corpo de BSTC ø 1,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.005 | Corpo de BSTC ø 1,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.006 | Corpo de BSTC ø 1,50 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.007 | Corpo de BSTC o 1,80 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.008 | Corpo de BSTC ø 2,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.009 | Corpo de BSTC ø 2,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.011 | Corpo de BSTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.012 | Corpo de BSTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.013 | Corpo de BSTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.014 | Corpo de BSTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.015 | Corpo de BSTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.016 | Corpo de BSTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.017 | Corpo de BSTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.018 | Corpo de BSTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.019 | Corpo de BSTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.021 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.022 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.023 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.024 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.025 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.026 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.027 | Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.028 | Corpo de BSTC ø 1,20 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.029 | Corpo de BSTC ø 1,50 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.031 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.032 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.033 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.034 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.035 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.036 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.037 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.038 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.039 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.041 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.042 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.043 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.044 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.045 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.046 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.047 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.048 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.049 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.051 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.052 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.053 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.054 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.055 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.056 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.061 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.062 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.063 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.064 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.065 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.066 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.067 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.068 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.071 | Boca de BSTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.072 | Boca de BSTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.073 | Boca de BSTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.074 | Boca de BSTC o 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.075 | Boca de BSTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.076 | Boca de BSTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.077 | Boca de BSTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.078 | Boca de BSTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.079 | Boca de BSTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.081 | Boca de BDTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.082 | Boca de BDTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.083 | Boca de BDTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.084 | Boca de BDTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.085 | Boca de BDTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.086 | Boca de BDTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.087 | Boca de BDTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.088 | Boca de BDTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.089 | Boca de BDTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.091 | Boca de BTTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.092 | Boca de BTTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.093 | Boca de BTTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.094 | Boca de BTTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.150 | Assentamento de tubulação com recobrimento menor que 60 cm | m |  | 0 | 0
311.03.02.250 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 | m |  | 0 | 0
311.03.02.300 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 | un |  | 0 | 0
311.03.03 | CAIXAS / POÇOS |  |  |  |  | 4570 |  | XX | X
311.03.03.001 | Caixa de Ligação/Queda 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.002 | Caixa de Ligação/Queda 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.003 | Caixa de Ligação/Queda 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.004 | Caixa de Ligação/Queda 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.005 | Caixa de Ligação/Queda 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.006 | Caixa de Ligação/Queda 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.007 | Caixa de Ligação/Queda 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.008 | Caixa de Ligação/Queda 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.009 | Caixa de Ligação/Queda 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.020 | Caixa Coletora | ud |  | 0 | 0
311.03.03.030 | Boca de Leão Simples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.031 | Boca de Leão Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.032 | Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,20m | ud | 5 | 914 | 4570 |  |  |  | X
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,50m | ud |  | 0 | 0
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 2,00m | ud |  | 0 | 0
311.03.03.033 | Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.034 | Boca de Lobo Tripla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.051 | Poço de Visita/Queda - 0,40 | ud |  | 1570 | 0
311.03.03.052 | Poço de Visita/Queda - 0,60 | ud |  | 1720 | 0
311.03.03.053 | Poço de Visita/Queda - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.054 | Poço de Visita/Queda - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.055 | Poço de Visita/Queda - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.056 | Poço de Visita/Queda - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.057 | Poço de Visita/Queda - 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.058 | Poço de Visita/Queda - 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.059 | Poço de Visita/Queda - 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.060 | Caminé para Poço de Visita | ud |  | 0 | 0
311.03.03.070 | Viga de Apoio | ud |  | 0 | 0
311.03.03.101 | Reforma de Boca de Lobo Símples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.102 | Reforma de Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.111 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.112 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.113 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.114 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.115 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.116 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.121 | Reforma de Poço de Visita - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.122 | Reforma de Poço de Visita - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.123 | Reforma de Poço de Visita - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.124 | Reforma de Poço de Visita - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.125 | Reforma de Poço de Visita - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.126 | Reforma de Poço de Visita - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.04 | DRENOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.04.001 | Dreno Subsuperficial | m |  | 0 | 0
311.03.04.002 | Dreno Profundo em Solo | m |  | 0 | 0
311.03.04.003 | Dreno Profundo em Solo com Tubo | m |  | 0 | 0
311.03.04.010 | Boca de Saida de Dreno | ud |  | 0 | 0
311.03.05 | DISSIPADOR |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.05.001 | Dissipador de Energia 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.002 | Dissipador de Energia 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.003 | Dissipador de Energia 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.004 | Dissipador de Energia 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.005 | Dissipador de Energia 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.020 | Bacia de Dissipação | ud |  | 0 | 0
311.03.05.021 | Enrocamento de Pedra de Mão | m³ |  | 0 | 0
311.03.06 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.06.001 | Escoramento de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.005 | Esgotamento | h |  | 0 | 0
311.03.06.010 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.03.06.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.016 | Concreto 11MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.017 | Concreto 15 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.018 | Concreto 20 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.019 | Concreto Ciclópico | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.021 | Argamassa | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.025 | Forma de Madeira Comum | m² |  | 0 | 0
311.03.06.026 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.03.06.030 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.03.06.031 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.040 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.041 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.042 | Lastro de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.043 | Lastro de Pedra Amarroada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.050 | Limpeza de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.06.051 | Limpeza de Caixa | ud |  | 0 | 0
311.03.06.060 | Grelha em Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.061 | Grelha de Concreto Armado | ud |  | 0 | 0
311.03.06.062 | Tampão de Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.063 | Tampão de Concreto | ud |  | 0 | 0
311.04 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 54454.53 | 54454.53 | X | X
311.04.01 | SUB-LEITO |  |  |  |  | 9985.98 |  | XX | X
311.04.01.001 | Escarificação | m² |  | 0 | 0
311.04.01.005 | Regularização e Compactação Subleito | m² | 3120.62 | 3.2 | 9985.98 |  |  |  | X | 3298.91
311.04.01.006 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.007 | Compactação de Aterro - 100% PI | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.010 | Reforço com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.011 | Reforço do Subleito com Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.012 | Reforço do Subleito com Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.013 | Reforço do Subleito com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.014 | Reforço do Subleito com Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.015 | Reforço do Subleito com Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02 | SUB-BASE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.02.001 | Sub-Base de Macadame Seco | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.002 | Sub-Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.005 | Sub-Base de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.006 | Sub-Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.007 | Sub-Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.010 | Sub-base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.011 | Sub-Base com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.012 | Sub-Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.015 | Sub-Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.016 | Sub-Base de Solo Estabilizado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.030 | Sub-Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.050 | Recomposição de Sub-Base de Saibro | m² |  | 0 | 0
311.04.03 | BASE |  |  |  |  | 44468.55 |  | XX | X
311.04.03.001 | Base de Macadame Sêco | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.002 | Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.005 | Base de Brita Graduada | m³ | 468.09 | 95 | 44468.55 |  |  |  | X | 468.093
311.04.03.006 | Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.007 | Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.010 | Base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.012 | Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.015 | Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.020 | Base de Solo Cimento - 2% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.021 | Base de Solo Cimento - 3% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.022 | Base de Solo Cimento - 4% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.023 | Base de Solo Cimento - 5% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.030 | Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.031 | Base de Solo / Cal | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.032 | Base de Solo / Brita | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.040 | Colchão de Argila | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.041 | Colchão de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.042 | Colchão de Pó de Pedra | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.043 | Colchão de Arenito | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.044 | Colchão de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.050 | Geotextil | m² |  | 0 | 0
311.05 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 19854.37 | 19854.37 | X | X
311.05.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.05.01.001 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.01.002 | Remoção de Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.01.005 | Remoção e Assentamento de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 19854.37 |  | XX | X
311.05.02.001 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,034 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.002 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,072 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.005 | Meio-Fio Simples de Concreto Pré-Moldado | m |  | 0 | 0
311.05.02.011 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,042 m3/m ) | m |  | 26.5 | 0
311.05.02.012 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,103 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.015 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( PM ) | m | 713.16 | 27.84 | 19854.37 |  |  |  | X | 713.16
311.05.02.021 | Meio-Fio Moldado " in loco " | m |  | 0 | 0
311.05.02.030 | Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.02.040 | Recuperaçao de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02.049 | Reassentamento de cordão de paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.050 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.051 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.06 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 118895 | 118895 | X | X
311.06.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.01.001 | Limpeza e Lavagem da Pista | m² |  | 0 | 0
311.06.01.003 | Tapa Buracos ( CBUQ ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.01.005 | Tapa Buracos ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.02 | PINTURA |  |  |  |  | 21220.22 |  | XX | X
311.06.02.001 | Pintura de Ligação com Emulsão | m² | 3120.62 | 1.5 | 4680.93 |  |  |  | X | 3120.62
311.06.02.005 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 1 | 0
311.06.02.006 | Imprimação - CM-30 | m² | 3120.62 | 5.3 | 16539.29 |  |  |  | X
311.06.03 | CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.03.001 | Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.002 | Remoção de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.003 | Reassentamento de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.004 | Remoção e Reassentamento de Pedras Irregulares | m² |  | 0 | 0
311.06.03.005 | Paralelepípedos | m² |  | 0 | 0
311.06.03.006 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.007 | Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.008 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.009 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.010 | Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.011 | Remoção de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.012 | Reassentamento de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.013 | Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.014 | Remoção de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.015 | Reassentamento de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.101 | Revestimento Primário ( cascalhamento ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.04 | LAMA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.04.001 | Lama Asfáltica ( faixa "1" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.002 | Lama Asfáltica ( faixa "2" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.003 | Lama Asfáltica ( faixa "3" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.004 | Lama Asfáltica ( faixa "4" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.05 | TRATAMENTO SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.05.001 | Tratamento Superficial Simples | m² |  | 0 | 0
311.06.05.003 | Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.004 | Tratamento Superficial Duplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.010 | Tratamento Superficial Triplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.011 | Tratamento Superficial Triplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.015 | Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.020 | Macadame Betuminoso | m³ |  | 0 | 0
311.06.06 | USINADO |  |  |  |  | 97674.78 |  | XX | X
311.06.06.001 | Pré Misturado a Frio ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.003 | Reperfilamento em PMF | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.004 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA A | ton |  | 0 | 0
311.06.06.005 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) | ton | 312.06 | 313 | 97674.78 |  |  |  | X | 312.062
311.06.06.006 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA B | ton |  | 0 | 0
311.06.06.007 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C | ton |  | 0 | 0
311.06.06.008 | Reperfilamento em CBUQ | ton |  | 0 | 0
311.06.06.009 | CBUQ-BINDER | ton |  | 0 | 0
311.06.06.011 | Micro-Asfalto | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.020 | Placa de Transição em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.030 | Pavimento em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.035 | Pavimento em Concreto Armado 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.050 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) c/ Polímero | m³ |  | 0 | 0
311.06.07 | FREZAGEM |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.07.001 | Fresagem | m² |  | 0 | 0
311.06.07.003 | Fresagem e Reciclagem | m² |  | 0 | 0
311.06.08 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.08.001 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.06.08.002 | Armadura em Tela de Aço | kg |  | 0 | 0
311.06.08.005 | Forma Metálica | m² |  | 0 | 0
311.06.08.010 | Junta Transversal | m |  | 0 | 0
311.06.08.011 | Junta Longitudinal | m |  | 0 | 0
311.06.08.015 | Corte de Pavimento | m² |  | 0 | 0
311.07 | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  |  | 114040.56 | 114040.56 | X | X
311.07.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 2448.43 |  | XX | X
311.07.01.001 | Remoção de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.002 | Remoção de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.003 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.004 | Remoção e Reassentamento de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.005 | Remoção e Reassentamento de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.006 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.007 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.008 | Relocação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.009 | Remoção de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.010 | Remoção e Reassentamento de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.011 | Remoção de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.012 | Reassentamento de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.015 | Demolição de Calçada em Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.020 | Escavação, Carga e Transporte de Material | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.022 | Compactação de Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.023 | Aterro Compactado Manualmente | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.024 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.025 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 159.384
311.07.01.030 | Pintura de Lligação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.031 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.032 | Imprimação - CM-30 | m² |  | 0 | 0
311.07.01.033 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.039 | Regularização e Compactação Manual de Passeio | m² | 1360.24 | 1.8 | 2448.43 |  |  |  | X | 1173.88
311.07.01.040 | Regularização e Compactação de Passeio | m² |  | 0 | 0
311.07.01.060 | Remoção de fincadinhas de granito | m |  | 0 | 0
311.07.02 | CALÇADA |  |  |  |  | 93461.73 |  | XX | X
311.07.02.001 | Calçada em Concreto | m² |  | 31.9 | 0
311.07.02.003 | Calçada em Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.02.004 | Calçadas em Lajota | m² |  | 0 | 0
311.07.02.006 | Calçada em Ladrilho Hidráulico | m² |  | 0 | 0
311.07.02.007 | Calçada em Cerâmica | m² |  | 0 | 0
311.07.02.008 | Calçada em Granito | m² |  | 0 | 0
311.07.02.010 | Calçada em Ardósia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.011 | Calçada em Tratamento Superficial Símples | m² |  | 0 | 0
311.07.02.012 | Calçada em CBUQ | m² |  | 0 | 0
311.07.02.013 | Calçada em Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.014 | Calçada em Tratamento Superficial Tríplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.015 | Calçada em Paver h=4,0cm | m² | 1080.28 | 51.89 | 56055.73 |  |  |  | X | 1080.28
| Calçada em Paver h=6,0cm | m² | 93.6 | 55.7 | 5213.52 |  |  |  | X | 93.6
311.07.02.016 | Calçada em Lajota Sextavada, inclusive fincadinha de tijolo rebocado | m² |  | 0 | 0
311.07.02.017 | Calçada em Blokrete | m² |  | 0 | 0
311.07.02.018 | Calçada de Pedra | m² |  | 0 | 0
311.07.02.019 | Calçada em Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
| Piso Podotátil Alerta | m² | 46.26 | 129.73 | 6001.31 |  |  |  | X
| Piso Podotátil Direcional | m² | 140.1 | 129.73 | 18175.17 |  |  |  | X
311.07.02.030 | Rampa p/ deficiente | ud | 24 | 334 | 8016 |  |  |  | X
311.07.02.040 | Regularização c/ Argamassa Cimento e Areia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.060 | Cimento Alisado | m² |  | 0 | 0
311.07.03 | LASTRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.03.001 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.003 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 58.694
311.07.03.004 | Lastro de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.008 | Lastro de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.009 | Lastro de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.015 | Lastro de Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.020 | Lastro de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.021 | Lastro de Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.07.04 | PROTEÇÃO VEGETAL |  |  |  |  | 6255.82 |  | XX | X
311.07.04.001 | Plantio de Grama em Placas | m² | 796.92 | 7.85 | 6255.82 |  |  |  | X
311.07.04.002 | Plantio de Grama em Mudas | m² |  | 0 | 0
311.07.04.005 | Plantio de Árvores | ud |  | 0 | 0
311.07.04.006 | Plantio de Arbustos | ud |  | 0 | 0
311.07.05 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 11874.58 |  | XX | X
311.07.05.001 | Aço CA-50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.07.05.003 | Armadura em Tela de Aço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.005 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.05.010 | Forma Comum | m² |  | 0 | 0
311.07.05.011 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.07.05.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.016 | Concreto Fck 11 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.017 | Concreto Fck 15 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.018 | Concreto Fck 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.019 | Concreto Fck 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.020 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.021 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.07.05.022 | Argamassa Cimento e Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.029 | Fincadinha de Granito | m |  | 0 | 0
311.07.05.030 | Fincadinha de Concreto | m | 1006.32 | 11.8 | 11874.58 |  |  |  | X
311.07.05.031 | Guia de Pedra | m |  | 0 | 0
311.07.05.032 | Guia em Concreto | m |  | 0 | 0
311.07.05.033 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.07.05.034 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.07.05.040 | Grade Metálica | m |  | 0 | 0
311.07.05.041 | Bicicletário em Ferro Galvanizado | ud |  | 0 | 0
311.07.05.043 | Floreira em Concreto - Tijolo Aparente | ud |  | 0 | 0
311.07.05.045 | Lixeira | ud |  | 0 | 0
311.07.05.060 | Deck em Madeira de Lei | m² |  | 0 | 0
311.07.05.070 | Piso em Tijolo Maciço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.080 | Tronco de Eucalipto 15cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.081 | Tronco de Eucalipto 20cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.082 | Tronco de Eucalipto 25 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.083 | Tronco de Eucalipto 30 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.101 | Tubo de concreto ø 1,00 m | m |  | 0 | 0
311.08 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 2093.08 | 2093.08 | X | X
311.08.01 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.01.001 | Placa de Regulamentação - Círculo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.003 | Placa de Regulamentação - Triângulo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.005 | Placa de Regulamentação - Octógono | ud |  | 520 | 0
| Placa de Regulamentação - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.006 | Placa de Sinalização | m2 |  | 0 | 0
311.08.01.011 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 0,50 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.013 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.015 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.021 | Placa de Advertência - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.023 | Placa de Advertência Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.025 | Placa de Advertência Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.031 | Placa de Indicação - 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.033 | Placa de Indicação - 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.035 | Placa de Informação de 0,33 x 0,66m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.041 | Placa Deficiente Físico de 0,34 x 0,16m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.042 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,70m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.043 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.044 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,90m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.045 | Placa Deficiente Físico de 0,815 x 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.046 | Placa Deficiente Físico de 1,0 x 0,32m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.047 | Placa Deficiente Físico de 1,80 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.051 | Coluna de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.053 | Braço de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.055 | Coluna Composta de Braço - Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.02 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 2093.08 |  | XX | X
311.08.02.001 | Pintura de Faixas - Brancas | m² | 86.4 | 21.94 | 1895.62 |  |  |  | X
311.08.02.005 | Pintura de Faixas - Amarelas | m² | 9 | 21.94 | 197.46 |  |  |  | X
311.08.02.007 | Pintura de Inscrição "PARE" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.009 | Pintura de Inscrição "ESCOLA" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.011 | Pintura de "SETAS DIRECIONAIS" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.013 | Pintura de "CANALIZAÇÕES" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.015 | Pintura de Deficiente Físico - Azul | m² |  | 0 | 0
311.08.02.021 | Execução de Termoplástico por Aspersão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.025 | Execução de Termoplástico por Extrusão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.031 | Tacha Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.033 | Tacha Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.035 | Tachão Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.037 | Tachão Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.039 | Tartaruga de 0,15m. | ud |  | 0 | 0
311.08.02.041 | Tartaruga de 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.03 | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.03.001 | Controlador de Tráfego | ud |  | 0 | 0
311.08.03.005 | Fornecimento e Colocação de Pedestal | ud |  | 0 | 0
311.08.03.011 | Grupo Focal 1 - Tipo "T" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.013 | Grupo Focal 1 - Tipo "I" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.015 | Grupo Focal 2 | ud |  | 0 | 0
311.08.03.016 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em braço projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.017 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.018 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos para Pedestres em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.020 | Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.021 | Fornecimento e Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.023 | Fornecimento e Instalação de Coluna com Braço Projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.031 | Execução de Serviço Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.033 | Execução de Serviço de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.035 | Execução de Serviço Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.040 | Instalação para Ligação de Energia | un |  | 0 | 0
311.08.03.041 | Instalação de Acessório Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.043 | Instalação de Acessório de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.045 | Instalação de Acessório Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.051 | Cjunto Semafórico(control./poste/braço/grupo focal/instalações) | ud |  | 0 | 0
311.08.03.055 | Fornecimento e Colocação de Braço de 4,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.056 | Fornecimento e Colocação de Braço de 5,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.101 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.102 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x4mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.103 | Fornecimento e Instalação de Cabo 3x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.104 | Fornecimento e Instalação de Cabo 4x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.131 | Fornecimento e Instalação de Módulo Detetor de Veículos | ud |  | 0 | 0
311.08.03.151 | Fornecimento e Instalação de Botoeiras para Pedestres | ud |  | 0 | 0
311.08.03.181 | Afixação de Adesivo de Pedestre | ud |  | 0 | 0
311.08.03.201 | Quadro 0,40x0,40 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.08.03.221 | Caixa de Passagem 0,40x0,40x0,45 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.09 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.09.01 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.09.01.001 | Abrigo Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.002 | Relocação de Abrigo de Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.005 | Pórtico de Entrada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.010 | Demolição de Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.011 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.09.01.015 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.020 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.025 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.030 | Remoção de Cêrca de Arame | m |  | 0 | 0
311.09.01.035 | Remoção de Cêrca de Madeira | m |  | 0 | 0
311.09.01.040 | Relocação de Grade Mertálica | m |  | 0 | 0
311.09.01.050 | Relocação de Postes | ud |  | 0 | 0
311.09.01.051 | Poste de CA, colocado | ud |  | 0 | 0
311.09.01.055 | Reparos em Alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.060 | Reparos em Calçadas | m² |  | 0 | 0
311.09.01.065 | Reposição de Asfalto | m² |  | 0 | 0
311.09.01.070 | Recuperação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.09.01.075 | Muro de Arrimo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.080 | Mureta em Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.081 | Muro em alvenaria, 1/2 vez, h=1,80 m, com fundação/ baldrame/ pil./cint/ chapara emboço/ reb e pintura | m |  | 0 | 0
311.09.01.085 | Muro de Pedra | m |  | 0 | 0
| Alambrado tela (solda eletrostática) de AG. 14#2,5, mourão de CA, h=1,8 + 0,50 m, com baldrame e 5 fios de arame farpado | m |  | 0 | 0
| Relocação de cerca tipo alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.090 | Pista Tátil | m |  | 0 | 0
311.09.01.095 | Placa de Inauguração | ud |  | 0 | 0
311.09.01.100 | Retirada de Entulho e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.09.01.151 | Tampão de Ferro - remoção e recolocação | ud |  | 0 | 0
311.09.01.201 | Retirada de conj. luminária LM-1 completo, com remoção | ud |  | 0 | 0
311.09.01.221 | Luminária tipo LM-1, colocada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.291 | Relolcação de Rede de Distribuição Urbana - RDU | m |  | 0 | 0
311.09.01.351 | Fornecimento e Cravação de Estacas Tipo TR-45 | m |  | 0 | 0
311.09.01.501 | Ensaios de Laboratório | gb |  | 0 | 0
|  |  |  | PREÇO GLOBAL |  | 319856.11 | 319856.11 | X | X
319856.11

## BELO HORIZONTE
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: | CÉU AZUL |  |  |  | SAM | 47 |  |  | 39
Projeto: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  | LOTE Nº | 01
Local: | RUA BELO HORIZONTE (ENTRE RUA MOISÉS VISSOTO E RUA BARÃO DO RIO BRANCO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO (R$) |  |  |  | PARA IMPRIMIR FILTRE "X" E/OU "XX"
|  |  | (a) | unitário (b) | parcial (c = a . b) | subtotal |  | Itens e Sub Itens | Tudo
311.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.01.01 | PLACAS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.01.001 | Placa de obra - (3,00 x 1,50m) | ud |  | 970 | 0
311.01.01.002 | Placa de obra - (4,00 x 2,00m) | ud |  | 1660 | 0
311.01.01.003 | Placa de obra - (4,00 x 3,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.004 | Placa de Obra - (2,00 x 1,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.005 | Placa de Obra - (0,75 x 1,50m) | ud |  | 0 | 0
311.01.02 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.02.001 | Mobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.02.005 | Mobilização e Desmobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.03 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.03.001 | Locação da Obra | m² |  | 0 | 0
311.01.03.002 | Instalação e Locação da Obra | gl |  | 0 | 0
311.01.03.010 | Sinalização da Obra | vb |  | 0 | 0
311.01.04 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.04.001 | Demolição Manual do Pavimento | m³ |  | 0 | 0
311.01.04.002 | Demolição Mecânica do Pavimento | m³ |  | 24 | 0
311.01.04.003 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.01.04.005 | Remoção de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.02 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 4288.57 | 4288.57 | X | X
311.02.01 | DESMATAMENTO E LIMPEZA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.01.001 | Desmatamento, Destoque e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.02.01.004 | Remoção de Árvore < 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.01.005 | Remoção de Árvore > 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.02 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE |  |  |  |  | 4288.57 |  | XX | X
311.02.02.001 | Remoção Revestimento Primário | m³ | 659.78 | 6.5 | 4288.57 |  |  |  | X | 659.782
311.02.02.002 | Remoção da Camada Superficial | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.010 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.011 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.012 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.013 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.014 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.015 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.020 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.021 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.022 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.023 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 2.000m a 31.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.024 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.025 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.030 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.031 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.032 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.033 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.034 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.035 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.036 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.037 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.038 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.040 | Remoção de Solos Moles | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.041 | Remoção de Solos Moles - DMT => 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.050 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 1ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.055 | Escavação e Carga em 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.056 | Escavação e Carga em 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.057 | Escavação e Carga em 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.058 | Carga de Material de 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.059 | Carga de Material de 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.060 | Carga de Material de 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.061 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.062 | Carga e Transporte de Material em 1ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.063 | Carga e Transporte de Material em 2ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.064 | Carga e Transporte de Material em 3ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.03 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.03.001 | Compactação de Aterro - 95% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.002 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.003 | Compactação de Aterro ( Visual ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.004 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.005 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.010 | Colchão de Areia em Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.011 | Rachão ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.012 | Saibro ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.013 | Moledo ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.020 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.03 | DRENAGEM |  |  |  |  | 27582.1 | 27582.1 | X | X
311.03.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 5618.2 |  | XX | X
311.03.01.001 | Demolição de Alvenaria | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.002 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.003 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.005 | Remoção de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.01.010 | Remoção de Material | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.012 | Escavação Manual de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.013 | Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat. | m³ | 278.52 | 7.5 | 2088.9 |  |  |  | X
311.03.01.014 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.015 | Escavação Mecânica de Valas - 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.016 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.03.01.017 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.03.01.020 | Reaterro sem Apiloamento | m³ | 157.69 | 13 | 2049.97 |  |  |  | X
311.03.01.021 | Reaterro com Apiloamento | m³ | 67.58 | 21.89 | 1479.33 |  |  |  | X
311.03.01.022 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.023 | Aterro com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.050 | Poço de Infiltração | ud |  | 0 | 0
311.03.01.060 | Inspeção/Sondagem em galerias existentes | ud |  | 0 | 0
311.03.02 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 14867.9 |  | XX | X
311.03.02.001 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço | m | 40 | 60.1 | 2404 |  |  |  | X
311.03.02.002 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço | m | 113 | 110.3 | 12463.9 |  |  |  | X
311.03.02.003 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.004 | Corpo de BSTC ø 1,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.005 | Corpo de BSTC ø 1,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.006 | Corpo de BSTC ø 1,50 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.007 | Corpo de BSTC o 1,80 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.008 | Corpo de BSTC ø 2,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.009 | Corpo de BSTC ø 2,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.011 | Corpo de BSTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.012 | Corpo de BSTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.013 | Corpo de BSTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.014 | Corpo de BSTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.015 | Corpo de BSTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.016 | Corpo de BSTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.017 | Corpo de BSTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.018 | Corpo de BSTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.019 | Corpo de BSTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.021 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.022 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.023 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.024 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.025 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.026 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.027 | Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.028 | Corpo de BSTC ø 1,20 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.029 | Corpo de BSTC ø 1,50 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.031 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.032 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.033 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.034 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.035 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.036 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.037 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.038 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.039 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.041 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.042 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.043 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.044 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.045 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.046 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.047 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.048 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.049 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.051 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.052 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.053 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.054 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.055 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.056 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.061 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.062 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.063 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.064 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.065 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.066 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.067 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.068 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.071 | Boca de BSTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.072 | Boca de BSTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.073 | Boca de BSTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.074 | Boca de BSTC o 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.075 | Boca de BSTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.076 | Boca de BSTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.077 | Boca de BSTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.078 | Boca de BSTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.079 | Boca de BSTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.081 | Boca de BDTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.082 | Boca de BDTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.083 | Boca de BDTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.084 | Boca de BDTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.085 | Boca de BDTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.086 | Boca de BDTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.087 | Boca de BDTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.088 | Boca de BDTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.089 | Boca de BDTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.091 | Boca de BTTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.092 | Boca de BTTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.093 | Boca de BTTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.094 | Boca de BTTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.150 | Assentamento de tubulação com recobrimento menor que 60 cm | m |  | 0 | 0
311.03.02.250 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 | m |  | 0 | 0
311.03.02.300 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 | un |  | 0 | 0
311.03.03 | CAIXAS / POÇOS |  |  |  |  | 7096 |  | XX | X
311.03.03.001 | Caixa de Ligação/Queda 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.002 | Caixa de Ligação/Queda 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.003 | Caixa de Ligação/Queda 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.004 | Caixa de Ligação/Queda 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.005 | Caixa de Ligação/Queda 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.006 | Caixa de Ligação/Queda 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.007 | Caixa de Ligação/Queda 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.008 | Caixa de Ligação/Queda 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.009 | Caixa de Ligação/Queda 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.020 | Caixa Coletora | ud |  | 0 | 0
311.03.03.030 | Boca de Leão Simples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.031 | Boca de Leão Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.032 | Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,20m | ud | 4 | 914 | 3656 |  |  |  | X
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,50m | ud |  | 0 | 0
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 2,00m | ud |  | 0 | 0
311.03.03.033 | Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.034 | Boca de Lobo Tripla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.051 | Poço de Visita/Queda - 0,40 | ud |  | 1570 | 0
311.03.03.052 | Poço de Visita/Queda - 0,60 | ud | 2 | 1720 | 3440 |  |  |  | X
311.03.03.053 | Poço de Visita/Queda - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.054 | Poço de Visita/Queda - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.055 | Poço de Visita/Queda - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.056 | Poço de Visita/Queda - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.057 | Poço de Visita/Queda - 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.058 | Poço de Visita/Queda - 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.059 | Poço de Visita/Queda - 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.060 | Caminé para Poço de Visita | ud |  | 0 | 0
311.03.03.070 | Viga de Apoio | ud |  | 0 | 0
311.03.03.101 | Reforma de Boca de Lobo Símples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.102 | Reforma de Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.111 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.112 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.113 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.114 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.115 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.116 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.121 | Reforma de Poço de Visita - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.122 | Reforma de Poço de Visita - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.123 | Reforma de Poço de Visita - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.124 | Reforma de Poço de Visita - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.125 | Reforma de Poço de Visita - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.126 | Reforma de Poço de Visita - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.04 | DRENOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.04.001 | Dreno Subsuperficial | m |  | 0 | 0
311.03.04.002 | Dreno Profundo em Solo | m |  | 0 | 0
311.03.04.003 | Dreno Profundo em Solo com Tubo | m |  | 0 | 0
311.03.04.010 | Boca de Saida de Dreno | ud |  | 0 | 0
311.03.05 | DISSIPADOR |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.05.001 | Dissipador de Energia 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.002 | Dissipador de Energia 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.003 | Dissipador de Energia 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.004 | Dissipador de Energia 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.005 | Dissipador de Energia 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.020 | Bacia de Dissipação | ud |  | 0 | 0
311.03.05.021 | Enrocamento de Pedra de Mão | m³ |  | 0 | 0
311.03.06 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.06.001 | Escoramento de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.005 | Esgotamento | h |  | 0 | 0
311.03.06.010 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.03.06.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.016 | Concreto 11MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.017 | Concreto 15 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.018 | Concreto 20 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.019 | Concreto Ciclópico | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.021 | Argamassa | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.025 | Forma de Madeira Comum | m² |  | 0 | 0
311.03.06.026 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.03.06.030 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.03.06.031 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.040 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.041 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.042 | Lastro de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.043 | Lastro de Pedra Amarroada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.050 | Limpeza de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.06.051 | Limpeza de Caixa | ud |  | 0 | 0
311.03.06.060 | Grelha em Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.061 | Grelha de Concreto Armado | ud |  | 0 | 0
311.03.06.062 | Tampão de Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.063 | Tampão de Concreto | ud |  | 0 | 0
311.04 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 54454.53 | 54454.53 | X | X
311.04.01 | SUB-LEITO |  |  |  |  | 9985.98 |  | XX | X
311.04.01.001 | Escarificação | m² |  | 0 | 0
311.04.01.005 | Regularização e Compactação Subleito | m² | 3120.62 | 3.2 | 9985.98 |  |  |  | X | 3298.91
311.04.01.006 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.007 | Compactação de Aterro - 100% PI | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.010 | Reforço com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.011 | Reforço do Subleito com Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.012 | Reforço do Subleito com Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.013 | Reforço do Subleito com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.014 | Reforço do Subleito com Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.015 | Reforço do Subleito com Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02 | SUB-BASE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.02.001 | Sub-Base de Macadame Seco | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.002 | Sub-Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.005 | Sub-Base de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.006 | Sub-Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.007 | Sub-Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.010 | Sub-base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.011 | Sub-Base com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.012 | Sub-Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.015 | Sub-Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.016 | Sub-Base de Solo Estabilizado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.030 | Sub-Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.050 | Recomposição de Sub-Base de Saibro | m² |  | 0 | 0
311.04.03 | BASE |  |  |  |  | 44468.55 |  | XX | X
311.04.03.001 | Base de Macadame Sêco | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.002 | Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.005 | Base de Brita Graduada | m³ | 468.09 | 95 | 44468.55 |  |  |  | X | 468.093
311.04.03.006 | Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.007 | Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.010 | Base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.012 | Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.015 | Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.020 | Base de Solo Cimento - 2% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.021 | Base de Solo Cimento - 3% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.022 | Base de Solo Cimento - 4% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.023 | Base de Solo Cimento - 5% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.030 | Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.031 | Base de Solo / Cal | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.032 | Base de Solo / Brita | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.040 | Colchão de Argila | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.041 | Colchão de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.042 | Colchão de Pó de Pedra | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.043 | Colchão de Arenito | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.044 | Colchão de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.050 | Geotextil | m² |  | 0 | 0
311.05 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 19854.37 | 19854.37 | X | X
311.05.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.05.01.001 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.01.002 | Remoção de Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.01.005 | Remoção e Assentamento de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 19854.37 |  | XX | X
311.05.02.001 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,034 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.002 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,072 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.005 | Meio-Fio Simples de Concreto Pré-Moldado | m |  | 0 | 0
311.05.02.011 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,042 m3/m ) | m |  | 26.5 | 0
311.05.02.012 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,103 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.015 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( PM ) | m | 713.16 | 27.84 | 19854.37 |  |  |  | X | 713.16
311.05.02.021 | Meio-Fio Moldado " in loco " | m |  | 0 | 0
311.05.02.030 | Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.02.040 | Recuperaçao de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02.049 | Reassentamento de cordão de paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.050 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.051 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.06 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 118895 | 118895 | X | X
311.06.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.01.001 | Limpeza e Lavagem da Pista | m² |  | 0 | 0
311.06.01.003 | Tapa Buracos ( CBUQ ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.01.005 | Tapa Buracos ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.02 | PINTURA |  |  |  |  | 21220.22 |  | XX | X
311.06.02.001 | Pintura de Ligação com Emulsão | m² | 3120.62 | 1.5 | 4680.93 |  |  |  | X | 3120.62
311.06.02.005 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 1 | 0
311.06.02.006 | Imprimação - CM-30 | m² | 3120.62 | 5.3 | 16539.29 |  |  |  | X
311.06.03 | CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.03.001 | Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.002 | Remoção de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.003 | Reassentamento de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.004 | Remoção e Reassentamento de Pedras Irregulares | m² |  | 0 | 0
311.06.03.005 | Paralelepípedos | m² |  | 0 | 0
311.06.03.006 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.007 | Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.008 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.009 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.010 | Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.011 | Remoção de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.012 | Reassentamento de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.013 | Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.014 | Remoção de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.015 | Reassentamento de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.101 | Revestimento Primário ( cascalhamento ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.04 | LAMA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.04.001 | Lama Asfáltica ( faixa "1" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.002 | Lama Asfáltica ( faixa "2" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.003 | Lama Asfáltica ( faixa "3" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.004 | Lama Asfáltica ( faixa "4" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.05 | TRATAMENTO SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.05.001 | Tratamento Superficial Simples | m² |  | 0 | 0
311.06.05.003 | Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.004 | Tratamento Superficial Duplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.010 | Tratamento Superficial Triplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.011 | Tratamento Superficial Triplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.015 | Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.020 | Macadame Betuminoso | m³ |  | 0 | 0
311.06.06 | USINADO |  |  |  |  | 97674.78 |  | XX | X
311.06.06.001 | Pré Misturado a Frio ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.003 | Reperfilamento em PMF | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.004 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA A | ton |  | 0 | 0
311.06.06.005 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) | ton | 312.06 | 313 | 97674.78 |  |  |  | X | 312.062
311.06.06.006 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA B | ton |  | 0 | 0
311.06.06.007 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C | ton |  | 0 | 0
311.06.06.008 | Reperfilamento em CBUQ | ton |  | 0 | 0
311.06.06.009 | CBUQ-BINDER | ton |  | 0 | 0
311.06.06.011 | Micro-Asfalto | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.020 | Placa de Transição em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.030 | Pavimento em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.035 | Pavimento em Concreto Armado 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.050 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) c/ Polímero | m³ |  | 0 | 0
311.06.07 | FREZAGEM |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.07.001 | Fresagem | m² |  | 0 | 0
311.06.07.003 | Fresagem e Reciclagem | m² |  | 0 | 0
311.06.08 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.08.001 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.06.08.002 | Armadura em Tela de Aço | kg |  | 0 | 0
311.06.08.005 | Forma Metálica | m² |  | 0 | 0
311.06.08.010 | Junta Transversal | m |  | 0 | 0
311.06.08.011 | Junta Longitudinal | m |  | 0 | 0
311.06.08.015 | Corte de Pavimento | m² |  | 0 | 0
311.07 | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  |  | 114040.56 | 114040.56 | X | X
311.07.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 2448.43 |  | XX | X
311.07.01.001 | Remoção de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.002 | Remoção de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.003 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.004 | Remoção e Reassentamento de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.005 | Remoção e Reassentamento de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.006 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.007 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.008 | Relocação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.009 | Remoção de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.010 | Remoção e Reassentamento de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.011 | Remoção de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.012 | Reassentamento de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.015 | Demolição de Calçada em Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.020 | Escavação, Carga e Transporte de Material | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.022 | Compactação de Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.023 | Aterro Compactado Manualmente | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.024 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.025 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 159.384
311.07.01.030 | Pintura de Lligação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.031 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.032 | Imprimação - CM-30 | m² |  | 0 | 0
311.07.01.033 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.039 | Regularização e Compactação Manual de Passeio | m² | 1360.24 | 1.8 | 2448.43 |  |  |  | X | 1173.88
311.07.01.040 | Regularização e Compactação de Passeio | m² |  | 0 | 0
311.07.01.060 | Remoção de fincadinhas de granito | m |  | 0 | 0
311.07.02 | CALÇADA |  |  |  |  | 93461.73 |  | XX | X
311.07.02.001 | Calçada em Concreto | m² |  | 31.9 | 0
311.07.02.003 | Calçada em Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.02.004 | Calçadas em Lajota | m² |  | 0 | 0
311.07.02.006 | Calçada em Ladrilho Hidráulico | m² |  | 0 | 0
311.07.02.007 | Calçada em Cerâmica | m² |  | 0 | 0
311.07.02.008 | Calçada em Granito | m² |  | 0 | 0
311.07.02.010 | Calçada em Ardósia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.011 | Calçada em Tratamento Superficial Símples | m² |  | 0 | 0
311.07.02.012 | Calçada em CBUQ | m² |  | 0 | 0
311.07.02.013 | Calçada em Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.014 | Calçada em Tratamento Superficial Tríplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.015 | Calçada em Paver h=4,0cm | m² | 1080.28 | 51.89 | 56055.73 |  |  |  | X | 1080.28
| Calçada em Paver h=6,0cm | m² | 93.6 | 55.7 | 5213.52 |  |  |  | X | 93.6
311.07.02.016 | Calçada em Lajota Sextavada, inclusive fincadinha de tijolo rebocado | m² |  | 0 | 0
311.07.02.017 | Calçada em Blokrete | m² |  | 0 | 0
311.07.02.018 | Calçada de Pedra | m² |  | 0 | 0
311.07.02.019 | Calçada em Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
| Piso Podotátil Alerta | m² | 46.26 | 129.73 | 6001.31 |  |  |  | X
| Piso Podotátil Direcional | m² | 140.1 | 129.73 | 18175.17 |  |  |  | X
311.07.02.030 | Rampa p/ deficiente | ud | 24 | 334 | 8016 |  |  |  | X
311.07.02.040 | Regularização c/ Argamassa Cimento e Areia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.060 | Cimento Alisado | m² |  | 0 | 0
311.07.03 | LASTRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.03.001 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.003 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 58.694
311.07.03.004 | Lastro de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.008 | Lastro de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.009 | Lastro de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.015 | Lastro de Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.020 | Lastro de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.021 | Lastro de Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.07.04 | PROTEÇÃO VEGETAL |  |  |  |  | 6255.82 |  | XX | X
311.07.04.001 | Plantio de Grama em Placas | m² | 796.92 | 7.85 | 6255.82 |  |  |  | X
311.07.04.002 | Plantio de Grama em Mudas | m² |  | 0 | 0
311.07.04.005 | Plantio de Árvores | ud |  | 0 | 0
311.07.04.006 | Plantio de Arbustos | ud |  | 0 | 0
311.07.05 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 11874.58 |  | XX | X
311.07.05.001 | Aço CA-50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.07.05.003 | Armadura em Tela de Aço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.005 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.05.010 | Forma Comum | m² |  | 0 | 0
311.07.05.011 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.07.05.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.016 | Concreto Fck 11 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.017 | Concreto Fck 15 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.018 | Concreto Fck 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.019 | Concreto Fck 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.020 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.021 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.07.05.022 | Argamassa Cimento e Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.029 | Fincadinha de Granito | m |  | 0 | 0
311.07.05.030 | Fincadinha de Concreto | m | 1006.32 | 11.8 | 11874.58 |  |  |  | X
311.07.05.031 | Guia de Pedra | m |  | 0 | 0
311.07.05.032 | Guia em Concreto | m |  | 0 | 0
311.07.05.033 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.07.05.034 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.07.05.040 | Grade Metálica | m |  | 0 | 0
311.07.05.041 | Bicicletário em Ferro Galvanizado | ud |  | 0 | 0
311.07.05.043 | Floreira em Concreto - Tijolo Aparente | ud |  | 0 | 0
311.07.05.045 | Lixeira | ud |  | 0 | 0
311.07.05.060 | Deck em Madeira de Lei | m² |  | 0 | 0
311.07.05.070 | Piso em Tijolo Maciço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.080 | Tronco de Eucalipto 15cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.081 | Tronco de Eucalipto 20cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.082 | Tronco de Eucalipto 25 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.083 | Tronco de Eucalipto 30 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.101 | Tubo de concreto ø 1,00 m | m |  | 0 | 0
311.08 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 2093.08 | 2093.08 | X | X
311.08.01 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.01.001 | Placa de Regulamentação - Círculo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.003 | Placa de Regulamentação - Triângulo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.005 | Placa de Regulamentação - Octógono | ud |  | 520 | 0
| Placa de Regulamentação - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.006 | Placa de Sinalização | m2 |  | 0 | 0
311.08.01.011 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 0,50 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.013 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.015 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.021 | Placa de Advertência - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.023 | Placa de Advertência Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.025 | Placa de Advertência Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.031 | Placa de Indicação - 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.033 | Placa de Indicação - 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.035 | Placa de Informação de 0,33 x 0,66m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.041 | Placa Deficiente Físico de 0,34 x 0,16m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.042 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,70m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.043 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.044 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,90m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.045 | Placa Deficiente Físico de 0,815 x 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.046 | Placa Deficiente Físico de 1,0 x 0,32m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.047 | Placa Deficiente Físico de 1,80 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.051 | Coluna de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.053 | Braço de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.055 | Coluna Composta de Braço - Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.02 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 2093.08 |  | XX | X
311.08.02.001 | Pintura de Faixas - Brancas | m² | 86.4 | 21.94 | 1895.62 |  |  |  | X
311.08.02.005 | Pintura de Faixas - Amarelas | m² | 9 | 21.94 | 197.46 |  |  |  | X
311.08.02.007 | Pintura de Inscrição "PARE" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.009 | Pintura de Inscrição "ESCOLA" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.011 | Pintura de "SETAS DIRECIONAIS" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.013 | Pintura de "CANALIZAÇÕES" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.015 | Pintura de Deficiente Físico - Azul | m² |  | 0 | 0
311.08.02.021 | Execução de Termoplástico por Aspersão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.025 | Execução de Termoplástico por Extrusão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.031 | Tacha Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.033 | Tacha Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.035 | Tachão Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.037 | Tachão Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.039 | Tartaruga de 0,15m. | ud |  | 0 | 0
311.08.02.041 | Tartaruga de 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.03 | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.03.001 | Controlador de Tráfego | ud |  | 0 | 0
311.08.03.005 | Fornecimento e Colocação de Pedestal | ud |  | 0 | 0
311.08.03.011 | Grupo Focal 1 - Tipo "T" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.013 | Grupo Focal 1 - Tipo "I" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.015 | Grupo Focal 2 | ud |  | 0 | 0
311.08.03.016 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em braço projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.017 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.018 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos para Pedestres em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.020 | Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.021 | Fornecimento e Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.023 | Fornecimento e Instalação de Coluna com Braço Projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.031 | Execução de Serviço Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.033 | Execução de Serviço de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.035 | Execução de Serviço Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.040 | Instalação para Ligação de Energia | un |  | 0 | 0
311.08.03.041 | Instalação de Acessório Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.043 | Instalação de Acessório de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.045 | Instalação de Acessório Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.051 | Cjunto Semafórico(control./poste/braço/grupo focal/instalações) | ud |  | 0 | 0
311.08.03.055 | Fornecimento e Colocação de Braço de 4,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.056 | Fornecimento e Colocação de Braço de 5,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.101 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.102 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x4mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.103 | Fornecimento e Instalação de Cabo 3x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.104 | Fornecimento e Instalação de Cabo 4x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.131 | Fornecimento e Instalação de Módulo Detetor de Veículos | ud |  | 0 | 0
311.08.03.151 | Fornecimento e Instalação de Botoeiras para Pedestres | ud |  | 0 | 0
311.08.03.181 | Afixação de Adesivo de Pedestre | ud |  | 0 | 0
311.08.03.201 | Quadro 0,40x0,40 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.08.03.221 | Caixa de Passagem 0,40x0,40x0,45 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.09 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.09.01 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.09.01.001 | Abrigo Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.002 | Relocação de Abrigo de Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.005 | Pórtico de Entrada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.010 | Demolição de Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.011 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.09.01.015 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.020 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.025 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.030 | Remoção de Cêrca de Arame | m |  | 0 | 0
311.09.01.035 | Remoção de Cêrca de Madeira | m |  | 0 | 0
311.09.01.040 | Relocação de Grade Mertálica | m |  | 0 | 0
311.09.01.050 | Relocação de Postes | ud |  | 0 | 0
311.09.01.051 | Poste de CA, colocado | ud |  | 0 | 0
311.09.01.055 | Reparos em Alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.060 | Reparos em Calçadas | m² |  | 0 | 0
311.09.01.065 | Reposição de Asfalto | m² |  | 0 | 0
311.09.01.070 | Recuperação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.09.01.075 | Muro de Arrimo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.080 | Mureta em Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.081 | Muro em alvenaria, 1/2 vez, h=1,80 m, com fundação/ baldrame/ pil./cint/ chapara emboço/ reb e pintura | m |  | 0 | 0
311.09.01.085 | Muro de Pedra | m |  | 0 | 0
| Alambrado tela (solda eletrostática) de AG. 14#2,5, mourão de CA, h=1,8 + 0,50 m, com baldrame e 5 fios de arame farpado | m |  | 0 | 0
| Relocação de cerca tipo alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.090 | Pista Tátil | m |  | 0 | 0
311.09.01.095 | Placa de Inauguração | ud |  | 0 | 0
311.09.01.100 | Retirada de Entulho e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.09.01.151 | Tampão de Ferro - remoção e recolocação | ud |  | 0 | 0
311.09.01.201 | Retirada de conj. luminária LM-1 completo, com remoção | ud |  | 0 | 0
311.09.01.221 | Luminária tipo LM-1, colocada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.291 | Relolcação de Rede de Distribuição Urbana - RDU | m |  | 0 | 0
311.09.01.351 | Fornecimento e Cravação de Estacas Tipo TR-45 | m |  | 0 | 0
311.09.01.501 | Ensaios de Laboratório | gb |  | 0 | 0
|  |  |  | PREÇO GLOBAL |  | 341208.21 | 341208.21 | X | X
341208.21

## NITERÓI
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: | CÉU AZUL |  |  |  | SAM | 47 |  |  | 29
Projeto: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  | LOTE Nº | 01
Local: | RUA NITERÓI (ENTRE RUA MOISÉS VISSOTO E RUA DOS IMIGRANTES)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO (R$) |  |  |  | PARA IMPRIMIR FILTRE "X" E/OU "XX"
|  |  | (a) | unitário (b) | parcial (c = a . b) | subtotal |  | Itens e Sub Itens | Tudo
311.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.01.01 | PLACAS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.01.001 | Placa de obra - (3,00 x 1,50m) | ud |  | 970 | 0
311.01.01.002 | Placa de obra - (4,00 x 2,00m) | ud |  | 1660 | 0
311.01.01.003 | Placa de obra - (4,00 x 3,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.004 | Placa de Obra - (2,00 x 1,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.005 | Placa de Obra - (0,75 x 1,50m) | ud |  | 0 | 0
311.01.02 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.02.001 | Mobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.02.005 | Mobilização e Desmobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.03 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.03.001 | Locação da Obra | m² |  | 0 | 0
311.01.03.002 | Instalação e Locação da Obra | gl |  | 0 | 0
311.01.03.010 | Sinalização da Obra | vb |  | 0 | 0
311.01.04 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.04.001 | Demolição Manual do Pavimento | m³ |  | 0 | 0
311.01.04.002 | Demolição Mecânica do Pavimento | m³ |  | 24 | 0
311.01.04.003 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.01.04.005 | Remoção de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.02 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 2772.45 | 2772.45 | X | X
311.02.01 | DESMATAMENTO E LIMPEZA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.01.001 | Desmatamento, Destoque e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.02.01.004 | Remoção de Árvore < 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.01.005 | Remoção de Árvore > 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.02 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE |  |  |  |  | 2772.45 |  | XX | X
311.02.02.001 | Remoção Revestimento Primário | m³ | 426.53 | 6.5 | 2772.45 |  |  |  | X | 426.532
311.02.02.002 | Remoção da Camada Superficial | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.010 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.011 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.012 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.013 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.014 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.015 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.020 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.021 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.022 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.023 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 2.000m a 31.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.024 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.025 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.030 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.031 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.032 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.033 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.034 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.035 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.036 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.037 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.038 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.040 | Remoção de Solos Moles | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.041 | Remoção de Solos Moles - DMT => 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.050 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 1ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.055 | Escavação e Carga em 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.056 | Escavação e Carga em 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.057 | Escavação e Carga em 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.058 | Carga de Material de 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.059 | Carga de Material de 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.060 | Carga de Material de 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.061 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.062 | Carga e Transporte de Material em 1ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.063 | Carga e Transporte de Material em 2ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.064 | Carga e Transporte de Material em 3ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.03 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.03.001 | Compactação de Aterro - 95% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.002 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.003 | Compactação de Aterro ( Visual ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.004 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.005 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.010 | Colchão de Areia em Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.011 | Rachão ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.012 | Saibro ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.013 | Moledo ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.020 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.03 | DRENAGEM |  |  |  |  | 5949.93 | 5949.93 | X | X
311.03.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 748.93 |  | XX | X
311.03.01.001 | Demolição de Alvenaria | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.002 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.003 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.005 | Remoção de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.01.010 | Remoção de Material | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.012 | Escavação Manual de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.013 | Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat. | m³ | 36 | 7.5 | 270 |  |  |  | X
311.03.01.014 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.015 | Escavação Mecânica de Valas - 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.016 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.03.01.017 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.03.01.020 | Reaterro sem Apiloamento | m³ | 21.4 | 13 | 278.2 |  |  |  | X
311.03.01.021 | Reaterro com Apiloamento | m³ | 9.17 | 21.89 | 200.73 |  |  |  | X
311.03.01.022 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.023 | Aterro com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.050 | Poço de Infiltração | ud |  | 0 | 0
311.03.01.060 | Inspeção/Sondagem em galerias existentes | ud |  | 0 | 0
311.03.02 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 1803 |  | XX | X
311.03.02.001 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço | m | 30 | 60.1 | 1803 |  |  |  | X
311.03.02.002 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço | m |  | 110.3 | 0
311.03.02.003 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.004 | Corpo de BSTC ø 1,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.005 | Corpo de BSTC ø 1,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.006 | Corpo de BSTC ø 1,50 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.007 | Corpo de BSTC o 1,80 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.008 | Corpo de BSTC ø 2,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.009 | Corpo de BSTC ø 2,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.011 | Corpo de BSTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.012 | Corpo de BSTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.013 | Corpo de BSTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.014 | Corpo de BSTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.015 | Corpo de BSTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.016 | Corpo de BSTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.017 | Corpo de BSTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.018 | Corpo de BSTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.019 | Corpo de BSTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.021 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.022 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.023 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.024 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.025 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.026 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.027 | Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.028 | Corpo de BSTC ø 1,20 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.029 | Corpo de BSTC ø 1,50 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.031 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.032 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.033 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.034 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.035 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.036 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.037 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.038 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.039 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.041 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.042 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.043 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.044 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.045 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.046 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.047 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.048 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.049 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.051 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.052 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.053 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.054 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.055 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.056 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.061 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.062 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.063 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.064 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.065 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.066 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.067 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.068 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.071 | Boca de BSTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.072 | Boca de BSTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.073 | Boca de BSTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.074 | Boca de BSTC o 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.075 | Boca de BSTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.076 | Boca de BSTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.077 | Boca de BSTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.078 | Boca de BSTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.079 | Boca de BSTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.081 | Boca de BDTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.082 | Boca de BDTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.083 | Boca de BDTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.084 | Boca de BDTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.085 | Boca de BDTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.086 | Boca de BDTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.087 | Boca de BDTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.088 | Boca de BDTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.089 | Boca de BDTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.091 | Boca de BTTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.092 | Boca de BTTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.093 | Boca de BTTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.094 | Boca de BTTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.150 | Assentamento de tubulação com recobrimento menor que 60 cm | m |  | 0 | 0
311.03.02.250 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 | m |  | 0 | 0
311.03.02.300 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 | un |  | 0 | 0
311.03.03 | CAIXAS / POÇOS |  |  |  |  | 3398 |  | XX | X
311.03.03.001 | Caixa de Ligação/Queda 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.002 | Caixa de Ligação/Queda 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.003 | Caixa de Ligação/Queda 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.004 | Caixa de Ligação/Queda 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.005 | Caixa de Ligação/Queda 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.006 | Caixa de Ligação/Queda 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.007 | Caixa de Ligação/Queda 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.008 | Caixa de Ligação/Queda 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.009 | Caixa de Ligação/Queda 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.020 | Caixa Coletora | ud |  | 0 | 0
311.03.03.030 | Boca de Leão Simples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.031 | Boca de Leão Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.032 | Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,20m | ud | 2 | 914 | 1828 |  |  |  | X
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,50m | ud |  | 0 | 0
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 2,00m | ud |  | 0 | 0
311.03.03.033 | Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.034 | Boca de Lobo Tripla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.051 | Poço de Visita/Queda - 0,40 | ud | 1 | 1570 | 1570 |  |  |  | X
311.03.03.052 | Poço de Visita/Queda - 0,60 | ud |  | 1720 | 0
311.03.03.053 | Poço de Visita/Queda - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.054 | Poço de Visita/Queda - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.055 | Poço de Visita/Queda - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.056 | Poço de Visita/Queda - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.057 | Poço de Visita/Queda - 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.058 | Poço de Visita/Queda - 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.059 | Poço de Visita/Queda - 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.060 | Caminé para Poço de Visita | ud |  | 0 | 0
311.03.03.070 | Viga de Apoio | ud |  | 0 | 0
311.03.03.101 | Reforma de Boca de Lobo Símples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.102 | Reforma de Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.111 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.112 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.113 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.114 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.115 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.116 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.121 | Reforma de Poço de Visita - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.122 | Reforma de Poço de Visita - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.123 | Reforma de Poço de Visita - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.124 | Reforma de Poço de Visita - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.125 | Reforma de Poço de Visita - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.126 | Reforma de Poço de Visita - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.04 | DRENOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.04.001 | Dreno Subsuperficial | m |  | 0 | 0
311.03.04.002 | Dreno Profundo em Solo | m |  | 0 | 0
311.03.04.003 | Dreno Profundo em Solo com Tubo | m |  | 0 | 0
311.03.04.010 | Boca de Saida de Dreno | ud |  | 0 | 0
311.03.05 | DISSIPADOR |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.05.001 | Dissipador de Energia 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.002 | Dissipador de Energia 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.003 | Dissipador de Energia 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.004 | Dissipador de Energia 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.005 | Dissipador de Energia 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.020 | Bacia de Dissipação | ud |  | 0 | 0
311.03.05.021 | Enrocamento de Pedra de Mão | m³ |  | 0 | 0
311.03.06 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.06.001 | Escoramento de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.005 | Esgotamento | h |  | 0 | 0
311.03.06.010 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.03.06.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.016 | Concreto 11MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.017 | Concreto 15 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.018 | Concreto 20 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.019 | Concreto Ciclópico | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.021 | Argamassa | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.025 | Forma de Madeira Comum | m² |  | 0 | 0
311.03.06.026 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.03.06.030 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.03.06.031 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.040 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.041 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.042 | Lastro de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.043 | Lastro de Pedra Amarroada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.050 | Limpeza de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.06.051 | Limpeza de Caixa | ud |  | 0 | 0
311.03.06.060 | Grelha em Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.061 | Grelha de Concreto Armado | ud |  | 0 | 0
311.03.06.062 | Tampão de Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.063 | Tampão de Concreto | ud |  | 0 | 0
311.04 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 35140.81 | 35140.81 | X | X
311.04.01 | SUB-LEITO |  |  |  |  | 6444.16 |  | XX | X
311.04.01.001 | Escarificação | m² |  | 0 | 0
311.04.01.005 | Regularização e Compactação Subleito | m² | 2013.8 | 3.2 | 6444.16 |  |  |  | X | 2132.66
311.04.01.006 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.007 | Compactação de Aterro - 100% PI | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.010 | Reforço com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.011 | Reforço do Subleito com Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.012 | Reforço do Subleito com Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.013 | Reforço do Subleito com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.014 | Reforço do Subleito com Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.015 | Reforço do Subleito com Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02 | SUB-BASE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.02.001 | Sub-Base de Macadame Seco | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.002 | Sub-Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.005 | Sub-Base de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.006 | Sub-Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.007 | Sub-Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.010 | Sub-base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.011 | Sub-Base com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.012 | Sub-Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.015 | Sub-Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.016 | Sub-Base de Solo Estabilizado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.030 | Sub-Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.050 | Recomposição de Sub-Base de Saibro | m² |  | 0 | 0
311.04.03 | BASE |  |  |  |  | 28696.65 |  | XX | X
311.04.03.001 | Base de Macadame Sêco | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.002 | Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.005 | Base de Brita Graduada | m³ | 302.07 | 95 | 28696.65 |  |  |  | X | 302.07
311.04.03.006 | Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.007 | Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.010 | Base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.012 | Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.015 | Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.020 | Base de Solo Cimento - 2% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.021 | Base de Solo Cimento - 3% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.022 | Base de Solo Cimento - 4% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.023 | Base de Solo Cimento - 5% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.030 | Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.031 | Base de Solo / Cal | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.032 | Base de Solo / Brita | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.040 | Colchão de Argila | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.041 | Colchão de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.042 | Colchão de Pó de Pedra | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.043 | Colchão de Arenito | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.044 | Colchão de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.050 | Geotextil | m² |  | 0 | 0
311.05 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 13236.25 | 13236.25 | X | X
311.05.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.05.01.001 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.01.002 | Remoção de Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.01.005 | Remoção e Assentamento de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 13236.25 |  | XX | X
311.05.02.001 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,034 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.002 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,072 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.005 | Meio-Fio Simples de Concreto Pré-Moldado | m |  | 0 | 0
311.05.02.011 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,042 m3/m ) | m |  | 26.5 | 0
311.05.02.012 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,103 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.015 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( PM ) | m | 475.44 | 27.84 | 13236.25 |  |  |  | X | 475.44
311.05.02.021 | Meio-Fio Moldado " in loco " | m |  | 0 | 0
311.05.02.030 | Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.02.040 | Recuperaçao de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02.049 | Reassentamento de cordão de paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.050 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.051 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.06 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 76725.78 | 76725.78 | X | X
311.06.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.01.001 | Limpeza e Lavagem da Pista | m² |  | 0 | 0
311.06.01.003 | Tapa Buracos ( CBUQ ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.01.005 | Tapa Buracos ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.02 | PINTURA |  |  |  |  | 13693.84 |  | XX | X
311.06.02.001 | Pintura de Ligação com Emulsão | m² | 2013.8 | 1.5 | 3020.7 |  |  |  | X | 2013.8
311.06.02.005 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 1 | 0
311.06.02.006 | Imprimação - CM-30 | m² | 2013.8 | 5.3 | 10673.14 |  |  |  | X
311.06.03 | CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.03.001 | Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.002 | Remoção de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.003 | Reassentamento de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.004 | Remoção e Reassentamento de Pedras Irregulares | m² |  | 0 | 0
311.06.03.005 | Paralelepípedos | m² |  | 0 | 0
311.06.03.006 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.007 | Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.008 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.009 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.010 | Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.011 | Remoção de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.012 | Reassentamento de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.013 | Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.014 | Remoção de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.015 | Reassentamento de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.101 | Revestimento Primário ( cascalhamento ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.04 | LAMA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.04.001 | Lama Asfáltica ( faixa "1" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.002 | Lama Asfáltica ( faixa "2" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.003 | Lama Asfáltica ( faixa "3" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.004 | Lama Asfáltica ( faixa "4" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.05 | TRATAMENTO SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.05.001 | Tratamento Superficial Simples | m² |  | 0 | 0
311.06.05.003 | Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.004 | Tratamento Superficial Duplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.010 | Tratamento Superficial Triplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.011 | Tratamento Superficial Triplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.015 | Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.020 | Macadame Betuminoso | m³ |  | 0 | 0
311.06.06 | USINADO |  |  |  |  | 63031.94 |  | XX | X
311.06.06.001 | Pré Misturado a Frio ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.003 | Reperfilamento em PMF | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.004 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA A | ton |  | 0 | 0
311.06.06.005 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) | ton | 201.38 | 313 | 63031.94 |  |  |  | X | 201.38
311.06.06.006 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA B | ton |  | 0 | 0
311.06.06.007 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C | ton |  | 0 | 0
311.06.06.008 | Reperfilamento em CBUQ | ton |  | 0 | 0
311.06.06.009 | CBUQ-BINDER | ton |  | 0 | 0
311.06.06.011 | Micro-Asfalto | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.020 | Placa de Transição em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.030 | Pavimento em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.035 | Pavimento em Concreto Armado 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.050 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) c/ Polímero | m³ |  | 0 | 0
311.06.07 | FREZAGEM |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.07.001 | Fresagem | m² |  | 0 | 0
311.06.07.003 | Fresagem e Reciclagem | m² |  | 0 | 0
311.06.08 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.08.001 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.06.08.002 | Armadura em Tela de Aço | kg |  | 0 | 0
311.06.08.005 | Forma Metálica | m² |  | 0 | 0
311.06.08.010 | Junta Transversal | m |  | 0 | 0
311.06.08.011 | Junta Longitudinal | m |  | 0 | 0
311.06.08.015 | Corte de Pavimento | m² |  | 0 | 0
311.07 | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  |  | 73716.91 | 73716.91 | X | X
311.07.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 1632.17 |  | XX | X
311.07.01.001 | Remoção de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.002 | Remoção de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.003 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.004 | Remoção e Reassentamento de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.005 | Remoção e Reassentamento de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.006 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.007 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.008 | Relocação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.009 | Remoção de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.010 | Remoção e Reassentamento de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.011 | Remoção de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.012 | Reassentamento de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.015 | Demolição de Calçada em Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.020 | Escavação, Carga e Transporte de Material | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.022 | Compactação de Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.023 | Aterro Compactado Manualmente | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.024 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.025 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 91.856
311.07.01.030 | Pintura de Lligação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.031 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.032 | Imprimação - CM-30 | m² |  | 0 | 0
311.07.01.033 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.039 | Regularização e Compactação Manual de Passeio | m² | 906.76 | 1.8 | 1632.17 |  |  |  | X | 782.52
311.07.01.040 | Regularização e Compactação de Passeio | m² |  | 0 | 0
311.07.01.060 | Remoção de fincadinhas de granito | m |  | 0 | 0
311.07.02 | CALÇADA |  |  |  |  | 62542.1 |  | XX | X
311.07.02.001 | Calçada em Concreto | m² |  | 31.9 | 0
311.07.02.003 | Calçada em Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.02.004 | Calçadas em Lajota | m² |  | 0 | 0
311.07.02.006 | Calçada em Ladrilho Hidráulico | m² |  | 0 | 0
311.07.02.007 | Calçada em Cerâmica | m² |  | 0 | 0
311.07.02.008 | Calçada em Granito | m² |  | 0 | 0
311.07.02.010 | Calçada em Ardósia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.011 | Calçada em Tratamento Superficial Símples | m² |  | 0 | 0
311.07.02.012 | Calçada em CBUQ | m² |  | 0 | 0
311.07.02.013 | Calçada em Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.014 | Calçada em Tratamento Superficial Tríplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.015 | Calçada em Paver h=4,0cm | m² | 657.72 | 51.89 | 34129.09 |  |  |  | X | 657.72
| Calçada em Paver h=6,0cm | m² | 124.8 | 55.7 | 6951.36 |  |  |  | X | 124.8
311.07.02.016 | Calçada em Lajota Sextavada, inclusive fincadinha de tijolo rebocado | m² |  | 0 | 0
311.07.02.017 | Calçada em Blokrete | m² |  | 0 | 0
311.07.02.018 | Calçada de Pedra | m² |  | 0 | 0
311.07.02.019 | Calçada em Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
| Piso Podotátil Alerta | m² | 40.44 | 129.73 | 5246.28 |  |  |  | X
| Piso Podotátil Direcional | m² | 83.8 | 129.73 | 10871.37 |  |  |  | X
311.07.02.030 | Rampa p/ deficiente | ud | 16 | 334 | 5344 |  |  |  | X
311.07.02.040 | Regularização c/ Argamassa Cimento e Areia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.060 | Cimento Alisado | m² |  | 0 | 0
311.07.03 | LASTRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.03.001 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.003 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 39.126
311.07.03.004 | Lastro de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.008 | Lastro de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.009 | Lastro de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.015 | Lastro de Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.020 | Lastro de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.021 | Lastro de Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.07.04 | PROTEÇÃO VEGETAL |  |  |  |  | 3605.35 |  | XX | X
311.07.04.001 | Plantio de Grama em Placas | m² | 459.28 | 7.85 | 3605.35 |  |  |  | X
311.07.04.002 | Plantio de Grama em Mudas | m² |  | 0 | 0
311.07.04.005 | Plantio de Árvores | ud |  | 0 | 0
311.07.04.006 | Plantio de Arbustos | ud |  | 0 | 0
311.07.05 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 5937.29 |  | XX | X
311.07.05.001 | Aço CA-50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.07.05.003 | Armadura em Tela de Aço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.005 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.05.010 | Forma Comum | m² |  | 0 | 0
311.07.05.011 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.07.05.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.016 | Concreto Fck 11 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.017 | Concreto Fck 15 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.018 | Concreto Fck 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.019 | Concreto Fck 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.020 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.021 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.07.05.022 | Argamassa Cimento e Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.029 | Fincadinha de Granito | m |  | 0 | 0
311.07.05.030 | Fincadinha de Concreto | m | 503.16 | 11.8 | 5937.29 |  |  |  | X
311.07.05.031 | Guia de Pedra | m |  | 0 | 0
311.07.05.032 | Guia em Concreto | m |  | 0 | 0
311.07.05.033 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.07.05.034 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.07.05.040 | Grade Metálica | m |  | 0 | 0
311.07.05.041 | Bicicletário em Ferro Galvanizado | ud |  | 0 | 0
311.07.05.043 | Floreira em Concreto - Tijolo Aparente | ud |  | 0 | 0
311.07.05.045 | Lixeira | ud |  | 0 | 0
311.07.05.060 | Deck em Madeira de Lei | m² |  | 0 | 0
311.07.05.070 | Piso em Tijolo Maciço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.080 | Tronco de Eucalipto 15cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.081 | Tronco de Eucalipto 20cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.082 | Tronco de Eucalipto 25 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.083 | Tronco de Eucalipto 30 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.101 | Tubo de concreto ø 1,00 m | m |  | 0 | 0
311.08 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 1395.38 | 1395.38 | X | X
311.08.01 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.01.001 | Placa de Regulamentação - Círculo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.003 | Placa de Regulamentação - Triângulo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.005 | Placa de Regulamentação - Octógono | ud |  | 520 | 0
| Placa de Regulamentação - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.006 | Placa de Sinalização | m2 |  | 0 | 0
311.08.01.011 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 0,50 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.013 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.015 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.021 | Placa de Advertência - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.023 | Placa de Advertência Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.025 | Placa de Advertência Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.031 | Placa de Indicação - 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.033 | Placa de Indicação - 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.035 | Placa de Informação de 0,33 x 0,66m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.041 | Placa Deficiente Físico de 0,34 x 0,16m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.042 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,70m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.043 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.044 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,90m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.045 | Placa Deficiente Físico de 0,815 x 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.046 | Placa Deficiente Físico de 1,0 x 0,32m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.047 | Placa Deficiente Físico de 1,80 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.051 | Coluna de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.053 | Braço de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.055 | Coluna Composta de Braço - Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.02 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 1395.38 |  | XX | X
311.08.02.001 | Pintura de Faixas - Brancas | m² | 57.6 | 21.94 | 1263.74 |  |  |  | X
311.08.02.005 | Pintura de Faixas - Amarelas | m² | 6 | 21.94 | 131.64 |  |  |  | X
311.08.02.007 | Pintura de Inscrição "PARE" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.009 | Pintura de Inscrição "ESCOLA" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.011 | Pintura de "SETAS DIRECIONAIS" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.013 | Pintura de "CANALIZAÇÕES" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.015 | Pintura de Deficiente Físico - Azul | m² |  | 0 | 0
311.08.02.021 | Execução de Termoplástico por Aspersão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.025 | Execução de Termoplástico por Extrusão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.031 | Tacha Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.033 | Tacha Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.035 | Tachão Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.037 | Tachão Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.039 | Tartaruga de 0,15m. | ud |  | 0 | 0
311.08.02.041 | Tartaruga de 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.03 | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.03.001 | Controlador de Tráfego | ud |  | 0 | 0
311.08.03.005 | Fornecimento e Colocação de Pedestal | ud |  | 0 | 0
311.08.03.011 | Grupo Focal 1 - Tipo "T" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.013 | Grupo Focal 1 - Tipo "I" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.015 | Grupo Focal 2 | ud |  | 0 | 0
311.08.03.016 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em braço projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.017 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.018 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos para Pedestres em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.020 | Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.021 | Fornecimento e Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.023 | Fornecimento e Instalação de Coluna com Braço Projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.031 | Execução de Serviço Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.033 | Execução de Serviço de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.035 | Execução de Serviço Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.040 | Instalação para Ligação de Energia | un |  | 0 | 0
311.08.03.041 | Instalação de Acessório Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.043 | Instalação de Acessório de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.045 | Instalação de Acessório Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.051 | Cjunto Semafórico(control./poste/braço/grupo focal/instalações) | ud |  | 0 | 0
311.08.03.055 | Fornecimento e Colocação de Braço de 4,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.056 | Fornecimento e Colocação de Braço de 5,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.101 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.102 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x4mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.103 | Fornecimento e Instalação de Cabo 3x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.104 | Fornecimento e Instalação de Cabo 4x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.131 | Fornecimento e Instalação de Módulo Detetor de Veículos | ud |  | 0 | 0
311.08.03.151 | Fornecimento e Instalação de Botoeiras para Pedestres | ud |  | 0 | 0
311.08.03.181 | Afixação de Adesivo de Pedestre | ud |  | 0 | 0
311.08.03.201 | Quadro 0,40x0,40 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.08.03.221 | Caixa de Passagem 0,40x0,40x0,45 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.09 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.09.01 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.09.01.001 | Abrigo Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.002 | Relocação de Abrigo de Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.005 | Pórtico de Entrada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.010 | Demolição de Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.011 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.09.01.015 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.020 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.025 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.030 | Remoção de Cêrca de Arame | m |  | 0 | 0
311.09.01.035 | Remoção de Cêrca de Madeira | m |  | 0 | 0
311.09.01.040 | Relocação de Grade Mertálica | m |  | 0 | 0
311.09.01.050 | Relocação de Postes | ud |  | 0 | 0
311.09.01.051 | Poste de CA, colocado | ud |  | 0 | 0
311.09.01.055 | Reparos em Alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.060 | Reparos em Calçadas | m² |  | 0 | 0
311.09.01.065 | Reposição de Asfalto | m² |  | 0 | 0
311.09.01.070 | Recuperação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.09.01.075 | Muro de Arrimo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.080 | Mureta em Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.081 | Muro em alvenaria, 1/2 vez, h=1,80 m, com fundação/ baldrame/ pil./cint/ chapara emboço/ reb e pintura | m |  | 0 | 0
311.09.01.085 | Muro de Pedra | m |  | 0 | 0
| Alambrado tela (solda eletrostática) de AG. 14#2,5, mourão de CA, h=1,8 + 0,50 m, com baldrame e 5 fios de arame farpado | m |  | 0 | 0
| Relocação de cerca tipo alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.090 | Pista Tátil | m |  | 0 | 0
311.09.01.095 | Placa de Inauguração | ud |  | 0 | 0
311.09.01.100 | Retirada de Entulho e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.09.01.151 | Tampão de Ferro - remoção e recolocação | ud |  | 0 | 0
311.09.01.201 | Retirada de conj. luminária LM-1 completo, com remoção | ud |  | 0 | 0
311.09.01.221 | Luminária tipo LM-1, colocada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.291 | Relolcação de Rede de Distribuição Urbana - RDU | m |  | 0 | 0
311.09.01.351 | Fornecimento e Cravação de Estacas Tipo TR-45 | m |  | 0 | 0
311.09.01.501 | Ensaios de Laboratório | gb |  | 0 | 0
|  |  |  | PREÇO GLOBAL |  | 208937.51 | 208937.51 | X | X
208937.51

## IRMÃ CARMELITA
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: | CÉU AZUL |  |  |  | SAM | 47 |  |  | 28
Projeto: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  | LOTE Nº | 01
Local: | RUA IRMÃ CARMELITA M C DE JESUS (ENTRE RUA MOISÉS VISSOTO E RUA DOS IMIGRANTES)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO (R$) |  |  |  | PARA IMPRIMIR FILTRE "X" E/OU "XX"
|  |  | (a) | unitário (b) | parcial (c = a . b) | subtotal |  | Itens e Sub Itens | Tudo
311.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.01.01 | PLACAS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.01.001 | Placa de obra - (3,00 x 1,50m) | ud |  | 970 | 0
311.01.01.002 | Placa de obra - (4,00 x 2,00m) | ud |  | 1660 | 0
311.01.01.003 | Placa de obra - (4,00 x 3,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.004 | Placa de Obra - (2,00 x 1,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.005 | Placa de Obra - (0,75 x 1,50m) | ud |  | 0 | 0
311.01.02 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.02.001 | Mobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.02.005 | Mobilização e Desmobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.03 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.03.001 | Locação da Obra | m² |  | 0 | 0
311.01.03.002 | Instalação e Locação da Obra | gl |  | 0 | 0
311.01.03.010 | Sinalização da Obra | vb |  | 0 | 0
311.01.04 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.04.001 | Demolição Manual do Pavimento | m³ |  | 0 | 0
311.01.04.002 | Demolição Mecânica do Pavimento | m³ |  | 24 | 0
311.01.04.003 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.01.04.005 | Remoção de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.02 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 2772.45 | 2772.45 | X | X
311.02.01 | DESMATAMENTO E LIMPEZA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.01.001 | Desmatamento, Destoque e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.02.01.004 | Remoção de Árvore < 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.01.005 | Remoção de Árvore > 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.02 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE |  |  |  |  | 2772.45 |  | XX | X
311.02.02.001 | Remoção Revestimento Primário | m³ | 426.53 | 6.5 | 2772.45 |  |  |  | X | 426.532
311.02.02.002 | Remoção da Camada Superficial | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.010 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.011 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.012 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.013 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.014 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.015 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.020 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.021 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.022 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.023 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 2.000m a 31.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.024 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.025 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.030 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.031 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.032 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.033 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.034 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.035 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.036 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.037 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.038 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.040 | Remoção de Solos Moles | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.041 | Remoção de Solos Moles - DMT => 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.050 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 1ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.055 | Escavação e Carga em 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.056 | Escavação e Carga em 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.057 | Escavação e Carga em 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.058 | Carga de Material de 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.059 | Carga de Material de 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.060 | Carga de Material de 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.061 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.062 | Carga e Transporte de Material em 1ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.063 | Carga e Transporte de Material em 2ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.064 | Carga e Transporte de Material em 3ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.03 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.03.001 | Compactação de Aterro - 95% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.002 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.003 | Compactação de Aterro ( Visual ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.004 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.005 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.010 | Colchão de Areia em Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.011 | Rachão ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.012 | Saibro ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.013 | Moledo ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.020 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.03 | DRENAGEM |  |  |  |  | 5014.23 | 5014.23 | X | X
311.03.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 474.33 |  | XX | X
311.03.01.001 | Demolição de Alvenaria | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.002 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.003 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.005 | Remoção de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.01.010 | Remoção de Material | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.012 | Escavação Manual de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.013 | Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat. | m³ | 22.8 | 7.5 | 171 |  |  |  | X
311.03.01.014 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.015 | Escavação Mecânica de Valas - 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.016 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.03.01.017 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.03.01.020 | Reaterro sem Apiloamento | m³ | 13.55 | 13 | 176.15 |  |  |  | X
311.03.01.021 | Reaterro com Apiloamento | m³ | 5.81 | 21.89 | 127.18 |  |  |  | X
311.03.01.022 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.023 | Aterro com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.050 | Poço de Infiltração | ud |  | 0 | 0
311.03.01.060 | Inspeção/Sondagem em galerias existentes | ud |  | 0 | 0
311.03.02 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 1141.9 |  | XX | X
311.03.02.001 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço | m | 19 | 60.1 | 1141.9 |  |  |  | X
311.03.02.002 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço | m |  | 110.3 | 0
311.03.02.003 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.004 | Corpo de BSTC ø 1,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.005 | Corpo de BSTC ø 1,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.006 | Corpo de BSTC ø 1,50 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.007 | Corpo de BSTC o 1,80 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.008 | Corpo de BSTC ø 2,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.009 | Corpo de BSTC ø 2,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.011 | Corpo de BSTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.012 | Corpo de BSTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.013 | Corpo de BSTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.014 | Corpo de BSTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.015 | Corpo de BSTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.016 | Corpo de BSTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.017 | Corpo de BSTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.018 | Corpo de BSTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.019 | Corpo de BSTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.021 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.022 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.023 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.024 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.025 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.026 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.027 | Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.028 | Corpo de BSTC ø 1,20 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.029 | Corpo de BSTC ø 1,50 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.031 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.032 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.033 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.034 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.035 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.036 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.037 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.038 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.039 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.041 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.042 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.043 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.044 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.045 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.046 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.047 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.048 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.049 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.051 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.052 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.053 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.054 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.055 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.056 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.061 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.062 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.063 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.064 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.065 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.066 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.067 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.068 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.071 | Boca de BSTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.072 | Boca de BSTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.073 | Boca de BSTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.074 | Boca de BSTC o 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.075 | Boca de BSTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.076 | Boca de BSTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.077 | Boca de BSTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.078 | Boca de BSTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.079 | Boca de BSTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.081 | Boca de BDTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.082 | Boca de BDTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.083 | Boca de BDTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.084 | Boca de BDTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.085 | Boca de BDTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.086 | Boca de BDTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.087 | Boca de BDTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.088 | Boca de BDTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.089 | Boca de BDTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.091 | Boca de BTTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.092 | Boca de BTTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.093 | Boca de BTTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.094 | Boca de BTTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.150 | Assentamento de tubulação com recobrimento menor que 60 cm | m |  | 0 | 0
311.03.02.250 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 | m |  | 0 | 0
311.03.02.300 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 | un |  | 0 | 0
311.03.03 | CAIXAS / POÇOS |  |  |  |  | 3398 |  | XX | X
311.03.03.001 | Caixa de Ligação/Queda 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.002 | Caixa de Ligação/Queda 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.003 | Caixa de Ligação/Queda 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.004 | Caixa de Ligação/Queda 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.005 | Caixa de Ligação/Queda 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.006 | Caixa de Ligação/Queda 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.007 | Caixa de Ligação/Queda 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.008 | Caixa de Ligação/Queda 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.009 | Caixa de Ligação/Queda 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.020 | Caixa Coletora | ud |  | 0 | 0
311.03.03.030 | Boca de Leão Simples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.031 | Boca de Leão Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.032 | Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,20m | ud | 2 | 914 | 1828 |  |  |  | X
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,50m | ud |  | 0 | 0
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 2,00m | ud |  | 0 | 0
311.03.03.033 | Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.034 | Boca de Lobo Tripla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.051 | Poço de Visita/Queda - 0,40 | ud | 1 | 1570 | 1570 |  |  |  | X
311.03.03.052 | Poço de Visita/Queda - 0,60 | ud |  | 1720 | 0
311.03.03.053 | Poço de Visita/Queda - 0,80 | ud | 1 | 0 | 0
311.03.03.054 | Poço de Visita/Queda - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.055 | Poço de Visita/Queda - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.056 | Poço de Visita/Queda - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.057 | Poço de Visita/Queda - 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.058 | Poço de Visita/Queda - 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.059 | Poço de Visita/Queda - 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.060 | Caminé para Poço de Visita | ud |  | 0 | 0
311.03.03.070 | Viga de Apoio | ud |  | 0 | 0
311.03.03.101 | Reforma de Boca de Lobo Símples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.102 | Reforma de Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.111 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.112 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.113 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.114 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.115 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.116 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.121 | Reforma de Poço de Visita - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.122 | Reforma de Poço de Visita - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.123 | Reforma de Poço de Visita - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.124 | Reforma de Poço de Visita - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.125 | Reforma de Poço de Visita - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.126 | Reforma de Poço de Visita - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.04 | DRENOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.04.001 | Dreno Subsuperficial | m |  | 0 | 0
311.03.04.002 | Dreno Profundo em Solo | m |  | 0 | 0
311.03.04.003 | Dreno Profundo em Solo com Tubo | m |  | 0 | 0
311.03.04.010 | Boca de Saida de Dreno | ud |  | 0 | 0
311.03.05 | DISSIPADOR |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.05.001 | Dissipador de Energia 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.002 | Dissipador de Energia 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.003 | Dissipador de Energia 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.004 | Dissipador de Energia 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.005 | Dissipador de Energia 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.020 | Bacia de Dissipação | ud |  | 0 | 0
311.03.05.021 | Enrocamento de Pedra de Mão | m³ |  | 0 | 0
311.03.06 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.06.001 | Escoramento de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.005 | Esgotamento | h |  | 0 | 0
311.03.06.010 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.03.06.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.016 | Concreto 11MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.017 | Concreto 15 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.018 | Concreto 20 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.019 | Concreto Ciclópico | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.021 | Argamassa | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.025 | Forma de Madeira Comum | m² |  | 0 | 0
311.03.06.026 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.03.06.030 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.03.06.031 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.040 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.041 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.042 | Lastro de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.043 | Lastro de Pedra Amarroada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.050 | Limpeza de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.06.051 | Limpeza de Caixa | ud |  | 0 | 0
311.03.06.060 | Grelha em Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.061 | Grelha de Concreto Armado | ud |  | 0 | 0
311.03.06.062 | Tampão de Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.063 | Tampão de Concreto | ud |  | 0 | 0
311.04 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 35140.81 | 35140.81 | X | X
311.04.01 | SUB-LEITO |  |  |  |  | 6444.16 |  | XX | X
311.04.01.001 | Escarificação | m² |  | 0 | 0
311.04.01.005 | Regularização e Compactação Subleito | m² | 2013.8 | 3.2 | 6444.16 |  |  |  | X | 2132.66
311.04.01.006 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.007 | Compactação de Aterro - 100% PI | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.010 | Reforço com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.011 | Reforço do Subleito com Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.012 | Reforço do Subleito com Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.013 | Reforço do Subleito com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.014 | Reforço do Subleito com Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.015 | Reforço do Subleito com Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02 | SUB-BASE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.02.001 | Sub-Base de Macadame Seco | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.002 | Sub-Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.005 | Sub-Base de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.006 | Sub-Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.007 | Sub-Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.010 | Sub-base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.011 | Sub-Base com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.012 | Sub-Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.015 | Sub-Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.016 | Sub-Base de Solo Estabilizado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.030 | Sub-Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.050 | Recomposição de Sub-Base de Saibro | m² |  | 0 | 0
311.04.03 | BASE |  |  |  |  | 28696.65 |  | XX | X
311.04.03.001 | Base de Macadame Sêco | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.002 | Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.005 | Base de Brita Graduada | m³ | 302.07 | 95 | 28696.65 |  |  |  | X | 302.07
311.04.03.006 | Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.007 | Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.010 | Base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.012 | Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.015 | Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.020 | Base de Solo Cimento - 2% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.021 | Base de Solo Cimento - 3% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.022 | Base de Solo Cimento - 4% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.023 | Base de Solo Cimento - 5% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.030 | Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.031 | Base de Solo / Cal | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.032 | Base de Solo / Brita | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.040 | Colchão de Argila | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.041 | Colchão de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.042 | Colchão de Pó de Pedra | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.043 | Colchão de Arenito | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.044 | Colchão de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.050 | Geotextil | m² |  | 0 | 0
311.05 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 13236.25 | 13236.25 | X | X
311.05.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.05.01.001 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.01.002 | Remoção de Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.01.005 | Remoção e Assentamento de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 13236.25 |  | XX | X
311.05.02.001 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,034 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.002 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,072 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.005 | Meio-Fio Simples de Concreto Pré-Moldado | m |  | 0 | 0
311.05.02.011 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,042 m3/m ) | m |  | 26.5 | 0
311.05.02.012 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,103 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.015 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( PM ) | m | 475.44 | 27.84 | 13236.25 |  |  |  | X | 475.44
311.05.02.021 | Meio-Fio Moldado " in loco " | m |  | 0 | 0
311.05.02.030 | Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.02.040 | Recuperaçao de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02.049 | Reassentamento de cordão de paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.050 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.051 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.06 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 76725.78 | 76725.78 | X | X
311.06.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.01.001 | Limpeza e Lavagem da Pista | m² |  | 0 | 0
311.06.01.003 | Tapa Buracos ( CBUQ ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.01.005 | Tapa Buracos ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.02 | PINTURA |  |  |  |  | 13693.84 |  | XX | X
311.06.02.001 | Pintura de Ligação com Emulsão | m² | 2013.8 | 1.5 | 3020.7 |  |  |  | X | 2013.8
311.06.02.005 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 1 | 0
311.06.02.006 | Imprimação - CM-30 | m² | 2013.8 | 5.3 | 10673.14 |  |  |  | X
311.06.03 | CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.03.001 | Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.002 | Remoção de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.003 | Reassentamento de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.004 | Remoção e Reassentamento de Pedras Irregulares | m² |  | 0 | 0
311.06.03.005 | Paralelepípedos | m² |  | 0 | 0
311.06.03.006 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.007 | Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.008 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.009 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.010 | Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.011 | Remoção de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.012 | Reassentamento de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.013 | Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.014 | Remoção de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.015 | Reassentamento de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.101 | Revestimento Primário ( cascalhamento ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.04 | LAMA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.04.001 | Lama Asfáltica ( faixa "1" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.002 | Lama Asfáltica ( faixa "2" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.003 | Lama Asfáltica ( faixa "3" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.004 | Lama Asfáltica ( faixa "4" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.05 | TRATAMENTO SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.05.001 | Tratamento Superficial Simples | m² |  | 0 | 0
311.06.05.003 | Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.004 | Tratamento Superficial Duplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.010 | Tratamento Superficial Triplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.011 | Tratamento Superficial Triplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.015 | Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.020 | Macadame Betuminoso | m³ |  | 0 | 0
311.06.06 | USINADO |  |  |  |  | 63031.94 |  | XX | X
311.06.06.001 | Pré Misturado a Frio ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.003 | Reperfilamento em PMF | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.004 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA A | ton |  | 0 | 0
311.06.06.005 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) | ton | 201.38 | 313 | 63031.94 |  |  |  | X | 201.38
311.06.06.006 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA B | ton |  | 0 | 0
311.06.06.007 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C | ton |  | 0 | 0
311.06.06.008 | Reperfilamento em CBUQ | ton |  | 0 | 0
311.06.06.009 | CBUQ-BINDER | ton |  | 0 | 0
311.06.06.011 | Micro-Asfalto | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.020 | Placa de Transição em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.030 | Pavimento em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.035 | Pavimento em Concreto Armado 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.050 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) c/ Polímero | m³ |  | 0 | 0
311.06.07 | FREZAGEM |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.07.001 | Fresagem | m² |  | 0 | 0
311.06.07.003 | Fresagem e Reciclagem | m² |  | 0 | 0
311.06.08 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.08.001 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.06.08.002 | Armadura em Tela de Aço | kg |  | 0 | 0
311.06.08.005 | Forma Metálica | m² |  | 0 | 0
311.06.08.010 | Junta Transversal | m |  | 0 | 0
311.06.08.011 | Junta Longitudinal | m |  | 0 | 0
311.06.08.015 | Corte de Pavimento | m² |  | 0 | 0
311.07 | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  |  | 68511.07 | 68511.07 | X | X
311.07.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 1632.17 |  | XX | X
311.07.01.001 | Remoção de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.002 | Remoção de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.003 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.004 | Remoção e Reassentamento de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.005 | Remoção e Reassentamento de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.006 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.007 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.008 | Relocação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.009 | Remoção de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.010 | Remoção e Reassentamento de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.011 | Remoção de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.012 | Reassentamento de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.015 | Demolição de Calçada em Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.020 | Escavação, Carga e Transporte de Material | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.022 | Compactação de Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.023 | Aterro Compactado Manualmente | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.024 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.025 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 91.856
311.07.01.030 | Pintura de Lligação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.031 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.032 | Imprimação - CM-30 | m² |  | 0 | 0
311.07.01.033 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.039 | Regularização e Compactação Manual de Passeio | m² | 906.76 | 1.8 | 1632.17 |  |  |  | X | 782.52
311.07.01.040 | Regularização e Compactação de Passeio | m² |  | 0 | 0
311.07.01.060 | Remoção de fincadinhas de granito | m |  | 0 | 0
311.07.02 | CALÇADA |  |  |  |  | 57336.26 |  | XX | X
311.07.02.001 | Calçada em Concreto | m² |  | 31.9 | 0
311.07.02.003 | Calçada em Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.02.004 | Calçadas em Lajota | m² |  | 0 | 0
311.07.02.006 | Calçada em Ladrilho Hidráulico | m² |  | 0 | 0
311.07.02.007 | Calçada em Cerâmica | m² |  | 0 | 0
311.07.02.008 | Calçada em Granito | m² |  | 0 | 0
311.07.02.010 | Calçada em Ardósia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.011 | Calçada em Tratamento Superficial Símples | m² |  | 0 | 0
311.07.02.012 | Calçada em CBUQ | m² |  | 0 | 0
311.07.02.013 | Calçada em Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.014 | Calçada em Tratamento Superficial Tríplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.015 | Calçada em Paver h=4,0cm | m² | 657.72 | 51.89 | 34129.09 |  |  |  | X | 657.72
| Calçada em Paver h=6,0cm | m² | 124.8 | 55.7 | 6951.36 |  |  |  | X | 124.8
311.07.02.016 | Calçada em Lajota Sextavada, inclusive fincadinha de tijolo rebocado | m² |  | 0 | 0
311.07.02.017 | Calçada em Blokrete | m² |  | 0 | 0
311.07.02.018 | Calçada de Pedra | m² |  | 0 | 0
311.07.02.019 | Calçada em Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
| Piso Podotátil Alerta | m² | 40.44 | 1 | 40.44 |  |  |  | X
| Piso Podotátil Direcional | m² | 83.8 | 129.73 | 10871.37 |  |  |  | X
311.07.02.030 | Rampa p/ deficiente | ud | 16 | 334 | 5344 |  |  |  | X
311.07.02.040 | Regularização c/ Argamassa Cimento e Areia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.060 | Cimento Alisado | m² |  | 0 | 0
311.07.03 | LASTRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.03.001 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.003 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 39.126
311.07.03.004 | Lastro de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.008 | Lastro de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.009 | Lastro de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.015 | Lastro de Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.020 | Lastro de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.021 | Lastro de Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.07.04 | PROTEÇÃO VEGETAL |  |  |  |  | 3605.35 |  | XX | X
311.07.04.001 | Plantio de Grama em Placas | m² | 459.28 | 7.85 | 3605.35 |  |  |  | X
311.07.04.002 | Plantio de Grama em Mudas | m² |  | 0 | 0
311.07.04.005 | Plantio de Árvores | ud |  | 0 | 0
311.07.04.006 | Plantio de Arbustos | ud |  | 0 | 0
311.07.05 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 5937.29 |  | XX | X
311.07.05.001 | Aço CA-50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.07.05.003 | Armadura em Tela de Aço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.005 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.05.010 | Forma Comum | m² |  | 0 | 0
311.07.05.011 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.07.05.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.016 | Concreto Fck 11 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.017 | Concreto Fck 15 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.018 | Concreto Fck 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.019 | Concreto Fck 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.020 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.021 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.07.05.022 | Argamassa Cimento e Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.029 | Fincadinha de Granito | m |  | 0 | 0
311.07.05.030 | Fincadinha de Concreto | m | 503.16 | 11.8 | 5937.29 |  |  |  | X
311.07.05.031 | Guia de Pedra | m |  | 0 | 0
311.07.05.032 | Guia em Concreto | m |  | 0 | 0
311.07.05.033 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.07.05.034 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.07.05.040 | Grade Metálica | m |  | 0 | 0
311.07.05.041 | Bicicletário em Ferro Galvanizado | ud |  | 0 | 0
311.07.05.043 | Floreira em Concreto - Tijolo Aparente | ud |  | 0 | 0
311.07.05.045 | Lixeira | ud |  | 0 | 0
311.07.05.060 | Deck em Madeira de Lei | m² |  | 0 | 0
311.07.05.070 | Piso em Tijolo Maciço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.080 | Tronco de Eucalipto 15cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.081 | Tronco de Eucalipto 20cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.082 | Tronco de Eucalipto 25 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.083 | Tronco de Eucalipto 30 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.101 | Tubo de concreto ø 1,00 m | m |  | 0 | 0
311.08 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 1395.38 | 1395.38 | X | X
311.08.01 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.01.001 | Placa de Regulamentação - Círculo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.003 | Placa de Regulamentação - Triângulo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.005 | Placa de Regulamentação - Octógono | ud |  | 520 | 0
| Placa de Regulamentação - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.006 | Placa de Sinalização | m2 |  | 0 | 0
311.08.01.011 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 0,50 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.013 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.015 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.021 | Placa de Advertência - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.023 | Placa de Advertência Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.025 | Placa de Advertência Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.031 | Placa de Indicação - 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.033 | Placa de Indicação - 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.035 | Placa de Informação de 0,33 x 0,66m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.041 | Placa Deficiente Físico de 0,34 x 0,16m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.042 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,70m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.043 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.044 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,90m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.045 | Placa Deficiente Físico de 0,815 x 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.046 | Placa Deficiente Físico de 1,0 x 0,32m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.047 | Placa Deficiente Físico de 1,80 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.051 | Coluna de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.053 | Braço de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.055 | Coluna Composta de Braço - Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.02 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 1395.38 |  | XX | X
311.08.02.001 | Pintura de Faixas - Brancas | m² | 57.6 | 21.94 | 1263.74 |  |  |  | X
311.08.02.005 | Pintura de Faixas - Amarelas | m² | 6 | 21.94 | 131.64 |  |  |  | X
311.08.02.007 | Pintura de Inscrição "PARE" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.009 | Pintura de Inscrição "ESCOLA" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.011 | Pintura de "SETAS DIRECIONAIS" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.013 | Pintura de "CANALIZAÇÕES" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.015 | Pintura de Deficiente Físico - Azul | m² |  | 0 | 0
311.08.02.021 | Execução de Termoplástico por Aspersão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.025 | Execução de Termoplástico por Extrusão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.031 | Tacha Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.033 | Tacha Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.035 | Tachão Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.037 | Tachão Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.039 | Tartaruga de 0,15m. | ud |  | 0 | 0
311.08.02.041 | Tartaruga de 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.03 | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.03.001 | Controlador de Tráfego | ud |  | 0 | 0
311.08.03.005 | Fornecimento e Colocação de Pedestal | ud |  | 0 | 0
311.08.03.011 | Grupo Focal 1 - Tipo "T" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.013 | Grupo Focal 1 - Tipo "I" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.015 | Grupo Focal 2 | ud |  | 0 | 0
311.08.03.016 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em braço projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.017 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.018 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos para Pedestres em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.020 | Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.021 | Fornecimento e Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.023 | Fornecimento e Instalação de Coluna com Braço Projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.031 | Execução de Serviço Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.033 | Execução de Serviço de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.035 | Execução de Serviço Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.040 | Instalação para Ligação de Energia | un |  | 0 | 0
311.08.03.041 | Instalação de Acessório Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.043 | Instalação de Acessório de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.045 | Instalação de Acessório Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.051 | Cjunto Semafórico(control./poste/braço/grupo focal/instalações) | ud |  | 0 | 0
311.08.03.055 | Fornecimento e Colocação de Braço de 4,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.056 | Fornecimento e Colocação de Braço de 5,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.101 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.102 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x4mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.103 | Fornecimento e Instalação de Cabo 3x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.104 | Fornecimento e Instalação de Cabo 4x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.131 | Fornecimento e Instalação de Módulo Detetor de Veículos | ud |  | 0 | 0
311.08.03.151 | Fornecimento e Instalação de Botoeiras para Pedestres | ud |  | 0 | 0
311.08.03.181 | Afixação de Adesivo de Pedestre | ud |  | 0 | 0
311.08.03.201 | Quadro 0,40x0,40 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.08.03.221 | Caixa de Passagem 0,40x0,40x0,45 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.09 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.09.01 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.09.01.001 | Abrigo Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.002 | Relocação de Abrigo de Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.005 | Pórtico de Entrada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.010 | Demolição de Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.011 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.09.01.015 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.020 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.025 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.030 | Remoção de Cêrca de Arame | m |  | 0 | 0
311.09.01.035 | Remoção de Cêrca de Madeira | m |  | 0 | 0
311.09.01.040 | Relocação de Grade Mertálica | m |  | 0 | 0
311.09.01.050 | Relocação de Postes | ud |  | 0 | 0
311.09.01.051 | Poste de CA, colocado | ud |  | 0 | 0
311.09.01.055 | Reparos em Alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.060 | Reparos em Calçadas | m² |  | 0 | 0
311.09.01.065 | Reposição de Asfalto | m² |  | 0 | 0
311.09.01.070 | Recuperação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.09.01.075 | Muro de Arrimo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.080 | Mureta em Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.081 | Muro em alvenaria, 1/2 vez, h=1,80 m, com fundação/ baldrame/ pil./cint/ chapara emboço/ reb e pintura | m |  | 0 | 0
311.09.01.085 | Muro de Pedra | m |  | 0 | 0
| Alambrado tela (solda eletrostática) de AG. 14#2,5, mourão de CA, h=1,8 + 0,50 m, com baldrame e 5 fios de arame farpado | m |  | 0 | 0
| Relocação de cerca tipo alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.090 | Pista Tátil | m |  | 0 | 0
311.09.01.095 | Placa de Inauguração | ud |  | 0 | 0
311.09.01.100 | Retirada de Entulho e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.09.01.151 | Tampão de Ferro - remoção e recolocação | ud |  | 0 | 0
311.09.01.201 | Retirada de conj. luminária LM-1 completo, com remoção | ud |  | 0 | 0
311.09.01.221 | Luminária tipo LM-1, colocada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.291 | Relolcação de Rede de Distribuição Urbana - RDU | m |  | 0 | 0
311.09.01.351 | Fornecimento e Cravação de Estacas Tipo TR-45 | m |  | 0 | 0
311.09.01.501 | Ensaios de Laboratório | gb |  | 0 | 0
|  |  |  | PREÇO GLOBAL |  | 202795.97 | 202795.97 | X | X
202795.97

## IMIGRANTES
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: | CÉU AZUL |  |  |  | SAM | 47
Projeto: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  | LOTE Nº | 01
Local: | RUA DOS IMIGRANTES (ENTRE RUA PROF DANIEL MURARO E RUA IRMÃ CARMELITA DE JESUS, ENTRE RUA NITEROI E RUA BELO HORIZONTE)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO (R$) |  |  |  | PARA IMPRIMIR FILTRE "X" E/OU "XX"
|  |  | (a) | unitário (b) | parcial (c = a . b) | subtotal |  | Itens e Sub Itens | Tudo
311.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.01.01 | PLACAS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.01.001 | Placa de obra - (3,00 x 1,50m) | ud |  | 970 | 0
311.01.01.002 | Placa de obra - (4,00 x 2,00m) | ud |  | 1660 | 0
311.01.01.003 | Placa de obra - (4,00 x 3,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.004 | Placa de Obra - (2,00 x 1,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.005 | Placa de Obra - (0,75 x 1,50m) | ud |  | 0 | 0
311.01.02 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.02.001 | Mobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.02.005 | Mobilização e Desmobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.03 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.03.001 | Locação da Obra | m² |  | 0 | 0
311.01.03.002 | Instalação e Locação da Obra | gl |  | 0 | 0
311.01.03.010 | Sinalização da Obra | vb |  | 0 | 0
311.01.04 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.04.001 | Demolição Manual do Pavimento | m³ |  | 0 | 0
311.01.04.002 | Demolição Mecânica do Pavimento | m³ |  | 24 | 0
311.01.04.003 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.01.04.005 | Remoção de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.02 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.02.01 | DESMATAMENTO E LIMPEZA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.01.001 | Desmatamento, Destoque e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.02.01.004 | Remoção de Árvore < 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.01.005 | Remoção de Árvore > 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.02 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.02.001 | Remoção Revestimento Primário | m³ |  | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.02.02.002 | Remoção da Camada Superficial | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.010 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.011 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.012 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.013 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.014 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.015 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.020 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.021 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.022 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.023 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 2.000m a 31.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.024 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.025 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.030 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.031 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.032 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.033 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.034 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.035 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.036 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.037 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.038 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.040 | Remoção de Solos Moles | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.041 | Remoção de Solos Moles - DMT => 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.050 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 1ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.055 | Escavação e Carga em 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.056 | Escavação e Carga em 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.057 | Escavação e Carga em 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.058 | Carga de Material de 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.059 | Carga de Material de 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.060 | Carga de Material de 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.061 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.062 | Carga e Transporte de Material em 1ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.063 | Carga e Transporte de Material em 2ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.064 | Carga e Transporte de Material em 3ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.03 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.03.001 | Compactação de Aterro - 95% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.002 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.003 | Compactação de Aterro ( Visual ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.004 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.005 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.010 | Colchão de Areia em Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.011 | Rachão ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.012 | Saibro ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.013 | Moledo ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.020 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.03 | DRENAGEM |  |  |  |  | 27808.27 | 27808.27 | X | X
311.03.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 5716.77 |  | XX | X
311.03.01.001 | Demolição de Alvenaria | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.002 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.003 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.005 | Remoção de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.01.010 | Remoção de Material | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.012 | Escavação Manual de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.013 | Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat. | m³ | 262 | 7.5 | 1965 |  |  |  | X
311.03.01.014 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.015 | Escavação Mecânica de Valas - 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.016 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.03.01.017 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.03.01.020 | Reaterro sem Apiloamento | m³ | 167.63 | 13 | 2179.19 |  |  |  | X
311.03.01.021 | Reaterro com Apiloamento | m³ | 71.84 | 21.89 | 1572.58 |  |  |  | X
311.03.01.022 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.023 | Aterro com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.050 | Poço de Infiltração | ud |  | 0 | 0
311.03.01.060 | Inspeção/Sondagem em galerias existentes | ud |  | 0 | 0
311.03.02 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 14123.5 |  | XX | X
311.03.02.001 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço | m | 235 | 60.1 | 14123.5 |  |  |  | X
311.03.02.002 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço | m |  | 110.3 | 0
311.03.02.003 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.004 | Corpo de BSTC ø 1,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.005 | Corpo de BSTC ø 1,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.006 | Corpo de BSTC ø 1,50 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.007 | Corpo de BSTC o 1,80 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.008 | Corpo de BSTC ø 2,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.009 | Corpo de BSTC ø 2,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.011 | Corpo de BSTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.012 | Corpo de BSTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.013 | Corpo de BSTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.014 | Corpo de BSTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.015 | Corpo de BSTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.016 | Corpo de BSTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.017 | Corpo de BSTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.018 | Corpo de BSTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.019 | Corpo de BSTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.021 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.022 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.023 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.024 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.025 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.026 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.027 | Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.028 | Corpo de BSTC ø 1,20 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.029 | Corpo de BSTC ø 1,50 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.031 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.032 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.033 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.034 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.035 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.036 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.037 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.038 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.039 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.041 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.042 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.043 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.044 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.045 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.046 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.047 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.048 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.049 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.051 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.052 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.053 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.054 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.055 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.056 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.061 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.062 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.063 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.064 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.065 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.066 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.067 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.068 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.071 | Boca de BSTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.072 | Boca de BSTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.073 | Boca de BSTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.074 | Boca de BSTC o 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.075 | Boca de BSTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.076 | Boca de BSTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.077 | Boca de BSTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.078 | Boca de BSTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.079 | Boca de BSTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.081 | Boca de BDTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.082 | Boca de BDTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.083 | Boca de BDTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.084 | Boca de BDTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.085 | Boca de BDTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.086 | Boca de BDTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.087 | Boca de BDTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.088 | Boca de BDTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.089 | Boca de BDTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.091 | Boca de BTTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.092 | Boca de BTTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.093 | Boca de BTTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.094 | Boca de BTTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.150 | Assentamento de tubulação com recobrimento menor que 60 cm | m |  | 0 | 0
311.03.02.250 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 | m |  | 0 | 0
311.03.02.300 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 | un |  | 0 | 0
311.03.03 | CAIXAS / POÇOS |  |  |  |  | 7968 |  | XX | X
311.03.03.001 | Caixa de Ligação/Queda 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.002 | Caixa de Ligação/Queda 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.003 | Caixa de Ligação/Queda 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.004 | Caixa de Ligação/Queda 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.005 | Caixa de Ligação/Queda 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.006 | Caixa de Ligação/Queda 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.007 | Caixa de Ligação/Queda 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.008 | Caixa de Ligação/Queda 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.009 | Caixa de Ligação/Queda 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.020 | Caixa Coletora | ud |  | 0 | 0
311.03.03.030 | Boca de Leão Simples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.031 | Boca de Leão Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.032 | Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,20m | ud | 7 | 914 | 6398 |  |  |  | X
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,50m | ud |  | 0 | 0
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 2,00m | ud | 1 | 0 | 0
311.03.03.033 | Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.034 | Boca de Lobo Tripla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.051 | Poço de Visita/Queda - 0,40 | ud | 1 | 1570 | 1570 |  |  |  | X
311.03.03.052 | Poço de Visita/Queda - 0,60 | ud |  | 1720 | 0
311.03.03.053 | Poço de Visita/Queda - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.054 | Poço de Visita/Queda - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.055 | Poço de Visita/Queda - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.056 | Poço de Visita/Queda - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.057 | Poço de Visita/Queda - 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.058 | Poço de Visita/Queda - 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.059 | Poço de Visita/Queda - 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.060 | Caminé para Poço de Visita | ud |  | 0 | 0
311.03.03.070 | Viga de Apoio | ud |  | 0 | 0
311.03.03.101 | Reforma de Boca de Lobo Símples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.102 | Reforma de Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.111 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.112 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.113 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.114 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.115 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.116 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.121 | Reforma de Poço de Visita - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.122 | Reforma de Poço de Visita - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.123 | Reforma de Poço de Visita - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.124 | Reforma de Poço de Visita - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.125 | Reforma de Poço de Visita - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.126 | Reforma de Poço de Visita - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.04 | DRENOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.04.001 | Dreno Subsuperficial | m |  | 0 | 0
311.03.04.002 | Dreno Profundo em Solo | m |  | 0 | 0
311.03.04.003 | Dreno Profundo em Solo com Tubo | m |  | 0 | 0
311.03.04.010 | Boca de Saida de Dreno | ud |  | 0 | 0
311.03.05 | DISSIPADOR |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.05.001 | Dissipador de Energia 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.002 | Dissipador de Energia 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.003 | Dissipador de Energia 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.004 | Dissipador de Energia 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.005 | Dissipador de Energia 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.020 | Bacia de Dissipação | ud |  | 0 | 0
311.03.05.021 | Enrocamento de Pedra de Mão | m³ |  | 0 | 0
311.03.06 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.06.001 | Escoramento de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.005 | Esgotamento | h |  | 0 | 0
311.03.06.010 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.03.06.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.016 | Concreto 11MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.017 | Concreto 15 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.018 | Concreto 20 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.019 | Concreto Ciclópico | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.021 | Argamassa | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.025 | Forma de Madeira Comum | m² |  | 0 | 0
311.03.06.026 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.03.06.030 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.03.06.031 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.040 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.041 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.042 | Lastro de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.043 | Lastro de Pedra Amarroada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.050 | Limpeza de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.06.051 | Limpeza de Caixa | ud |  | 0 | 0
311.03.06.060 | Grelha em Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.061 | Grelha de Concreto Armado | ud |  | 0 | 0
311.03.06.062 | Tampão de Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.063 | Tampão de Concreto | ud |  | 0 | 0
311.04 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.04.01 | SUB-LEITO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.01.001 | Escarificação | m² |  | 0 | 0
311.04.01.005 | Regularização e Compactação Subleito | m² |  | 3.2 | 0 |  |  |  |  | 0
311.04.01.006 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.007 | Compactação de Aterro - 100% PI | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.010 | Reforço com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.011 | Reforço do Subleito com Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.012 | Reforço do Subleito com Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.013 | Reforço do Subleito com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.014 | Reforço do Subleito com Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.015 | Reforço do Subleito com Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02 | SUB-BASE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.02.001 | Sub-Base de Macadame Seco | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.002 | Sub-Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.005 | Sub-Base de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.006 | Sub-Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.007 | Sub-Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.010 | Sub-base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.011 | Sub-Base com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.012 | Sub-Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.015 | Sub-Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.016 | Sub-Base de Solo Estabilizado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.030 | Sub-Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.050 | Recomposição de Sub-Base de Saibro | m² |  | 0 | 0
311.04.03 | BASE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.03.001 | Base de Macadame Sêco | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.002 | Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.005 | Base de Brita Graduada | m³ |  | 95 | 0 |  |  |  |  | 0
311.04.03.006 | Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.007 | Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.010 | Base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.012 | Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.015 | Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.020 | Base de Solo Cimento - 2% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.021 | Base de Solo Cimento - 3% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.022 | Base de Solo Cimento - 4% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.023 | Base de Solo Cimento - 5% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.030 | Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.031 | Base de Solo / Cal | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.032 | Base de Solo / Brita | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.040 | Colchão de Argila | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.041 | Colchão de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.042 | Colchão de Pó de Pedra | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.043 | Colchão de Arenito | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.044 | Colchão de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.050 | Geotextil | m² |  | 0 | 0
311.05 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.05.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.05.01.001 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.01.002 | Remoção de Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.01.005 | Remoção e Assentamento de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.05.02.001 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,034 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.002 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,072 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.005 | Meio-Fio Simples de Concreto Pré-Moldado | m |  | 0 | 0
311.05.02.011 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,042 m3/m ) | m |  | 26.5 | 0
311.05.02.012 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,103 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.015 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( PM ) | m |  | 27.84 | 0 |  |  |  |  | 0
311.05.02.021 | Meio-Fio Moldado " in loco " | m |  | 0 | 0
311.05.02.030 | Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.02.040 | Recuperaçao de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02.049 | Reassentamento de cordão de paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.050 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.051 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.06 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.06.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.01.001 | Limpeza e Lavagem da Pista | m² |  | 0 | 0
311.06.01.003 | Tapa Buracos ( CBUQ ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.01.005 | Tapa Buracos ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.02 | PINTURA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.02.001 | Pintura de Ligação com Emulsão | m² |  | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.06.02.005 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 1 | 0
311.06.02.006 | Imprimação - CM-30 | m² |  | 5.3 | 0
311.06.03 | CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.03.001 | Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.002 | Remoção de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.003 | Reassentamento de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.004 | Remoção e Reassentamento de Pedras Irregulares | m² |  | 0 | 0
311.06.03.005 | Paralelepípedos | m² |  | 0 | 0
311.06.03.006 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.007 | Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.008 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.009 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.010 | Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.011 | Remoção de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.012 | Reassentamento de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.013 | Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.014 | Remoção de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.015 | Reassentamento de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.101 | Revestimento Primário ( cascalhamento ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.04 | LAMA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.04.001 | Lama Asfáltica ( faixa "1" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.002 | Lama Asfáltica ( faixa "2" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.003 | Lama Asfáltica ( faixa "3" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.004 | Lama Asfáltica ( faixa "4" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.05 | TRATAMENTO SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.05.001 | Tratamento Superficial Simples | m² |  | 0 | 0
311.06.05.003 | Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.004 | Tratamento Superficial Duplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.010 | Tratamento Superficial Triplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.011 | Tratamento Superficial Triplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.015 | Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.020 | Macadame Betuminoso | m³ |  | 0 | 0
311.06.06 | USINADO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.06.001 | Pré Misturado a Frio ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.003 | Reperfilamento em PMF | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.004 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA A | ton |  | 0 | 0
311.06.06.005 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) | ton |  | 313 | 0 |  |  |  |  | 0
311.06.06.006 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA B | ton |  | 0 | 0
311.06.06.007 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C | ton |  | 0 | 0
311.06.06.008 | Reperfilamento em CBUQ | ton |  | 0 | 0
311.06.06.009 | CBUQ-BINDER | ton |  | 0 | 0
311.06.06.011 | Micro-Asfalto | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.020 | Placa de Transição em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.030 | Pavimento em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.035 | Pavimento em Concreto Armado 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.050 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) c/ Polímero | m³ |  | 0 | 0
311.06.07 | FREZAGEM |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.07.001 | Fresagem | m² |  | 0 | 0
311.06.07.003 | Fresagem e Reciclagem | m² |  | 0 | 0
311.06.08 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.08.001 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.06.08.002 | Armadura em Tela de Aço | kg |  | 0 | 0
311.06.08.005 | Forma Metálica | m² |  | 0 | 0
311.06.08.010 | Junta Transversal | m |  | 0 | 0
311.06.08.011 | Junta Longitudinal | m |  | 0 | 0
311.06.08.015 | Corte de Pavimento | m² |  | 0 | 0
311.07 | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.07.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.01.001 | Remoção de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.002 | Remoção de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.003 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.004 | Remoção e Reassentamento de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.005 | Remoção e Reassentamento de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.006 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.007 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.008 | Relocação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.009 | Remoção de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.010 | Remoção e Reassentamento de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.011 | Remoção de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.012 | Reassentamento de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.015 | Demolição de Calçada em Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.020 | Escavação, Carga e Transporte de Material | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.022 | Compactação de Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.023 | Aterro Compactado Manualmente | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.024 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.025 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.01.030 | Pintura de Lligação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.031 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.032 | Imprimação - CM-30 | m² |  | 0 | 0
311.07.01.033 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.039 | Regularização e Compactação Manual de Passeio | m² |  | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.01.040 | Regularização e Compactação de Passeio | m² |  | 0 | 0
311.07.01.060 | Remoção de fincadinhas de granito | m |  | 0 | 0
311.07.02 | CALÇADA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.02.001 | Calçada em Concreto | m² |  | 31.9 | 0
311.07.02.003 | Calçada em Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.02.004 | Calçadas em Lajota | m² |  | 0 | 0
311.07.02.006 | Calçada em Ladrilho Hidráulico | m² |  | 0 | 0
311.07.02.007 | Calçada em Cerâmica | m² |  | 0 | 0
311.07.02.008 | Calçada em Granito | m² |  | 0 | 0
311.07.02.010 | Calçada em Ardósia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.011 | Calçada em Tratamento Superficial Símples | m² |  | 0 | 0
311.07.02.012 | Calçada em CBUQ | m² |  | 0 | 0
311.07.02.013 | Calçada em Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.014 | Calçada em Tratamento Superficial Tríplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.015 | Calçada em Paver h=4,0cm | m² |  | 51.89 | 0 |  |  |  |  | 0
| Calçada em Paver h=6,0cm | m² |  | 55.7 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.02.016 | Calçada em Lajota Sextavada, inclusive fincadinha de tijolo rebocado | m² |  | 0 | 0
311.07.02.017 | Calçada em Blokrete | m² |  | 0 | 0
311.07.02.018 | Calçada de Pedra | m² |  | 0 | 0
311.07.02.019 | Calçada em Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
| Piso Podotátil Alerta | m² |  | 129.73 | 0
| Piso Podotátil Direcional | m² |  | 129.73 | 0
311.07.02.030 | Rampa p/ deficiente | ud |  | 334 | 0
311.07.02.040 | Regularização c/ Argamassa Cimento e Areia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.060 | Cimento Alisado | m² |  | 0 | 0
311.07.03 | LASTRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.03.001 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.003 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.03.004 | Lastro de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.008 | Lastro de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.009 | Lastro de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.015 | Lastro de Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.020 | Lastro de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.021 | Lastro de Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.07.04 | PROTEÇÃO VEGETAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.04.001 | Plantio de Grama em Placas | m² |  | 7.85 | 0
311.07.04.002 | Plantio de Grama em Mudas | m² |  | 0 | 0
311.07.04.005 | Plantio de Árvores | ud |  | 0 | 0
311.07.04.006 | Plantio de Arbustos | ud |  | 0 | 0
311.07.05 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.05.001 | Aço CA-50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.07.05.003 | Armadura em Tela de Aço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.005 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.05.010 | Forma Comum | m² |  | 0 | 0
311.07.05.011 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.07.05.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.016 | Concreto Fck 11 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.017 | Concreto Fck 15 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.018 | Concreto Fck 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.019 | Concreto Fck 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.020 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.021 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.07.05.022 | Argamassa Cimento e Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.029 | Fincadinha de Granito | m |  | 0 | 0
311.07.05.030 | Fincadinha de Concreto | m |  | 11.8 | 0
311.07.05.031 | Guia de Pedra | m |  | 0 | 0
311.07.05.032 | Guia em Concreto | m |  | 0 | 0
311.07.05.033 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.07.05.034 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.07.05.040 | Grade Metálica | m |  | 0 | 0
311.07.05.041 | Bicicletário em Ferro Galvanizado | ud |  | 0 | 0
311.07.05.043 | Floreira em Concreto - Tijolo Aparente | ud |  | 0 | 0
311.07.05.045 | Lixeira | ud |  | 0 | 0
311.07.05.060 | Deck em Madeira de Lei | m² |  | 0 | 0
311.07.05.070 | Piso em Tijolo Maciço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.080 | Tronco de Eucalipto 15cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.081 | Tronco de Eucalipto 20cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.082 | Tronco de Eucalipto 25 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.083 | Tronco de Eucalipto 30 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.101 | Tubo de concreto ø 1,00 m | m |  | 0 | 0
311.08 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.08.01 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.01.001 | Placa de Regulamentação - Círculo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.003 | Placa de Regulamentação - Triângulo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.005 | Placa de Regulamentação - Octógono | ud |  | 520 | 0
| Placa de Regulamentação - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.006 | Placa de Sinalização | m2 |  | 0 | 0
311.08.01.011 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 0,50 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.013 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.015 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.021 | Placa de Advertência - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.023 | Placa de Advertência Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.025 | Placa de Advertência Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.031 | Placa de Indicação - 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.033 | Placa de Indicação - 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.035 | Placa de Informação de 0,33 x 0,66m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.041 | Placa Deficiente Físico de 0,34 x 0,16m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.042 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,70m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.043 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.044 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,90m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.045 | Placa Deficiente Físico de 0,815 x 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.046 | Placa Deficiente Físico de 1,0 x 0,32m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.047 | Placa Deficiente Físico de 1,80 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.051 | Coluna de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.053 | Braço de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.055 | Coluna Composta de Braço - Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.02 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.02.001 | Pintura de Faixas - Brancas | m² |  | 21.94 | 0
311.08.02.005 | Pintura de Faixas - Amarelas | m² |  | 21.94 | 0
311.08.02.007 | Pintura de Inscrição "PARE" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.009 | Pintura de Inscrição "ESCOLA" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.011 | Pintura de "SETAS DIRECIONAIS" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.013 | Pintura de "CANALIZAÇÕES" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.015 | Pintura de Deficiente Físico - Azul | m² |  | 0 | 0
311.08.02.021 | Execução de Termoplástico por Aspersão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.025 | Execução de Termoplástico por Extrusão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.031 | Tacha Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.033 | Tacha Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.035 | Tachão Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.037 | Tachão Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.039 | Tartaruga de 0,15m. | ud |  | 0 | 0
311.08.02.041 | Tartaruga de 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.03 | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.03.001 | Controlador de Tráfego | ud |  | 0 | 0
311.08.03.005 | Fornecimento e Colocação de Pedestal | ud |  | 0 | 0
311.08.03.011 | Grupo Focal 1 - Tipo "T" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.013 | Grupo Focal 1 - Tipo "I" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.015 | Grupo Focal 2 | ud |  | 0 | 0
311.08.03.016 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em braço projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.017 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.018 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos para Pedestres em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.020 | Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.021 | Fornecimento e Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.023 | Fornecimento e Instalação de Coluna com Braço Projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.031 | Execução de Serviço Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.033 | Execução de Serviço de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.035 | Execução de Serviço Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.040 | Instalação para Ligação de Energia | un |  | 0 | 0
311.08.03.041 | Instalação de Acessório Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.043 | Instalação de Acessório de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.045 | Instalação de Acessório Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.051 | Cjunto Semafórico(control./poste/braço/grupo focal/instalações) | ud |  | 0 | 0
311.08.03.055 | Fornecimento e Colocação de Braço de 4,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.056 | Fornecimento e Colocação de Braço de 5,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.101 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.102 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x4mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.103 | Fornecimento e Instalação de Cabo 3x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.104 | Fornecimento e Instalação de Cabo 4x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.131 | Fornecimento e Instalação de Módulo Detetor de Veículos | ud |  | 0 | 0
311.08.03.151 | Fornecimento e Instalação de Botoeiras para Pedestres | ud |  | 0 | 0
311.08.03.181 | Afixação de Adesivo de Pedestre | ud |  | 0 | 0
311.08.03.201 | Quadro 0,40x0,40 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.08.03.221 | Caixa de Passagem 0,40x0,40x0,45 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.09 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.09.01 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.09.01.001 | Abrigo Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.002 | Relocação de Abrigo de Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.005 | Pórtico de Entrada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.010 | Demolição de Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.011 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.09.01.015 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.020 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.025 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.030 | Remoção de Cêrca de Arame | m |  | 0 | 0
311.09.01.035 | Remoção de Cêrca de Madeira | m |  | 0 | 0
311.09.01.040 | Relocação de Grade Mertálica | m |  | 0 | 0
311.09.01.050 | Relocação de Postes | ud |  | 0 | 0
311.09.01.051 | Poste de CA, colocado | ud |  | 0 | 0
311.09.01.055 | Reparos em Alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.060 | Reparos em Calçadas | m² |  | 0 | 0
311.09.01.065 | Reposição de Asfalto | m² |  | 0 | 0
311.09.01.070 | Recuperação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.09.01.075 | Muro de Arrimo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.080 | Mureta em Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.081 | Muro em alvenaria, 1/2 vez, h=1,80 m, com fundação/ baldrame/ pil./cint/ chapara emboço/ reb e pintura | m |  | 0 | 0
311.09.01.085 | Muro de Pedra | m |  | 0 | 0
| Alambrado tela (solda eletrostática) de AG. 14#2,5, mourão de CA, h=1,8 + 0,50 m, com baldrame e 5 fios de arame farpado | m |  | 0 | 0
| Relocação de cerca tipo alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.090 | Pista Tátil | m |  | 0 | 0
311.09.01.095 | Placa de Inauguração | ud |  | 0 | 0
311.09.01.100 | Retirada de Entulho e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.09.01.151 | Tampão de Ferro - remoção e recolocação | ud |  | 0 | 0
311.09.01.201 | Retirada de conj. luminária LM-1 completo, com remoção | ud |  | 0 | 0
311.09.01.221 | Luminária tipo LM-1, colocada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.291 | Relolcação de Rede de Distribuição Urbana - RDU | m |  | 0 | 0
311.09.01.351 | Fornecimento e Cravação de Estacas Tipo TR-45 | m |  | 0 | 0
311.09.01.501 | Ensaios de Laboratório | gb |  | 0 | 0
|  |  |  | PREÇO GLOBAL |  | 27808.27 | 27808.27 | X | X
27808.27

## PROJETADA Y
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: | CÉU AZUL |  |  |  | SAM | 47
Projeto: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  | LOTE Nº | 01
Local: | RUA PROJETADA Y (ENTRE RUA DOS IMIGRANTES E RUA BARÃO DO RIO BRANCO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO (R$) |  |  |  | PARA IMPRIMIR FILTRE "X" E/OU "XX"
|  |  | (a) | unitário (b) | parcial (c = a . b) | subtotal |  | Itens e Sub Itens | Tudo
311.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.01.01 | PLACAS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.01.001 | Placa de obra - (3,00 x 1,50m) | ud |  | 970 | 0
311.01.01.002 | Placa de obra - (4,00 x 2,00m) | ud |  | 1660 | 0
311.01.01.003 | Placa de obra - (4,00 x 3,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.004 | Placa de Obra - (2,00 x 1,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.005 | Placa de Obra - (0,75 x 1,50m) | ud |  | 0 | 0
311.01.02 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.02.001 | Mobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.02.005 | Mobilização e Desmobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.03 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.03.001 | Locação da Obra | m² |  | 0 | 0
311.01.03.002 | Instalação e Locação da Obra | gl |  | 0 | 0
311.01.03.010 | Sinalização da Obra | vb |  | 0 | 0
311.01.04 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.04.001 | Demolição Manual do Pavimento | m³ |  | 0 | 0
311.01.04.002 | Demolição Mecânica do Pavimento | m³ |  | 24 | 0
311.01.04.003 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.01.04.005 | Remoção de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.02 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.02.01 | DESMATAMENTO E LIMPEZA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.01.001 | Desmatamento, Destoque e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.02.01.004 | Remoção de Árvore < 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.01.005 | Remoção de Árvore > 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.02 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.02.001 | Remoção Revestimento Primário | m³ |  | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.02.02.002 | Remoção da Camada Superficial | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.010 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.011 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.012 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.013 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.014 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.015 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.020 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.021 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.022 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.023 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 2.000m a 31.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.024 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.025 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.030 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.031 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.032 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.033 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.034 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.035 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.036 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.037 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.038 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.040 | Remoção de Solos Moles | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.041 | Remoção de Solos Moles - DMT => 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.050 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 1ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.055 | Escavação e Carga em 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.056 | Escavação e Carga em 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.057 | Escavação e Carga em 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.058 | Carga de Material de 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.059 | Carga de Material de 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.060 | Carga de Material de 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.061 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.062 | Carga e Transporte de Material em 1ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.063 | Carga e Transporte de Material em 2ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.064 | Carga e Transporte de Material em 3ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.03 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.03.001 | Compactação de Aterro - 95% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.002 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.003 | Compactação de Aterro ( Visual ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.004 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.005 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.010 | Colchão de Areia em Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.011 | Rachão ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.012 | Saibro ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.013 | Moledo ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.020 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.03 | DRENAGEM |  |  |  |  | 21539.17 | 21539.17 | X | X
311.03.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 4419.57 |  | XX | X
311.03.01.001 | Demolição de Alvenaria | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.002 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.003 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.005 | Remoção de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.01.010 | Remoção de Material | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.012 | Escavação Manual de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.013 | Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat. | m³ | 220.08 | 7.5 | 1650.6 |  |  |  | X
311.03.01.014 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.015 | Escavação Mecânica de Valas - 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.016 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.03.01.017 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.03.01.020 | Reaterro sem Apiloamento | m³ | 123.72 | 13 | 1608.36 |  |  |  | X
311.03.01.021 | Reaterro com Apiloamento | m³ | 53.02 | 21.89 | 1160.61 |  |  |  | X
311.03.01.022 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.023 | Aterro com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.050 | Poço de Infiltração | ud |  | 0 | 0
311.03.01.060 | Inspeção/Sondagem em galerias existentes | ud |  | 0 | 0
311.03.02 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 11851.6 |  | XX | X
311.03.02.001 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço | m | 10 | 60.1 | 601 |  |  |  | X
311.03.02.002 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço | m | 102 | 110.3 | 11250.6 |  |  |  | X
311.03.02.003 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço | m | 0 | 0 | 0
311.03.02.004 | Corpo de BSTC ø 1,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.005 | Corpo de BSTC ø 1,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.006 | Corpo de BSTC ø 1,50 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.007 | Corpo de BSTC o 1,80 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.008 | Corpo de BSTC ø 2,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.009 | Corpo de BSTC ø 2,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.011 | Corpo de BSTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.012 | Corpo de BSTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.013 | Corpo de BSTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.014 | Corpo de BSTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.015 | Corpo de BSTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.016 | Corpo de BSTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.017 | Corpo de BSTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.018 | Corpo de BSTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.019 | Corpo de BSTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.021 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.022 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.023 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.024 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.025 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.026 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.027 | Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.028 | Corpo de BSTC ø 1,20 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.029 | Corpo de BSTC ø 1,50 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.031 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.032 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.033 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.034 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.035 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.036 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.037 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.038 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.039 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.041 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.042 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.043 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.044 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.045 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.046 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.047 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.048 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.049 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.051 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.052 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.053 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.054 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.055 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.056 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.061 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.062 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.063 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.064 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.065 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.066 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.067 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.068 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.071 | Boca de BSTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.072 | Boca de BSTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.073 | Boca de BSTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.074 | Boca de BSTC o 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.075 | Boca de BSTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.076 | Boca de BSTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.077 | Boca de BSTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.078 | Boca de BSTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.079 | Boca de BSTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.081 | Boca de BDTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.082 | Boca de BDTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.083 | Boca de BDTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.084 | Boca de BDTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.085 | Boca de BDTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.086 | Boca de BDTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.087 | Boca de BDTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.088 | Boca de BDTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.089 | Boca de BDTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.091 | Boca de BTTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.092 | Boca de BTTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.093 | Boca de BTTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.094 | Boca de BTTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.150 | Assentamento de tubulação com recobrimento menor que 60 cm | m |  | 0 | 0
311.03.02.250 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 | m |  | 0 | 0
311.03.02.300 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 | un |  | 0 | 0
311.03.03 | CAIXAS / POÇOS |  |  |  |  | 5268 |  | XX | X
311.03.03.001 | Caixa de Ligação/Queda 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.002 | Caixa de Ligação/Queda 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.003 | Caixa de Ligação/Queda 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.004 | Caixa de Ligação/Queda 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.005 | Caixa de Ligação/Queda 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.006 | Caixa de Ligação/Queda 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.007 | Caixa de Ligação/Queda 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.008 | Caixa de Ligação/Queda 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.009 | Caixa de Ligação/Queda 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.020 | Caixa Coletora | ud |  | 0 | 0
311.03.03.030 | Boca de Leão Simples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.031 | Boca de Leão Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.032 | Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,20m | ud | 2 | 914 | 1828 |  |  |  | X
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,50m | ud |  | 0 | 0
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 2,00m | ud |  | 0 | 0
311.03.03.033 | Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.034 | Boca de Lobo Tripla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.051 | Poço de Visita/Queda - 0,40 | ud |  | 1570 | 0
311.03.03.052 | Poço de Visita/Queda - 0,60 | ud | 2 | 1720 | 3440 |  |  |  | X
311.03.03.053 | Poço de Visita/Queda - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.054 | Poço de Visita/Queda - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.055 | Poço de Visita/Queda - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.056 | Poço de Visita/Queda - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.057 | Poço de Visita/Queda - 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.058 | Poço de Visita/Queda - 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.059 | Poço de Visita/Queda - 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.060 | Caminé para Poço de Visita | ud |  | 0 | 0
311.03.03.070 | Viga de Apoio | ud |  | 0 | 0
311.03.03.101 | Reforma de Boca de Lobo Símples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.102 | Reforma de Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.111 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.112 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.113 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.114 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.115 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.116 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.121 | Reforma de Poço de Visita - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.122 | Reforma de Poço de Visita - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.123 | Reforma de Poço de Visita - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.124 | Reforma de Poço de Visita - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.125 | Reforma de Poço de Visita - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.126 | Reforma de Poço de Visita - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.04 | DRENOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.04.001 | Dreno Subsuperficial | m |  | 0 | 0
311.03.04.002 | Dreno Profundo em Solo | m |  | 0 | 0
311.03.04.003 | Dreno Profundo em Solo com Tubo | m |  | 0 | 0
311.03.04.010 | Boca de Saida de Dreno | ud |  | 0 | 0
311.03.05 | DISSIPADOR |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.05.001 | Dissipador de Energia 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.002 | Dissipador de Energia 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.003 | Dissipador de Energia 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.004 | Dissipador de Energia 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.005 | Dissipador de Energia 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.020 | Bacia de Dissipação | ud |  | 0 | 0
311.03.05.021 | Enrocamento de Pedra de Mão | m³ |  | 0 | 0
311.03.06 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.06.001 | Escoramento de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.005 | Esgotamento | h |  | 0 | 0
311.03.06.010 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.03.06.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.016 | Concreto 11MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.017 | Concreto 15 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.018 | Concreto 20 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.019 | Concreto Ciclópico | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.021 | Argamassa | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.025 | Forma de Madeira Comum | m² |  | 0 | 0
311.03.06.026 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.03.06.030 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.03.06.031 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.040 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.041 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.042 | Lastro de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.043 | Lastro de Pedra Amarroada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.050 | Limpeza de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.06.051 | Limpeza de Caixa | ud |  | 0 | 0
311.03.06.060 | Grelha em Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.061 | Grelha de Concreto Armado | ud |  | 0 | 0
311.03.06.062 | Tampão de Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.063 | Tampão de Concreto | ud |  | 0 | 0
311.04 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.04.01 | SUB-LEITO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.01.001 | Escarificação | m² |  | 0 | 0
311.04.01.005 | Regularização e Compactação Subleito | m² |  | 3.2 | 0 |  |  |  |  | 0
311.04.01.006 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.007 | Compactação de Aterro - 100% PI | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.010 | Reforço com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.011 | Reforço do Subleito com Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.012 | Reforço do Subleito com Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.013 | Reforço do Subleito com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.014 | Reforço do Subleito com Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.015 | Reforço do Subleito com Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02 | SUB-BASE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.02.001 | Sub-Base de Macadame Seco | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.002 | Sub-Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.005 | Sub-Base de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.006 | Sub-Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.007 | Sub-Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.010 | Sub-base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.011 | Sub-Base com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.012 | Sub-Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.015 | Sub-Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.016 | Sub-Base de Solo Estabilizado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.030 | Sub-Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.050 | Recomposição de Sub-Base de Saibro | m² |  | 0 | 0
311.04.03 | BASE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.03.001 | Base de Macadame Sêco | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.002 | Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.005 | Base de Brita Graduada | m³ |  | 95 | 0 |  |  |  |  | 0
311.04.03.006 | Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.007 | Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.010 | Base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.012 | Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.015 | Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.020 | Base de Solo Cimento - 2% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.021 | Base de Solo Cimento - 3% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.022 | Base de Solo Cimento - 4% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.023 | Base de Solo Cimento - 5% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.030 | Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.031 | Base de Solo / Cal | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.032 | Base de Solo / Brita | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.040 | Colchão de Argila | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.041 | Colchão de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.042 | Colchão de Pó de Pedra | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.043 | Colchão de Arenito | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.044 | Colchão de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.050 | Geotextil | m² |  | 0 | 0
311.05 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.05.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.05.01.001 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.01.002 | Remoção de Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.01.005 | Remoção e Assentamento de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.05.02.001 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,034 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.002 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,072 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.005 | Meio-Fio Simples de Concreto Pré-Moldado | m |  | 0 | 0
311.05.02.011 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,042 m3/m ) | m |  | 26.5 | 0
311.05.02.012 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,103 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.015 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( PM ) | m |  | 27.84 | 0 |  |  |  |  | 0
311.05.02.021 | Meio-Fio Moldado " in loco " | m |  | 0 | 0
311.05.02.030 | Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.02.040 | Recuperaçao de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02.049 | Reassentamento de cordão de paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.050 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.051 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.06 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.06.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.01.001 | Limpeza e Lavagem da Pista | m² |  | 0 | 0
311.06.01.003 | Tapa Buracos ( CBUQ ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.01.005 | Tapa Buracos ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.02 | PINTURA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.02.001 | Pintura de Ligação com Emulsão | m² |  | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.06.02.005 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 1 | 0
311.06.02.006 | Imprimação - CM-30 | m² |  | 5.3 | 0
311.06.03 | CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.03.001 | Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.002 | Remoção de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.003 | Reassentamento de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.004 | Remoção e Reassentamento de Pedras Irregulares | m² |  | 0 | 0
311.06.03.005 | Paralelepípedos | m² |  | 0 | 0
311.06.03.006 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.007 | Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.008 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.009 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.010 | Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.011 | Remoção de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.012 | Reassentamento de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.013 | Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.014 | Remoção de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.015 | Reassentamento de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.101 | Revestimento Primário ( cascalhamento ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.04 | LAMA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.04.001 | Lama Asfáltica ( faixa "1" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.002 | Lama Asfáltica ( faixa "2" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.003 | Lama Asfáltica ( faixa "3" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.004 | Lama Asfáltica ( faixa "4" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.05 | TRATAMENTO SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.05.001 | Tratamento Superficial Simples | m² |  | 0 | 0
311.06.05.003 | Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.004 | Tratamento Superficial Duplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.010 | Tratamento Superficial Triplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.011 | Tratamento Superficial Triplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.015 | Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.020 | Macadame Betuminoso | m³ |  | 0 | 0
311.06.06 | USINADO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.06.001 | Pré Misturado a Frio ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.003 | Reperfilamento em PMF | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.004 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA A | ton |  | 0 | 0
311.06.06.005 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) | ton |  | 313 | 0 |  |  |  |  | 0
311.06.06.006 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA B | ton |  | 0 | 0
311.06.06.007 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C | ton |  | 0 | 0
311.06.06.008 | Reperfilamento em CBUQ | ton |  | 0 | 0
311.06.06.009 | CBUQ-BINDER | ton |  | 0 | 0
311.06.06.011 | Micro-Asfalto | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.020 | Placa de Transição em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.030 | Pavimento em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.035 | Pavimento em Concreto Armado 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.050 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) c/ Polímero | m³ |  | 0 | 0
311.06.07 | FREZAGEM |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.07.001 | Fresagem | m² |  | 0 | 0
311.06.07.003 | Fresagem e Reciclagem | m² |  | 0 | 0
311.06.08 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.08.001 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.06.08.002 | Armadura em Tela de Aço | kg |  | 0 | 0
311.06.08.005 | Forma Metálica | m² |  | 0 | 0
311.06.08.010 | Junta Transversal | m |  | 0 | 0
311.06.08.011 | Junta Longitudinal | m |  | 0 | 0
311.06.08.015 | Corte de Pavimento | m² |  | 0 | 0
311.07 | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.07.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.01.001 | Remoção de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.002 | Remoção de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.003 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.004 | Remoção e Reassentamento de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.005 | Remoção e Reassentamento de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.006 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.007 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.008 | Relocação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.009 | Remoção de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.010 | Remoção e Reassentamento de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.011 | Remoção de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.012 | Reassentamento de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.015 | Demolição de Calçada em Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.020 | Escavação, Carga e Transporte de Material | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.022 | Compactação de Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.023 | Aterro Compactado Manualmente | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.024 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.025 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.01.030 | Pintura de Lligação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.031 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.032 | Imprimação - CM-30 | m² |  | 0 | 0
311.07.01.033 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.039 | Regularização e Compactação Manual de Passeio | m² |  | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.01.040 | Regularização e Compactação de Passeio | m² |  | 0 | 0
311.07.01.060 | Remoção de fincadinhas de granito | m |  | 0 | 0
311.07.02 | CALÇADA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.02.001 | Calçada em Concreto | m² |  | 31.9 | 0
311.07.02.003 | Calçada em Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.02.004 | Calçadas em Lajota | m² |  | 0 | 0
311.07.02.006 | Calçada em Ladrilho Hidráulico | m² |  | 0 | 0
311.07.02.007 | Calçada em Cerâmica | m² |  | 0 | 0
311.07.02.008 | Calçada em Granito | m² |  | 0 | 0
311.07.02.010 | Calçada em Ardósia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.011 | Calçada em Tratamento Superficial Símples | m² |  | 0 | 0
311.07.02.012 | Calçada em CBUQ | m² |  | 0 | 0
311.07.02.013 | Calçada em Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.014 | Calçada em Tratamento Superficial Tríplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.015 | Calçada em Paver h=4,0cm | m² |  | 51.89 | 0 |  |  |  |  | 0
| Calçada em Paver h=6,0cm | m² |  | 55.7 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.02.016 | Calçada em Lajota Sextavada, inclusive fincadinha de tijolo rebocado | m² |  | 0 | 0
311.07.02.017 | Calçada em Blokrete | m² |  | 0 | 0
311.07.02.018 | Calçada de Pedra | m² |  | 0 | 0
311.07.02.019 | Calçada em Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
| Piso Podotátil Alerta | m² |  | 129.73 | 0
| Piso Podotátil Direcional | m² |  | 129.73 | 0
311.07.02.030 | Rampa p/ deficiente | ud |  | 334 | 0
311.07.02.040 | Regularização c/ Argamassa Cimento e Areia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.060 | Cimento Alisado | m² |  | 0 | 0
311.07.03 | LASTRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.03.001 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.003 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.03.004 | Lastro de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.008 | Lastro de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.009 | Lastro de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.015 | Lastro de Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.020 | Lastro de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.021 | Lastro de Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.07.04 | PROTEÇÃO VEGETAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.04.001 | Plantio de Grama em Placas | m² |  | 7.85 | 0
311.07.04.002 | Plantio de Grama em Mudas | m² |  | 0 | 0
311.07.04.005 | Plantio de Árvores | ud |  | 0 | 0
311.07.04.006 | Plantio de Arbustos | ud |  | 0 | 0
311.07.05 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.05.001 | Aço CA-50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.07.05.003 | Armadura em Tela de Aço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.005 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.05.010 | Forma Comum | m² |  | 0 | 0
311.07.05.011 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.07.05.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.016 | Concreto Fck 11 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.017 | Concreto Fck 15 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.018 | Concreto Fck 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.019 | Concreto Fck 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.020 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.021 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.07.05.022 | Argamassa Cimento e Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.029 | Fincadinha de Granito | m |  | 0 | 0
311.07.05.030 | Fincadinha de Concreto | m |  | 11.8 | 0
311.07.05.031 | Guia de Pedra | m |  | 0 | 0
311.07.05.032 | Guia em Concreto | m |  | 0 | 0
311.07.05.033 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.07.05.034 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.07.05.040 | Grade Metálica | m |  | 0 | 0
311.07.05.041 | Bicicletário em Ferro Galvanizado | ud |  | 0 | 0
311.07.05.043 | Floreira em Concreto - Tijolo Aparente | ud |  | 0 | 0
311.07.05.045 | Lixeira | ud |  | 0 | 0
311.07.05.060 | Deck em Madeira de Lei | m² |  | 0 | 0
311.07.05.070 | Piso em Tijolo Maciço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.080 | Tronco de Eucalipto 15cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.081 | Tronco de Eucalipto 20cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.082 | Tronco de Eucalipto 25 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.083 | Tronco de Eucalipto 30 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.101 | Tubo de concreto ø 1,00 m | m |  | 0 | 0
311.08 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.08.01 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.01.001 | Placa de Regulamentação - Círculo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.003 | Placa de Regulamentação - Triângulo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.005 | Placa de Regulamentação - Octógono | ud |  | 520 | 0
| Placa de Regulamentação - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.006 | Placa de Sinalização | m2 |  | 0 | 0
311.08.01.011 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 0,50 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.013 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.015 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.021 | Placa de Advertência - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.023 | Placa de Advertência Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.025 | Placa de Advertência Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.031 | Placa de Indicação - 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.033 | Placa de Indicação - 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.035 | Placa de Informação de 0,33 x 0,66m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.041 | Placa Deficiente Físico de 0,34 x 0,16m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.042 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,70m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.043 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.044 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,90m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.045 | Placa Deficiente Físico de 0,815 x 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.046 | Placa Deficiente Físico de 1,0 x 0,32m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.047 | Placa Deficiente Físico de 1,80 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.051 | Coluna de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.053 | Braço de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.055 | Coluna Composta de Braço - Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.02 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.02.001 | Pintura de Faixas - Brancas | m² |  | 21.94 | 0
311.08.02.005 | Pintura de Faixas - Amarelas | m² |  | 21.94 | 0
311.08.02.007 | Pintura de Inscrição "PARE" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.009 | Pintura de Inscrição "ESCOLA" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.011 | Pintura de "SETAS DIRECIONAIS" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.013 | Pintura de "CANALIZAÇÕES" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.015 | Pintura de Deficiente Físico - Azul | m² |  | 0 | 0
311.08.02.021 | Execução de Termoplástico por Aspersão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.025 | Execução de Termoplástico por Extrusão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.031 | Tacha Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.033 | Tacha Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.035 | Tachão Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.037 | Tachão Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.039 | Tartaruga de 0,15m. | ud |  | 0 | 0
311.08.02.041 | Tartaruga de 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.03 | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.03.001 | Controlador de Tráfego | ud |  | 0 | 0
311.08.03.005 | Fornecimento e Colocação de Pedestal | ud |  | 0 | 0
311.08.03.011 | Grupo Focal 1 - Tipo "T" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.013 | Grupo Focal 1 - Tipo "I" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.015 | Grupo Focal 2 | ud |  | 0 | 0
311.08.03.016 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em braço projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.017 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.018 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos para Pedestres em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.020 | Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.021 | Fornecimento e Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.023 | Fornecimento e Instalação de Coluna com Braço Projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.031 | Execução de Serviço Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.033 | Execução de Serviço de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.035 | Execução de Serviço Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.040 | Instalação para Ligação de Energia | un |  | 0 | 0
311.08.03.041 | Instalação de Acessório Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.043 | Instalação de Acessório de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.045 | Instalação de Acessório Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.051 | Cjunto Semafórico(control./poste/braço/grupo focal/instalações) | ud |  | 0 | 0
311.08.03.055 | Fornecimento e Colocação de Braço de 4,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.056 | Fornecimento e Colocação de Braço de 5,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.101 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.102 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x4mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.103 | Fornecimento e Instalação de Cabo 3x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.104 | Fornecimento e Instalação de Cabo 4x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.131 | Fornecimento e Instalação de Módulo Detetor de Veículos | ud |  | 0 | 0
311.08.03.151 | Fornecimento e Instalação de Botoeiras para Pedestres | ud |  | 0 | 0
311.08.03.181 | Afixação de Adesivo de Pedestre | ud |  | 0 | 0
311.08.03.201 | Quadro 0,40x0,40 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.08.03.221 | Caixa de Passagem 0,40x0,40x0,45 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.09 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.09.01 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.09.01.001 | Abrigo Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.002 | Relocação de Abrigo de Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.005 | Pórtico de Entrada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.010 | Demolição de Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.011 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.09.01.015 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.020 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.025 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.030 | Remoção de Cêrca de Arame | m |  | 0 | 0
311.09.01.035 | Remoção de Cêrca de Madeira | m |  | 0 | 0
311.09.01.040 | Relocação de Grade Mertálica | m |  | 0 | 0
311.09.01.050 | Relocação de Postes | ud |  | 0 | 0
311.09.01.051 | Poste de CA, colocado | ud |  | 0 | 0
311.09.01.055 | Reparos em Alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.060 | Reparos em Calçadas | m² |  | 0 | 0
311.09.01.065 | Reposição de Asfalto | m² |  | 0 | 0
311.09.01.070 | Recuperação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.09.01.075 | Muro de Arrimo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.080 | Mureta em Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.081 | Muro em alvenaria, 1/2 vez, h=1,80 m, com fundação/ baldrame/ pil./cint/ chapara emboço/ reb e pintura | m |  | 0 | 0
311.09.01.085 | Muro de Pedra | m |  | 0 | 0
| Alambrado tela (solda eletrostática) de AG. 14#2,5, mourão de CA, h=1,8 + 0,50 m, com baldrame e 5 fios de arame farpado | m |  | 0 | 0
| Relocação de cerca tipo alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.090 | Pista Tátil | m |  | 0 | 0
311.09.01.095 | Placa de Inauguração | ud |  | 0 | 0
311.09.01.100 | Retirada de Entulho e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.09.01.151 | Tampão de Ferro - remoção e recolocação | ud |  | 0 | 0
311.09.01.201 | Retirada de conj. luminária LM-1 completo, com remoção | ud |  | 0 | 0
311.09.01.221 | Luminária tipo LM-1, colocada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.291 | Relolcação de Rede de Distribuição Urbana - RDU | m |  | 0 | 0
311.09.01.351 | Fornecimento e Cravação de Estacas Tipo TR-45 | m |  | 0 | 0
311.09.01.501 | Ensaios de Laboratório | gb |  | 0 | 0
|  |  |  | PREÇO GLOBAL |  | 21539.17 | 21539.17 | X | X
21539.17

## BARÃO RIO BRANCO
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: | CÉU AZUL |  |  |  | SAM | 47
Projeto: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  | LOTE Nº | 01
Local: | RUA BARÃO DO RIO BRANCO (ENTRE RUA PROJETADA Y E RUA BELO HORIZONTE)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO (R$) |  |  |  | PARA IMPRIMIR FILTRE "X" E/OU "XX"
|  |  | (a) | unitário (b) | parcial (c = a . b) | subtotal |  | Itens e Sub Itens | Tudo
311.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.01.01 | PLACAS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.01.001 | Placa de obra - (3,00 x 1,50m) | ud |  | 970 | 0
311.01.01.002 | Placa de obra - (4,00 x 2,00m) | ud |  | 1660 | 0
311.01.01.003 | Placa de obra - (4,00 x 3,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.004 | Placa de Obra - (2,00 x 1,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.005 | Placa de Obra - (0,75 x 1,50m) | ud |  | 0 | 0
311.01.02 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.02.001 | Mobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.02.005 | Mobilização e Desmobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.03 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.03.001 | Locação da Obra | m² |  | 0 | 0
311.01.03.002 | Instalação e Locação da Obra | gl |  | 0 | 0
311.01.03.010 | Sinalização da Obra | vb |  | 0 | 0
311.01.04 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.04.001 | Demolição Manual do Pavimento | m³ |  | 0 | 0
311.01.04.002 | Demolição Mecânica do Pavimento | m³ |  | 24 | 0
311.01.04.003 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.01.04.005 | Remoção de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.02 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.02.01 | DESMATAMENTO E LIMPEZA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.01.001 | Desmatamento, Destoque e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.02.01.004 | Remoção de Árvore < 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.01.005 | Remoção de Árvore > 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.02 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.02.001 | Remoção Revestimento Primário | m³ |  | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.02.02.002 | Remoção da Camada Superficial | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.010 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.011 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.012 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.013 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.014 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.015 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.020 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.021 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.022 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.023 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 2.000m a 31.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.024 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.025 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.030 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.031 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.032 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.033 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.034 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.035 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.036 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.037 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.038 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.040 | Remoção de Solos Moles | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.041 | Remoção de Solos Moles - DMT => 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.050 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 1ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.055 | Escavação e Carga em 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.056 | Escavação e Carga em 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.057 | Escavação e Carga em 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.058 | Carga de Material de 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.059 | Carga de Material de 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.060 | Carga de Material de 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.061 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.062 | Carga e Transporte de Material em 1ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.063 | Carga e Transporte de Material em 2ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.064 | Carga e Transporte de Material em 3ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.03 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.03.001 | Compactação de Aterro - 95% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.002 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.003 | Compactação de Aterro ( Visual ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.004 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.005 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.010 | Colchão de Areia em Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.011 | Rachão ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.012 | Saibro ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.013 | Moledo ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.020 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.03 | DRENAGEM |  |  |  |  | 13304.02 | 13304.02 | X | X
311.03.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 3597.62 |  | XX | X
311.03.01.001 | Demolição de Alvenaria | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.002 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.003 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.005 | Remoção de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.01.010 | Remoção de Material | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.012 | Escavação Manual de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.013 | Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat. | m³ | 179.52 | 7.5 | 1346.4 |  |  |  | X
311.03.01.014 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.015 | Escavação Mecânica de Valas - 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.016 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.03.01.017 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.03.01.020 | Reaterro sem Apiloamento | m³ | 100.58 | 13 | 1307.54 |  |  |  | X
311.03.01.021 | Reaterro com Apiloamento | m³ | 43.11 | 21.89 | 943.68 |  |  |  | X
311.03.01.022 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.023 | Aterro com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.050 | Poço de Infiltração | ud |  | 0 | 0
311.03.01.060 | Inspeção/Sondagem em galerias existentes | ud |  | 0 | 0
311.03.02 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 9706.4 |  | XX | X
311.03.02.001 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço | m |  | 60.1 | 0
311.03.02.002 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço | m | 88 | 110.3 | 9706.4 |  |  |  | X
311.03.02.003 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço | m | 0 | 0 | 0
311.03.02.004 | Corpo de BSTC ø 1,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.005 | Corpo de BSTC ø 1,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.006 | Corpo de BSTC ø 1,50 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.007 | Corpo de BSTC o 1,80 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.008 | Corpo de BSTC ø 2,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.009 | Corpo de BSTC ø 2,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.011 | Corpo de BSTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.012 | Corpo de BSTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.013 | Corpo de BSTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.014 | Corpo de BSTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.015 | Corpo de BSTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.016 | Corpo de BSTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.017 | Corpo de BSTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.018 | Corpo de BSTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.019 | Corpo de BSTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.021 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.022 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.023 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.024 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.025 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.026 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.027 | Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.028 | Corpo de BSTC ø 1,20 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.029 | Corpo de BSTC ø 1,50 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.031 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.032 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.033 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.034 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.035 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.036 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.037 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.038 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.039 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.041 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.042 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.043 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.044 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.045 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.046 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.047 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.048 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.049 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.051 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.052 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.053 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.054 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.055 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.056 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.061 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.062 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.063 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.064 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.065 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.066 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.067 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.068 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.071 | Boca de BSTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.072 | Boca de BSTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.073 | Boca de BSTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.074 | Boca de BSTC o 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.075 | Boca de BSTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.076 | Boca de BSTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.077 | Boca de BSTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.078 | Boca de BSTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.079 | Boca de BSTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.081 | Boca de BDTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.082 | Boca de BDTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.083 | Boca de BDTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.084 | Boca de BDTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.085 | Boca de BDTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.086 | Boca de BDTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.087 | Boca de BDTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.088 | Boca de BDTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.089 | Boca de BDTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.091 | Boca de BTTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.092 | Boca de BTTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.093 | Boca de BTTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.094 | Boca de BTTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.150 | Assentamento de tubulação com recobrimento menor que 60 cm | m |  | 0 | 0
311.03.02.250 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 | m |  | 0 | 0
311.03.02.300 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 | un |  | 0 | 0
311.03.03 | CAIXAS / POÇOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.03.001 | Caixa de Ligação/Queda 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.002 | Caixa de Ligação/Queda 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.003 | Caixa de Ligação/Queda 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.004 | Caixa de Ligação/Queda 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.005 | Caixa de Ligação/Queda 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.006 | Caixa de Ligação/Queda 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.007 | Caixa de Ligação/Queda 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.008 | Caixa de Ligação/Queda 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.009 | Caixa de Ligação/Queda 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.020 | Caixa Coletora | ud |  | 0 | 0
311.03.03.030 | Boca de Leão Simples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.031 | Boca de Leão Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.032 | Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,20m | ud |  | 914 | 0
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,50m | ud |  | 0 | 0
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 2,00m | ud |  | 0 | 0
311.03.03.033 | Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.034 | Boca de Lobo Tripla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.051 | Poço de Visita/Queda - 0,40 | ud |  | 1570 | 0
311.03.03.052 | Poço de Visita/Queda - 0,60 | ud |  | 1720 | 0
311.03.03.053 | Poço de Visita/Queda - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.054 | Poço de Visita/Queda - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.055 | Poço de Visita/Queda - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.056 | Poço de Visita/Queda - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.057 | Poço de Visita/Queda - 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.058 | Poço de Visita/Queda - 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.059 | Poço de Visita/Queda - 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.060 | Caminé para Poço de Visita | ud |  | 0 | 0
311.03.03.070 | Viga de Apoio | ud |  | 0 | 0
311.03.03.101 | Reforma de Boca de Lobo Símples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.102 | Reforma de Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.111 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.112 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.113 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.114 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.115 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.116 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.121 | Reforma de Poço de Visita - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.122 | Reforma de Poço de Visita - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.123 | Reforma de Poço de Visita - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.124 | Reforma de Poço de Visita - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.125 | Reforma de Poço de Visita - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.126 | Reforma de Poço de Visita - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.04 | DRENOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.04.001 | Dreno Subsuperficial | m |  | 0 | 0
311.03.04.002 | Dreno Profundo em Solo | m |  | 0 | 0
311.03.04.003 | Dreno Profundo em Solo com Tubo | m |  | 0 | 0
311.03.04.010 | Boca de Saida de Dreno | ud |  | 0 | 0
311.03.05 | DISSIPADOR |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.05.001 | Dissipador de Energia 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.002 | Dissipador de Energia 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.003 | Dissipador de Energia 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.004 | Dissipador de Energia 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.005 | Dissipador de Energia 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.020 | Bacia de Dissipação | ud |  | 0 | 0
311.03.05.021 | Enrocamento de Pedra de Mão | m³ |  | 0 | 0
311.03.06 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.06.001 | Escoramento de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.005 | Esgotamento | h |  | 0 | 0
311.03.06.010 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.03.06.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.016 | Concreto 11MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.017 | Concreto 15 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.018 | Concreto 20 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.019 | Concreto Ciclópico | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.021 | Argamassa | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.025 | Forma de Madeira Comum | m² |  | 0 | 0
311.03.06.026 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.03.06.030 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.03.06.031 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.040 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.041 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.042 | Lastro de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.043 | Lastro de Pedra Amarroada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.050 | Limpeza de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.06.051 | Limpeza de Caixa | ud |  | 0 | 0
311.03.06.060 | Grelha em Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.061 | Grelha de Concreto Armado | ud |  | 0 | 0
311.03.06.062 | Tampão de Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.063 | Tampão de Concreto | ud |  | 0 | 0
311.04 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.04.01 | SUB-LEITO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.01.001 | Escarificação | m² |  | 0 | 0
311.04.01.005 | Regularização e Compactação Subleito | m² |  | 3.2 | 0 |  |  |  |  | 0
311.04.01.006 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.007 | Compactação de Aterro - 100% PI | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.010 | Reforço com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.011 | Reforço do Subleito com Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.012 | Reforço do Subleito com Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.013 | Reforço do Subleito com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.014 | Reforço do Subleito com Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.015 | Reforço do Subleito com Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02 | SUB-BASE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.02.001 | Sub-Base de Macadame Seco | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.002 | Sub-Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.005 | Sub-Base de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.006 | Sub-Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.007 | Sub-Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.010 | Sub-base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.011 | Sub-Base com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.012 | Sub-Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.015 | Sub-Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.016 | Sub-Base de Solo Estabilizado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.030 | Sub-Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.050 | Recomposição de Sub-Base de Saibro | m² |  | 0 | 0
311.04.03 | BASE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.03.001 | Base de Macadame Sêco | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.002 | Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.005 | Base de Brita Graduada | m³ |  | 95 | 0 |  |  |  |  | 0
311.04.03.006 | Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.007 | Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.010 | Base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.012 | Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.015 | Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.020 | Base de Solo Cimento - 2% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.021 | Base de Solo Cimento - 3% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.022 | Base de Solo Cimento - 4% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.023 | Base de Solo Cimento - 5% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.030 | Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.031 | Base de Solo / Cal | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.032 | Base de Solo / Brita | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.040 | Colchão de Argila | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.041 | Colchão de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.042 | Colchão de Pó de Pedra | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.043 | Colchão de Arenito | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.044 | Colchão de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.050 | Geotextil | m² |  | 0 | 0
311.05 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.05.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.05.01.001 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.01.002 | Remoção de Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.01.005 | Remoção e Assentamento de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.05.02.001 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,034 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.002 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,072 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.005 | Meio-Fio Simples de Concreto Pré-Moldado | m |  | 0 | 0
311.05.02.011 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,042 m3/m ) | m |  | 26.5 | 0
311.05.02.012 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,103 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.015 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( PM ) | m |  | 27.84 | 0 |  |  |  |  | 0
311.05.02.021 | Meio-Fio Moldado " in loco " | m |  | 0 | 0
311.05.02.030 | Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.02.040 | Recuperaçao de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02.049 | Reassentamento de cordão de paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.050 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.051 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.06 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.06.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.01.001 | Limpeza e Lavagem da Pista | m² |  | 0 | 0
311.06.01.003 | Tapa Buracos ( CBUQ ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.01.005 | Tapa Buracos ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.02 | PINTURA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.02.001 | Pintura de Ligação com Emulsão | m² |  | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.06.02.005 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 1 | 0
311.06.02.006 | Imprimação - CM-30 | m² |  | 5.3 | 0
311.06.03 | CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.03.001 | Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.002 | Remoção de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.003 | Reassentamento de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.004 | Remoção e Reassentamento de Pedras Irregulares | m² |  | 0 | 0
311.06.03.005 | Paralelepípedos | m² |  | 0 | 0
311.06.03.006 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.007 | Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.008 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.009 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.010 | Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.011 | Remoção de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.012 | Reassentamento de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.013 | Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.014 | Remoção de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.015 | Reassentamento de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.101 | Revestimento Primário ( cascalhamento ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.04 | LAMA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.04.001 | Lama Asfáltica ( faixa "1" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.002 | Lama Asfáltica ( faixa "2" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.003 | Lama Asfáltica ( faixa "3" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.004 | Lama Asfáltica ( faixa "4" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.05 | TRATAMENTO SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.05.001 | Tratamento Superficial Simples | m² |  | 0 | 0
311.06.05.003 | Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.004 | Tratamento Superficial Duplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.010 | Tratamento Superficial Triplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.011 | Tratamento Superficial Triplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.015 | Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.020 | Macadame Betuminoso | m³ |  | 0 | 0
311.06.06 | USINADO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.06.001 | Pré Misturado a Frio ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.003 | Reperfilamento em PMF | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.004 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA A | ton |  | 0 | 0
311.06.06.005 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) | ton |  | 313 | 0 |  |  |  |  | 0
311.06.06.006 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA B | ton |  | 0 | 0
311.06.06.007 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C | ton |  | 0 | 0
311.06.06.008 | Reperfilamento em CBUQ | ton |  | 0 | 0
311.06.06.009 | CBUQ-BINDER | ton |  | 0 | 0
311.06.06.011 | Micro-Asfalto | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.020 | Placa de Transição em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.030 | Pavimento em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.035 | Pavimento em Concreto Armado 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.050 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) c/ Polímero | m³ |  | 0 | 0
311.06.07 | FREZAGEM |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.07.001 | Fresagem | m² |  | 0 | 0
311.06.07.003 | Fresagem e Reciclagem | m² |  | 0 | 0
311.06.08 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.08.001 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.06.08.002 | Armadura em Tela de Aço | kg |  | 0 | 0
311.06.08.005 | Forma Metálica | m² |  | 0 | 0
311.06.08.010 | Junta Transversal | m |  | 0 | 0
311.06.08.011 | Junta Longitudinal | m |  | 0 | 0
311.06.08.015 | Corte de Pavimento | m² |  | 0 | 0
311.07 | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.07.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.01.001 | Remoção de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.002 | Remoção de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.003 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.004 | Remoção e Reassentamento de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.005 | Remoção e Reassentamento de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.006 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.007 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.008 | Relocação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.009 | Remoção de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.010 | Remoção e Reassentamento de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.011 | Remoção de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.012 | Reassentamento de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.015 | Demolição de Calçada em Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.020 | Escavação, Carga e Transporte de Material | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.022 | Compactação de Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.023 | Aterro Compactado Manualmente | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.024 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.025 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.01.030 | Pintura de Lligação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.031 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.032 | Imprimação - CM-30 | m² |  | 0 | 0
311.07.01.033 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.039 | Regularização e Compactação Manual de Passeio | m² |  | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.01.040 | Regularização e Compactação de Passeio | m² |  | 0 | 0
311.07.01.060 | Remoção de fincadinhas de granito | m |  | 0 | 0
311.07.02 | CALÇADA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.02.001 | Calçada em Concreto | m² |  | 31.9 | 0
311.07.02.003 | Calçada em Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.02.004 | Calçadas em Lajota | m² |  | 0 | 0
311.07.02.006 | Calçada em Ladrilho Hidráulico | m² |  | 0 | 0
311.07.02.007 | Calçada em Cerâmica | m² |  | 0 | 0
311.07.02.008 | Calçada em Granito | m² |  | 0 | 0
311.07.02.010 | Calçada em Ardósia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.011 | Calçada em Tratamento Superficial Símples | m² |  | 0 | 0
311.07.02.012 | Calçada em CBUQ | m² |  | 0 | 0
311.07.02.013 | Calçada em Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.014 | Calçada em Tratamento Superficial Tríplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.015 | Calçada em Paver h=4,0cm | m² |  | 51.89 | 0 |  |  |  |  | 0
| Calçada em Paver h=6,0cm | m² |  | 55.7 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.02.016 | Calçada em Lajota Sextavada, inclusive fincadinha de tijolo rebocado | m² |  | 0 | 0
311.07.02.017 | Calçada em Blokrete | m² |  | 0 | 0
311.07.02.018 | Calçada de Pedra | m² |  | 0 | 0
311.07.02.019 | Calçada em Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
| Piso Podotátil Alerta | m² |  | 129.73 | 0
| Piso Podotátil Direcional | m² |  | 129.73 | 0
311.07.02.030 | Rampa p/ deficiente | ud |  | 334 | 0
311.07.02.040 | Regularização c/ Argamassa Cimento e Areia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.060 | Cimento Alisado | m² |  | 0 | 0
311.07.03 | LASTRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.03.001 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.003 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.03.004 | Lastro de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.008 | Lastro de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.009 | Lastro de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.015 | Lastro de Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.020 | Lastro de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.021 | Lastro de Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.07.04 | PROTEÇÃO VEGETAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.04.001 | Plantio de Grama em Placas | m² |  | 7.85 | 0
311.07.04.002 | Plantio de Grama em Mudas | m² |  | 0 | 0
311.07.04.005 | Plantio de Árvores | ud |  | 0 | 0
311.07.04.006 | Plantio de Arbustos | ud |  | 0 | 0
311.07.05 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.05.001 | Aço CA-50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.07.05.003 | Armadura em Tela de Aço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.005 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.05.010 | Forma Comum | m² |  | 0 | 0
311.07.05.011 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.07.05.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.016 | Concreto Fck 11 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.017 | Concreto Fck 15 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.018 | Concreto Fck 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.019 | Concreto Fck 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.020 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.021 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.07.05.022 | Argamassa Cimento e Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.029 | Fincadinha de Granito | m |  | 0 | 0
311.07.05.030 | Fincadinha de Concreto | m |  | 11.8 | 0
311.07.05.031 | Guia de Pedra | m |  | 0 | 0
311.07.05.032 | Guia em Concreto | m |  | 0 | 0
311.07.05.033 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.07.05.034 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.07.05.040 | Grade Metálica | m |  | 0 | 0
311.07.05.041 | Bicicletário em Ferro Galvanizado | ud |  | 0 | 0
311.07.05.043 | Floreira em Concreto - Tijolo Aparente | ud |  | 0 | 0
311.07.05.045 | Lixeira | ud |  | 0 | 0
311.07.05.060 | Deck em Madeira de Lei | m² |  | 0 | 0
311.07.05.070 | Piso em Tijolo Maciço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.080 | Tronco de Eucalipto 15cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.081 | Tronco de Eucalipto 20cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.082 | Tronco de Eucalipto 25 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.083 | Tronco de Eucalipto 30 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.101 | Tubo de concreto ø 1,00 m | m |  | 0 | 0
311.08 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.08.01 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.01.001 | Placa de Regulamentação - Círculo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.003 | Placa de Regulamentação - Triângulo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.005 | Placa de Regulamentação - Octógono | ud |  | 520 | 0
| Placa de Regulamentação - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.006 | Placa de Sinalização | m2 |  | 0 | 0
311.08.01.011 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 0,50 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.013 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.015 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.021 | Placa de Advertência - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.023 | Placa de Advertência Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.025 | Placa de Advertência Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.031 | Placa de Indicação - 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.033 | Placa de Indicação - 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.035 | Placa de Informação de 0,33 x 0,66m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.041 | Placa Deficiente Físico de 0,34 x 0,16m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.042 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,70m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.043 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.044 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,90m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.045 | Placa Deficiente Físico de 0,815 x 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.046 | Placa Deficiente Físico de 1,0 x 0,32m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.047 | Placa Deficiente Físico de 1,80 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.051 | Coluna de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.053 | Braço de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.055 | Coluna Composta de Braço - Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.02 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.02.001 | Pintura de Faixas - Brancas | m² |  | 21.94 | 0
311.08.02.005 | Pintura de Faixas - Amarelas | m² |  | 21.94 | 0
311.08.02.007 | Pintura de Inscrição "PARE" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.009 | Pintura de Inscrição "ESCOLA" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.011 | Pintura de "SETAS DIRECIONAIS" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.013 | Pintura de "CANALIZAÇÕES" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.015 | Pintura de Deficiente Físico - Azul | m² |  | 0 | 0
311.08.02.021 | Execução de Termoplástico por Aspersão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.025 | Execução de Termoplástico por Extrusão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.031 | Tacha Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.033 | Tacha Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.035 | Tachão Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.037 | Tachão Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.039 | Tartaruga de 0,15m. | ud |  | 0 | 0
311.08.02.041 | Tartaruga de 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.03 | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.03.001 | Controlador de Tráfego | ud |  | 0 | 0
311.08.03.005 | Fornecimento e Colocação de Pedestal | ud |  | 0 | 0
311.08.03.011 | Grupo Focal 1 - Tipo "T" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.013 | Grupo Focal 1 - Tipo "I" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.015 | Grupo Focal 2 | ud |  | 0 | 0
311.08.03.016 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em braço projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.017 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.018 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos para Pedestres em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.020 | Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.021 | Fornecimento e Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.023 | Fornecimento e Instalação de Coluna com Braço Projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.031 | Execução de Serviço Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.033 | Execução de Serviço de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.035 | Execução de Serviço Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.040 | Instalação para Ligação de Energia | un |  | 0 | 0
311.08.03.041 | Instalação de Acessório Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.043 | Instalação de Acessório de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.045 | Instalação de Acessório Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.051 | Cjunto Semafórico(control./poste/braço/grupo focal/instalações) | ud |  | 0 | 0
311.08.03.055 | Fornecimento e Colocação de Braço de 4,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.056 | Fornecimento e Colocação de Braço de 5,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.101 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.102 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x4mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.103 | Fornecimento e Instalação de Cabo 3x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.104 | Fornecimento e Instalação de Cabo 4x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.131 | Fornecimento e Instalação de Módulo Detetor de Veículos | ud |  | 0 | 0
311.08.03.151 | Fornecimento e Instalação de Botoeiras para Pedestres | ud |  | 0 | 0
311.08.03.181 | Afixação de Adesivo de Pedestre | ud |  | 0 | 0
311.08.03.201 | Quadro 0,40x0,40 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.08.03.221 | Caixa de Passagem 0,40x0,40x0,45 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.09 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.09.01 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.09.01.001 | Abrigo Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.002 | Relocação de Abrigo de Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.005 | Pórtico de Entrada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.010 | Demolição de Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.011 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.09.01.015 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.020 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.025 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.030 | Remoção de Cêrca de Arame | m |  | 0 | 0
311.09.01.035 | Remoção de Cêrca de Madeira | m |  | 0 | 0
311.09.01.040 | Relocação de Grade Mertálica | m |  | 0 | 0
311.09.01.050 | Relocação de Postes | ud |  | 0 | 0
311.09.01.051 | Poste de CA, colocado | ud |  | 0 | 0
311.09.01.055 | Reparos em Alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.060 | Reparos em Calçadas | m² |  | 0 | 0
311.09.01.065 | Reposição de Asfalto | m² |  | 0 | 0
311.09.01.070 | Recuperação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.09.01.075 | Muro de Arrimo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.080 | Mureta em Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.081 | Muro em alvenaria, 1/2 vez, h=1,80 m, com fundação/ baldrame/ pil./cint/ chapara emboço/ reb e pintura | m |  | 0 | 0
311.09.01.085 | Muro de Pedra | m |  | 0 | 0
| Alambrado tela (solda eletrostática) de AG. 14#2,5, mourão de CA, h=1,8 + 0,50 m, com baldrame e 5 fios de arame farpado | m |  | 0 | 0
| Relocação de cerca tipo alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.090 | Pista Tátil | m |  | 0 | 0
311.09.01.095 | Placa de Inauguração | ud |  | 0 | 0
311.09.01.100 | Retirada de Entulho e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.09.01.151 | Tampão de Ferro - remoção e recolocação | ud |  | 0 | 0
311.09.01.201 | Retirada de conj. luminária LM-1 completo, com remoção | ud |  | 0 | 0
311.09.01.221 | Luminária tipo LM-1, colocada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.291 | Relolcação de Rede de Distribuição Urbana - RDU | m |  | 0 | 0
311.09.01.351 | Fornecimento e Cravação de Estacas Tipo TR-45 | m |  | 0 | 0
311.09.01.501 | Ensaios de Laboratório | gb |  | 0 | 0
|  |  |  | PREÇO GLOBAL |  | 13304.02 | 13304.02 | X | X
13304.02

## 8
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: | CÉU AZUL |  |  |  | SAM | 00
Projeto: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  | LOTE Nº | 01
Local:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO (R$) |  |  |  | PARA IMPRIMIR FILTRE "X" E/OU "XX"
|  |  | (a) | unitário (b) | parcial (c = a . b) | subtotal |  | Itens e Sub Itens | Tudo
311.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.01.01 | PLACAS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.01.001 | Placa de obra - (3,00 x 1,50m) | ud |  | 970 | 0
311.01.01.002 | Placa de obra - (4,00 x 2,00m) | ud |  | 1660 | 0
311.01.01.003 | Placa de obra - (4,00 x 3,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.004 | Placa de Obra - (2,00 x 1,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.005 | Placa de Obra - (0,75 x 1,50m) | ud |  | 0 | 0
311.01.02 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.02.001 | Mobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.02.005 | Mobilização e Desmobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.03 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.03.001 | Locação da Obra | m² |  | 0 | 0
311.01.03.002 | Instalação e Locação da Obra | gl |  | 0 | 0
311.01.03.010 | Sinalização da Obra | vb |  | 0 | 0
311.01.04 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.04.001 | Demolição Manual do Pavimento | m³ |  | 0 | 0
311.01.04.002 | Demolição Mecânica do Pavimento | m³ |  | 24 | 0
311.01.04.003 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.01.04.005 | Remoção de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.02 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.02.01 | DESMATAMENTO E LIMPEZA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.01.001 | Desmatamento, Destoque e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.02.01.004 | Remoção de Árvore < 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.01.005 | Remoção de Árvore > 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.02 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.02.001 | Remoção Revestimento Primário | m³ |  | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.02.02.002 | Remoção da Camada Superficial | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.010 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.011 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.012 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.013 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.014 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.015 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.020 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.021 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.022 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.023 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 2.000m a 31.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.024 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.025 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.030 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.031 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.032 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.033 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.034 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.035 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.036 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.037 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.038 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.040 | Remoção de Solos Moles | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.041 | Remoção de Solos Moles - DMT => 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.050 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 1ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.055 | Escavação e Carga em 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.056 | Escavação e Carga em 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.057 | Escavação e Carga em 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.058 | Carga de Material de 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.059 | Carga de Material de 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.060 | Carga de Material de 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.061 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.062 | Carga e Transporte de Material em 1ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.063 | Carga e Transporte de Material em 2ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.064 | Carga e Transporte de Material em 3ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.03 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.03.001 | Compactação de Aterro - 95% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.002 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.003 | Compactação de Aterro ( Visual ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.004 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.005 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.010 | Colchão de Areia em Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.011 | Rachão ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.012 | Saibro ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.013 | Moledo ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.020 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.03 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.03.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.01.001 | Demolição de Alvenaria | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.002 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.003 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.005 | Remoção de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.01.010 | Remoção de Material | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.012 | Escavação Manual de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.013 | Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat. | m³ |  | 7.5 | 0
311.03.01.014 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.015 | Escavação Mecânica de Valas - 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.016 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.03.01.017 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.03.01.020 | Reaterro sem Apiloamento | m³ |  | 13 | 0
311.03.01.021 | Reaterro com Apiloamento | m³ |  | 21.89 | 0
311.03.01.022 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.023 | Aterro com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.050 | Poço de Infiltração | ud |  | 0 | 0
311.03.01.060 | Inspeção/Sondagem em galerias existentes | ud |  | 0 | 0
311.03.02 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.02.001 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço | m |  | 60.1 | 0
311.03.02.002 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço | m |  | 110.3 | 0
311.03.02.003 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.004 | Corpo de BSTC ø 1,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.005 | Corpo de BSTC ø 1,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.006 | Corpo de BSTC ø 1,50 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.007 | Corpo de BSTC o 1,80 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.008 | Corpo de BSTC ø 2,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.009 | Corpo de BSTC ø 2,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.011 | Corpo de BSTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.012 | Corpo de BSTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.013 | Corpo de BSTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.014 | Corpo de BSTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.015 | Corpo de BSTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.016 | Corpo de BSTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.017 | Corpo de BSTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.018 | Corpo de BSTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.019 | Corpo de BSTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.021 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.022 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.023 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.024 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.025 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.026 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.027 | Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.028 | Corpo de BSTC ø 1,20 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.029 | Corpo de BSTC ø 1,50 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.031 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.032 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.033 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.034 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.035 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.036 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.037 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.038 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.039 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.041 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.042 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.043 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.044 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.045 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.046 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.047 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.048 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.049 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.051 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.052 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.053 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.054 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.055 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.056 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.061 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.062 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.063 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.064 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.065 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.066 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.067 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.068 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.071 | Boca de BSTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.072 | Boca de BSTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.073 | Boca de BSTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.074 | Boca de BSTC o 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.075 | Boca de BSTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.076 | Boca de BSTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.077 | Boca de BSTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.078 | Boca de BSTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.079 | Boca de BSTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.081 | Boca de BDTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.082 | Boca de BDTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.083 | Boca de BDTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.084 | Boca de BDTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.085 | Boca de BDTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.086 | Boca de BDTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.087 | Boca de BDTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.088 | Boca de BDTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.089 | Boca de BDTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.091 | Boca de BTTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.092 | Boca de BTTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.093 | Boca de BTTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.094 | Boca de BTTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.150 | Assentamento de tubulação com recobrimento menor que 60 cm | m |  | 0 | 0
311.03.02.250 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 | m |  | 0 | 0
311.03.02.300 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 | un |  | 0 | 0
311.03.03 | CAIXAS / POÇOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.03.001 | Caixa de Ligação/Queda 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.002 | Caixa de Ligação/Queda 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.003 | Caixa de Ligação/Queda 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.004 | Caixa de Ligação/Queda 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.005 | Caixa de Ligação/Queda 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.006 | Caixa de Ligação/Queda 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.007 | Caixa de Ligação/Queda 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.008 | Caixa de Ligação/Queda 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.009 | Caixa de Ligação/Queda 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.020 | Caixa Coletora | ud |  | 0 | 0
311.03.03.030 | Boca de Leão Simples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.031 | Boca de Leão Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.032 | Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,20m | ud |  | 914 | 0
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,50m | ud |  | 0 | 0
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 2,00m | ud |  | 0 | 0
311.03.03.033 | Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.034 | Boca de Lobo Tripla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.051 | Poço de Visita/Queda - 0,40 | ud |  | 1570 | 0
311.03.03.052 | Poço de Visita/Queda - 0,60 | ud |  | 1720 | 0
311.03.03.053 | Poço de Visita/Queda - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.054 | Poço de Visita/Queda - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.055 | Poço de Visita/Queda - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.056 | Poço de Visita/Queda - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.057 | Poço de Visita/Queda - 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.058 | Poço de Visita/Queda - 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.059 | Poço de Visita/Queda - 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.060 | Caminé para Poço de Visita | ud |  | 0 | 0
311.03.03.070 | Viga de Apoio | ud |  | 0 | 0
311.03.03.101 | Reforma de Boca de Lobo Símples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.102 | Reforma de Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.111 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.112 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.113 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.114 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.115 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.116 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.121 | Reforma de Poço de Visita - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.122 | Reforma de Poço de Visita - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.123 | Reforma de Poço de Visita - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.124 | Reforma de Poço de Visita - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.125 | Reforma de Poço de Visita - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.126 | Reforma de Poço de Visita - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.04 | DRENOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.04.001 | Dreno Subsuperficial | m |  | 0 | 0
311.03.04.002 | Dreno Profundo em Solo | m |  | 0 | 0
311.03.04.003 | Dreno Profundo em Solo com Tubo | m |  | 0 | 0
311.03.04.010 | Boca de Saida de Dreno | ud |  | 0 | 0
311.03.05 | DISSIPADOR |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.05.001 | Dissipador de Energia 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.002 | Dissipador de Energia 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.003 | Dissipador de Energia 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.004 | Dissipador de Energia 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.005 | Dissipador de Energia 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.020 | Bacia de Dissipação | ud |  | 0 | 0
311.03.05.021 | Enrocamento de Pedra de Mão | m³ |  | 0 | 0
311.03.06 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.06.001 | Escoramento de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.005 | Esgotamento | h |  | 0 | 0
311.03.06.010 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.03.06.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.016 | Concreto 11MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.017 | Concreto 15 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.018 | Concreto 20 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.019 | Concreto Ciclópico | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.021 | Argamassa | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.025 | Forma de Madeira Comum | m² |  | 0 | 0
311.03.06.026 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.03.06.030 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.03.06.031 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.040 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.041 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.042 | Lastro de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.043 | Lastro de Pedra Amarroada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.050 | Limpeza de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.06.051 | Limpeza de Caixa | ud |  | 0 | 0
311.03.06.060 | Grelha em Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.061 | Grelha de Concreto Armado | ud |  | 0 | 0
311.03.06.062 | Tampão de Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.063 | Tampão de Concreto | ud |  | 0 | 0
311.04 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.04.01 | SUB-LEITO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.01.001 | Escarificação | m² |  | 0 | 0
311.04.01.005 | Regularização e Compactação Subleito | m² |  | 3.2 | 0 |  |  |  |  | 0
311.04.01.006 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.007 | Compactação de Aterro - 100% PI | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.010 | Reforço com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.011 | Reforço do Subleito com Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.012 | Reforço do Subleito com Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.013 | Reforço do Subleito com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.014 | Reforço do Subleito com Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.015 | Reforço do Subleito com Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02 | SUB-BASE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.02.001 | Sub-Base de Macadame Seco | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.002 | Sub-Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.005 | Sub-Base de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.006 | Sub-Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.007 | Sub-Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.010 | Sub-base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.011 | Sub-Base com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.012 | Sub-Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.015 | Sub-Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.016 | Sub-Base de Solo Estabilizado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.030 | Sub-Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.050 | Recomposição de Sub-Base de Saibro | m² |  | 0 | 0
311.04.03 | BASE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.03.001 | Base de Macadame Sêco | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.002 | Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.005 | Base de Brita Graduada | m³ |  | 95 | 0 |  |  |  |  | 0
311.04.03.006 | Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.007 | Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.010 | Base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.012 | Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.015 | Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.020 | Base de Solo Cimento - 2% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.021 | Base de Solo Cimento - 3% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.022 | Base de Solo Cimento - 4% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.023 | Base de Solo Cimento - 5% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.030 | Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.031 | Base de Solo / Cal | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.032 | Base de Solo / Brita | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.040 | Colchão de Argila | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.041 | Colchão de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.042 | Colchão de Pó de Pedra | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.043 | Colchão de Arenito | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.044 | Colchão de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.050 | Geotextil | m² |  | 0 | 0
311.05 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.05.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.05.01.001 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.01.002 | Remoção de Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.01.005 | Remoção e Assentamento de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.05.02.001 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,034 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.002 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,072 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.005 | Meio-Fio Simples de Concreto Pré-Moldado | m |  | 0 | 0
311.05.02.011 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,042 m3/m ) | m |  | 26.5 | 0
311.05.02.012 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,103 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.015 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( PM ) | m |  | 27.84 | 0 |  |  |  |  | 0
311.05.02.021 | Meio-Fio Moldado " in loco " | m |  | 0 | 0
311.05.02.030 | Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.02.040 | Recuperaçao de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02.049 | Reassentamento de cordão de paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.050 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.051 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.06 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.06.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.01.001 | Limpeza e Lavagem da Pista | m² |  | 0 | 0
311.06.01.003 | Tapa Buracos ( CBUQ ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.01.005 | Tapa Buracos ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.02 | PINTURA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.02.001 | Pintura de Ligação com Emulsão | m² |  | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.06.02.005 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 1 | 0
311.06.02.006 | Imprimação - CM-30 | m² |  | 5.3 | 0
311.06.03 | CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.03.001 | Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.002 | Remoção de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.003 | Reassentamento de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.004 | Remoção e Reassentamento de Pedras Irregulares | m² |  | 0 | 0
311.06.03.005 | Paralelepípedos | m² |  | 0 | 0
311.06.03.006 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.007 | Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.008 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.009 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.010 | Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.011 | Remoção de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.012 | Reassentamento de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.013 | Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.014 | Remoção de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.015 | Reassentamento de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.101 | Revestimento Primário ( cascalhamento ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.04 | LAMA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.04.001 | Lama Asfáltica ( faixa "1" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.002 | Lama Asfáltica ( faixa "2" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.003 | Lama Asfáltica ( faixa "3" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.004 | Lama Asfáltica ( faixa "4" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.05 | TRATAMENTO SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.05.001 | Tratamento Superficial Simples | m² |  | 0 | 0
311.06.05.003 | Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.004 | Tratamento Superficial Duplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.010 | Tratamento Superficial Triplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.011 | Tratamento Superficial Triplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.015 | Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.020 | Macadame Betuminoso | m³ |  | 0 | 0
311.06.06 | USINADO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.06.001 | Pré Misturado a Frio ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.003 | Reperfilamento em PMF | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.004 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA A | ton |  | 0 | 0
311.06.06.005 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) | ton |  | 313 | 0 |  |  |  |  | 0
311.06.06.006 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA B | ton |  | 0 | 0
311.06.06.007 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C | ton |  | 0 | 0
311.06.06.008 | Reperfilamento em CBUQ | ton |  | 0 | 0
311.06.06.009 | CBUQ-BINDER | ton |  | 0 | 0
311.06.06.011 | Micro-Asfalto | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.020 | Placa de Transição em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.030 | Pavimento em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.035 | Pavimento em Concreto Armado 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.050 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) c/ Polímero | m³ |  | 0 | 0
311.06.07 | FREZAGEM |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.07.001 | Fresagem | m² |  | 0 | 0
311.06.07.003 | Fresagem e Reciclagem | m² |  | 0 | 0
311.06.08 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.08.001 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.06.08.002 | Armadura em Tela de Aço | kg |  | 0 | 0
311.06.08.005 | Forma Metálica | m² |  | 0 | 0
311.06.08.010 | Junta Transversal | m |  | 0 | 0
311.06.08.011 | Junta Longitudinal | m |  | 0 | 0
311.06.08.015 | Corte de Pavimento | m² |  | 0 | 0
311.07 | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.07.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.01.001 | Remoção de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.002 | Remoção de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.003 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.004 | Remoção e Reassentamento de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.005 | Remoção e Reassentamento de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.006 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.007 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.008 | Relocação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.009 | Remoção de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.010 | Remoção e Reassentamento de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.011 | Remoção de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.012 | Reassentamento de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.015 | Demolição de Calçada em Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.020 | Escavação, Carga e Transporte de Material | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.022 | Compactação de Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.023 | Aterro Compactado Manualmente | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.024 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.025 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.01.030 | Pintura de Lligação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.031 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.032 | Imprimação - CM-30 | m² |  | 0 | 0
311.07.01.033 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.039 | Regularização e Compactação Manual de Passeio | m² |  | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.01.040 | Regularização e Compactação de Passeio | m² |  | 0 | 0
311.07.01.060 | Remoção de fincadinhas de granito | m |  | 0 | 0
311.07.02 | CALÇADA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.02.001 | Calçada em Concreto | m² |  | 31.9 | 0
311.07.02.003 | Calçada em Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.02.004 | Calçadas em Lajota | m² |  | 0 | 0
311.07.02.006 | Calçada em Ladrilho Hidráulico | m² |  | 0 | 0
311.07.02.007 | Calçada em Cerâmica | m² |  | 0 | 0
311.07.02.008 | Calçada em Granito | m² |  | 0 | 0
311.07.02.010 | Calçada em Ardósia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.011 | Calçada em Tratamento Superficial Símples | m² |  | 0 | 0
311.07.02.012 | Calçada em CBUQ | m² |  | 0 | 0
311.07.02.013 | Calçada em Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.014 | Calçada em Tratamento Superficial Tríplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.015 | Calçada em Paver h=4,0cm | m² |  | 51.89 | 0 |  |  |  |  | 0
| Calçada em Paver h=6,0cm | m² |  | 55.7 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.02.016 | Calçada em Lajota Sextavada, inclusive fincadinha de tijolo rebocado | m² |  | 0 | 0
311.07.02.017 | Calçada em Blokrete | m² |  | 0 | 0
311.07.02.018 | Calçada de Pedra | m² |  | 0 | 0
311.07.02.019 | Calçada em Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
| Piso Podotátil Alerta | m² |  | 129.73 | 0
| Piso Podotátil Direcional | m² |  | 129.73 | 0
311.07.02.030 | Rampa p/ deficiente | ud |  | 334 | 0
311.07.02.040 | Regularização c/ Argamassa Cimento e Areia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.060 | Cimento Alisado | m² |  | 0 | 0
311.07.03 | LASTRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.03.001 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.003 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.03.004 | Lastro de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.008 | Lastro de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.009 | Lastro de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.015 | Lastro de Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.020 | Lastro de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.021 | Lastro de Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.07.04 | PROTEÇÃO VEGETAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.04.001 | Plantio de Grama em Placas | m² |  | 7.85 | 0
311.07.04.002 | Plantio de Grama em Mudas | m² |  | 0 | 0
311.07.04.005 | Plantio de Árvores | ud |  | 0 | 0
311.07.04.006 | Plantio de Arbustos | ud |  | 0 | 0
311.07.05 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.05.001 | Aço CA-50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.07.05.003 | Armadura em Tela de Aço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.005 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.05.010 | Forma Comum | m² |  | 0 | 0
311.07.05.011 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.07.05.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.016 | Concreto Fck 11 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.017 | Concreto Fck 15 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.018 | Concreto Fck 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.019 | Concreto Fck 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.020 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.021 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.07.05.022 | Argamassa Cimento e Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.029 | Fincadinha de Granito | m |  | 0 | 0
311.07.05.030 | Fincadinha de Concreto | m |  | 11.8 | 0
311.07.05.031 | Guia de Pedra | m |  | 0 | 0
311.07.05.032 | Guia em Concreto | m |  | 0 | 0
311.07.05.033 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.07.05.034 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.07.05.040 | Grade Metálica | m |  | 0 | 0
311.07.05.041 | Bicicletário em Ferro Galvanizado | ud |  | 0 | 0
311.07.05.043 | Floreira em Concreto - Tijolo Aparente | ud |  | 0 | 0
311.07.05.045 | Lixeira | ud |  | 0 | 0
311.07.05.060 | Deck em Madeira de Lei | m² |  | 0 | 0
311.07.05.070 | Piso em Tijolo Maciço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.080 | Tronco de Eucalipto 15cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.081 | Tronco de Eucalipto 20cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.082 | Tronco de Eucalipto 25 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.083 | Tronco de Eucalipto 30 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.101 | Tubo de concreto ø 1,00 m | m |  | 0 | 0
311.08 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.08.01 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.01.001 | Placa de Regulamentação - Círculo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.003 | Placa de Regulamentação - Triângulo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.005 | Placa de Regulamentação - Octógono | ud |  | 520 | 0
| Placa de Regulamentação - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.006 | Placa de Sinalização | m2 |  | 0 | 0
311.08.01.011 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 0,50 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.013 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.015 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.021 | Placa de Advertência - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.023 | Placa de Advertência Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.025 | Placa de Advertência Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.031 | Placa de Indicação - 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.033 | Placa de Indicação - 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.035 | Placa de Informação de 0,33 x 0,66m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.041 | Placa Deficiente Físico de 0,34 x 0,16m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.042 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,70m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.043 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.044 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,90m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.045 | Placa Deficiente Físico de 0,815 x 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.046 | Placa Deficiente Físico de 1,0 x 0,32m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.047 | Placa Deficiente Físico de 1,80 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.051 | Coluna de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.053 | Braço de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.055 | Coluna Composta de Braço - Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.02 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.02.001 | Pintura de Faixas - Brancas | m² |  | 21.94 | 0
311.08.02.005 | Pintura de Faixas - Amarelas | m² |  | 21.94 | 0
311.08.02.007 | Pintura de Inscrição "PARE" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.009 | Pintura de Inscrição "ESCOLA" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.011 | Pintura de "SETAS DIRECIONAIS" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.013 | Pintura de "CANALIZAÇÕES" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.015 | Pintura de Deficiente Físico - Azul | m² |  | 0 | 0
311.08.02.021 | Execução de Termoplástico por Aspersão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.025 | Execução de Termoplástico por Extrusão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.031 | Tacha Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.033 | Tacha Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.035 | Tachão Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.037 | Tachão Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.039 | Tartaruga de 0,15m. | ud |  | 0 | 0
311.08.02.041 | Tartaruga de 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.03 | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.03.001 | Controlador de Tráfego | ud |  | 0 | 0
311.08.03.005 | Fornecimento e Colocação de Pedestal | ud |  | 0 | 0
311.08.03.011 | Grupo Focal 1 - Tipo "T" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.013 | Grupo Focal 1 - Tipo "I" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.015 | Grupo Focal 2 | ud |  | 0 | 0
311.08.03.016 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em braço projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.017 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.018 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos para Pedestres em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.020 | Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.021 | Fornecimento e Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.023 | Fornecimento e Instalação de Coluna com Braço Projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.031 | Execução de Serviço Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.033 | Execução de Serviço de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.035 | Execução de Serviço Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.040 | Instalação para Ligação de Energia | un |  | 0 | 0
311.08.03.041 | Instalação de Acessório Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.043 | Instalação de Acessório de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.045 | Instalação de Acessório Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.051 | Cjunto Semafórico(control./poste/braço/grupo focal/instalações) | ud |  | 0 | 0
311.08.03.055 | Fornecimento e Colocação de Braço de 4,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.056 | Fornecimento e Colocação de Braço de 5,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.101 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.102 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x4mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.103 | Fornecimento e Instalação de Cabo 3x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.104 | Fornecimento e Instalação de Cabo 4x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.131 | Fornecimento e Instalação de Módulo Detetor de Veículos | ud |  | 0 | 0
311.08.03.151 | Fornecimento e Instalação de Botoeiras para Pedestres | ud |  | 0 | 0
311.08.03.181 | Afixação de Adesivo de Pedestre | ud |  | 0 | 0
311.08.03.201 | Quadro 0,40x0,40 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.08.03.221 | Caixa de Passagem 0,40x0,40x0,45 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.09 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.09.01 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.09.01.001 | Abrigo Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.002 | Relocação de Abrigo de Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.005 | Pórtico de Entrada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.010 | Demolição de Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.011 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.09.01.015 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.020 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.025 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.030 | Remoção de Cêrca de Arame | m |  | 0 | 0
311.09.01.035 | Remoção de Cêrca de Madeira | m |  | 0 | 0
311.09.01.040 | Relocação de Grade Mertálica | m |  | 0 | 0
311.09.01.050 | Relocação de Postes | ud |  | 0 | 0
311.09.01.051 | Poste de CA, colocado | ud |  | 0 | 0
311.09.01.055 | Reparos em Alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.060 | Reparos em Calçadas | m² |  | 0 | 0
311.09.01.065 | Reposição de Asfalto | m² |  | 0 | 0
311.09.01.070 | Recuperação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.09.01.075 | Muro de Arrimo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.080 | Mureta em Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.081 | Muro em alvenaria, 1/2 vez, h=1,80 m, com fundação/ baldrame/ pil./cint/ chapara emboço/ reb e pintura | m |  | 0 | 0
311.09.01.085 | Muro de Pedra | m |  | 0 | 0
| Alambrado tela (solda eletrostática) de AG. 14#2,5, mourão de CA, h=1,8 + 0,50 m, com baldrame e 5 fios de arame farpado | m |  | 0 | 0
| Relocação de cerca tipo alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.090 | Pista Tátil | m |  | 0 | 0
311.09.01.095 | Placa de Inauguração | ud |  | 0 | 0
311.09.01.100 | Retirada de Entulho e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.09.01.151 | Tampão de Ferro - remoção e recolocação | ud |  | 0 | 0
311.09.01.201 | Retirada de conj. luminária LM-1 completo, com remoção | ud |  | 0 | 0
311.09.01.221 | Luminária tipo LM-1, colocada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.291 | Relolcação de Rede de Distribuição Urbana - RDU | m |  | 0 | 0
311.09.01.351 | Fornecimento e Cravação de Estacas Tipo TR-45 | m |  | 0 | 0
311.09.01.501 | Ensaios de Laboratório | gb |  | 0 | 0
|  |  |  | PREÇO GLOBAL |  | 0 | 0 | X
0

## 9
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: | CÉU AZUL |  |  |  | SAM | 00
Projeto: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  | LOTE Nº | 01
Local:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO (R$) |  |  |  | PARA IMPRIMIR FILTRE "X" E/OU "XX"
|  |  | (a) | unitário (b) | parcial (c = a . b) | subtotal |  | Itens e Sub Itens | Tudo
311.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.01.01 | PLACAS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.01.001 | Placa de obra - (3,00 x 1,50m) | ud |  | 970 | 0
311.01.01.002 | Placa de obra - (4,00 x 2,00m) | ud |  | 1660 | 0
311.01.01.003 | Placa de obra - (4,00 x 3,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.004 | Placa de Obra - (2,00 x 1,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.005 | Placa de Obra - (0,75 x 1,50m) | ud |  | 0 | 0
311.01.02 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.02.001 | Mobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.02.005 | Mobilização e Desmobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.03 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.03.001 | Locação da Obra | m² |  | 0 | 0
311.01.03.002 | Instalação e Locação da Obra | gl |  | 0 | 0
311.01.03.010 | Sinalização da Obra | vb |  | 0 | 0
311.01.04 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.04.001 | Demolição Manual do Pavimento | m³ |  | 0 | 0
311.01.04.002 | Demolição Mecânica do Pavimento | m³ |  | 24 | 0
311.01.04.003 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.01.04.005 | Remoção de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.02 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.02.01 | DESMATAMENTO E LIMPEZA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.01.001 | Desmatamento, Destoque e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.02.01.004 | Remoção de Árvore < 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.01.005 | Remoção de Árvore > 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.02 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.02.001 | Remoção Revestimento Primário | m³ |  | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.02.02.002 | Remoção da Camada Superficial | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.010 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.011 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.012 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.013 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.014 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.015 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.020 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.021 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.022 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.023 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 2.000m a 31.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.024 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.025 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.030 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.031 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.032 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.033 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.034 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.035 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.036 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.037 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.038 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.040 | Remoção de Solos Moles | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.041 | Remoção de Solos Moles - DMT => 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.050 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 1ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.055 | Escavação e Carga em 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.056 | Escavação e Carga em 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.057 | Escavação e Carga em 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.058 | Carga de Material de 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.059 | Carga de Material de 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.060 | Carga de Material de 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.061 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.062 | Carga e Transporte de Material em 1ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.063 | Carga e Transporte de Material em 2ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.064 | Carga e Transporte de Material em 3ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.03 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.03.001 | Compactação de Aterro - 95% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.002 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.003 | Compactação de Aterro ( Visual ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.004 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.005 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.010 | Colchão de Areia em Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.011 | Rachão ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.012 | Saibro ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.013 | Moledo ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.020 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.03 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.03.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.01.001 | Demolição de Alvenaria | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.002 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.003 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.005 | Remoção de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.01.010 | Remoção de Material | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.012 | Escavação Manual de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.013 | Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat. | m³ |  | 7.5 | 0
311.03.01.014 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.015 | Escavação Mecânica de Valas - 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.016 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.03.01.017 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.03.01.020 | Reaterro sem Apiloamento | m³ |  | 13 | 0
311.03.01.021 | Reaterro com Apiloamento | m³ |  | 21.89 | 0
311.03.01.022 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.023 | Aterro com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.050 | Poço de Infiltração | ud |  | 0 | 0
311.03.01.060 | Inspeção/Sondagem em galerias existentes | ud |  | 0 | 0
311.03.02 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.02.001 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço | m |  | 60.1 | 0
311.03.02.002 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço | m |  | 110.3 | 0
311.03.02.003 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.004 | Corpo de BSTC ø 1,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.005 | Corpo de BSTC ø 1,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.006 | Corpo de BSTC ø 1,50 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.007 | Corpo de BSTC o 1,80 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.008 | Corpo de BSTC ø 2,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.009 | Corpo de BSTC ø 2,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.011 | Corpo de BSTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.012 | Corpo de BSTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.013 | Corpo de BSTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.014 | Corpo de BSTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.015 | Corpo de BSTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.016 | Corpo de BSTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.017 | Corpo de BSTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.018 | Corpo de BSTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.019 | Corpo de BSTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.021 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.022 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.023 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.024 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.025 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.026 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.027 | Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.028 | Corpo de BSTC ø 1,20 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.029 | Corpo de BSTC ø 1,50 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.031 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.032 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.033 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.034 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.035 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.036 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.037 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.038 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.039 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.041 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.042 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.043 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.044 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.045 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.046 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.047 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.048 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.049 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.051 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.052 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.053 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.054 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.055 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.056 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.061 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.062 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.063 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.064 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.065 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.066 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.067 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.068 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.071 | Boca de BSTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.072 | Boca de BSTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.073 | Boca de BSTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.074 | Boca de BSTC o 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.075 | Boca de BSTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.076 | Boca de BSTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.077 | Boca de BSTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.078 | Boca de BSTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.079 | Boca de BSTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.081 | Boca de BDTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.082 | Boca de BDTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.083 | Boca de BDTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.084 | Boca de BDTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.085 | Boca de BDTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.086 | Boca de BDTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.087 | Boca de BDTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.088 | Boca de BDTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.089 | Boca de BDTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.091 | Boca de BTTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.092 | Boca de BTTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.093 | Boca de BTTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.094 | Boca de BTTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.150 | Assentamento de tubulação com recobrimento menor que 60 cm | m |  | 0 | 0
311.03.02.250 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 | m |  | 0 | 0
311.03.02.300 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 | un |  | 0 | 0
311.03.03 | CAIXAS / POÇOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.03.001 | Caixa de Ligação/Queda 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.002 | Caixa de Ligação/Queda 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.003 | Caixa de Ligação/Queda 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.004 | Caixa de Ligação/Queda 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.005 | Caixa de Ligação/Queda 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.006 | Caixa de Ligação/Queda 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.007 | Caixa de Ligação/Queda 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.008 | Caixa de Ligação/Queda 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.009 | Caixa de Ligação/Queda 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.020 | Caixa Coletora | ud |  | 0 | 0
311.03.03.030 | Boca de Leão Simples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.031 | Boca de Leão Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.032 | Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,20m | ud |  | 914 | 0
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,50m | ud |  | 0 | 0
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 2,00m | ud |  | 0 | 0
311.03.03.033 | Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.034 | Boca de Lobo Tripla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.051 | Poço de Visita/Queda - 0,40 | ud |  | 1570 | 0
311.03.03.052 | Poço de Visita/Queda - 0,60 | ud |  | 1720 | 0
311.03.03.053 | Poço de Visita/Queda - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.054 | Poço de Visita/Queda - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.055 | Poço de Visita/Queda - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.056 | Poço de Visita/Queda - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.057 | Poço de Visita/Queda - 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.058 | Poço de Visita/Queda - 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.059 | Poço de Visita/Queda - 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.060 | Caminé para Poço de Visita | ud |  | 0 | 0
311.03.03.070 | Viga de Apoio | ud |  | 0 | 0
311.03.03.101 | Reforma de Boca de Lobo Símples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.102 | Reforma de Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.111 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.112 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.113 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.114 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.115 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.116 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.121 | Reforma de Poço de Visita - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.122 | Reforma de Poço de Visita - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.123 | Reforma de Poço de Visita - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.124 | Reforma de Poço de Visita - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.125 | Reforma de Poço de Visita - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.126 | Reforma de Poço de Visita - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.04 | DRENOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.04.001 | Dreno Subsuperficial | m |  | 0 | 0
311.03.04.002 | Dreno Profundo em Solo | m |  | 0 | 0
311.03.04.003 | Dreno Profundo em Solo com Tubo | m |  | 0 | 0
311.03.04.010 | Boca de Saida de Dreno | ud |  | 0 | 0
311.03.05 | DISSIPADOR |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.05.001 | Dissipador de Energia 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.002 | Dissipador de Energia 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.003 | Dissipador de Energia 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.004 | Dissipador de Energia 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.005 | Dissipador de Energia 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.020 | Bacia de Dissipação | ud |  | 0 | 0
311.03.05.021 | Enrocamento de Pedra de Mão | m³ |  | 0 | 0
311.03.06 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.06.001 | Escoramento de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.005 | Esgotamento | h |  | 0 | 0
311.03.06.010 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.03.06.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.016 | Concreto 11MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.017 | Concreto 15 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.018 | Concreto 20 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.019 | Concreto Ciclópico | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.021 | Argamassa | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.025 | Forma de Madeira Comum | m² |  | 0 | 0
311.03.06.026 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.03.06.030 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.03.06.031 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.040 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.041 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.042 | Lastro de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.043 | Lastro de Pedra Amarroada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.050 | Limpeza de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.06.051 | Limpeza de Caixa | ud |  | 0 | 0
311.03.06.060 | Grelha em Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.061 | Grelha de Concreto Armado | ud |  | 0 | 0
311.03.06.062 | Tampão de Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.063 | Tampão de Concreto | ud |  | 0 | 0
311.04 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.04.01 | SUB-LEITO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.01.001 | Escarificação | m² |  | 0 | 0
311.04.01.005 | Regularização e Compactação Subleito | m² |  | 3.2 | 0 |  |  |  |  | 0
311.04.01.006 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.007 | Compactação de Aterro - 100% PI | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.010 | Reforço com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.011 | Reforço do Subleito com Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.012 | Reforço do Subleito com Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.013 | Reforço do Subleito com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.014 | Reforço do Subleito com Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.015 | Reforço do Subleito com Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02 | SUB-BASE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.02.001 | Sub-Base de Macadame Seco | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.002 | Sub-Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.005 | Sub-Base de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.006 | Sub-Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.007 | Sub-Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.010 | Sub-base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.011 | Sub-Base com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.012 | Sub-Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.015 | Sub-Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.016 | Sub-Base de Solo Estabilizado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.030 | Sub-Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.050 | Recomposição de Sub-Base de Saibro | m² |  | 0 | 0
311.04.03 | BASE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.03.001 | Base de Macadame Sêco | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.002 | Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.005 | Base de Brita Graduada | m³ |  | 95 | 0 |  |  |  |  | 0
311.04.03.006 | Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.007 | Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.010 | Base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.012 | Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.015 | Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.020 | Base de Solo Cimento - 2% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.021 | Base de Solo Cimento - 3% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.022 | Base de Solo Cimento - 4% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.023 | Base de Solo Cimento - 5% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.030 | Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.031 | Base de Solo / Cal | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.032 | Base de Solo / Brita | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.040 | Colchão de Argila | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.041 | Colchão de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.042 | Colchão de Pó de Pedra | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.043 | Colchão de Arenito | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.044 | Colchão de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.050 | Geotextil | m² |  | 0 | 0
311.05 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.05.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.05.01.001 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.01.002 | Remoção de Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.01.005 | Remoção e Assentamento de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.05.02.001 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,034 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.002 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,072 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.005 | Meio-Fio Simples de Concreto Pré-Moldado | m |  | 0 | 0
311.05.02.011 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,042 m3/m ) | m |  | 26.5 | 0
311.05.02.012 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,103 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.015 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( PM ) | m |  | 27.84 | 0 |  |  |  |  | 0
311.05.02.021 | Meio-Fio Moldado " in loco " | m |  | 0 | 0
311.05.02.030 | Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.02.040 | Recuperaçao de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02.049 | Reassentamento de cordão de paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.050 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.051 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.06 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.06.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.01.001 | Limpeza e Lavagem da Pista | m² |  | 0 | 0
311.06.01.003 | Tapa Buracos ( CBUQ ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.01.005 | Tapa Buracos ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.02 | PINTURA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.02.001 | Pintura de Ligação com Emulsão | m² |  | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.06.02.005 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 1 | 0
311.06.02.006 | Imprimação - CM-30 | m² |  | 5.3 | 0
311.06.03 | CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.03.001 | Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.002 | Remoção de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.003 | Reassentamento de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.004 | Remoção e Reassentamento de Pedras Irregulares | m² |  | 0 | 0
311.06.03.005 | Paralelepípedos | m² |  | 0 | 0
311.06.03.006 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.007 | Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.008 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.009 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.010 | Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.011 | Remoção de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.012 | Reassentamento de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.013 | Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.014 | Remoção de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.015 | Reassentamento de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.101 | Revestimento Primário ( cascalhamento ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.04 | LAMA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.04.001 | Lama Asfáltica ( faixa "1" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.002 | Lama Asfáltica ( faixa "2" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.003 | Lama Asfáltica ( faixa "3" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.004 | Lama Asfáltica ( faixa "4" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.05 | TRATAMENTO SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.05.001 | Tratamento Superficial Simples | m² |  | 0 | 0
311.06.05.003 | Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.004 | Tratamento Superficial Duplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.010 | Tratamento Superficial Triplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.011 | Tratamento Superficial Triplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.015 | Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.020 | Macadame Betuminoso | m³ |  | 0 | 0
311.06.06 | USINADO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.06.001 | Pré Misturado a Frio ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.003 | Reperfilamento em PMF | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.004 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA A | ton |  | 0 | 0
311.06.06.005 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) | ton |  | 313 | 0 |  |  |  |  | 0
311.06.06.006 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA B | ton |  | 0 | 0
311.06.06.007 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C | ton |  | 0 | 0
311.06.06.008 | Reperfilamento em CBUQ | ton |  | 0 | 0
311.06.06.009 | CBUQ-BINDER | ton |  | 0 | 0
311.06.06.011 | Micro-Asfalto | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.020 | Placa de Transição em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.030 | Pavimento em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.035 | Pavimento em Concreto Armado 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.050 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) c/ Polímero | m³ |  | 0 | 0
311.06.07 | FREZAGEM |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.07.001 | Fresagem | m² |  | 0 | 0
311.06.07.003 | Fresagem e Reciclagem | m² |  | 0 | 0
311.06.08 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.08.001 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.06.08.002 | Armadura em Tela de Aço | kg |  | 0 | 0
311.06.08.005 | Forma Metálica | m² |  | 0 | 0
311.06.08.010 | Junta Transversal | m |  | 0 | 0
311.06.08.011 | Junta Longitudinal | m |  | 0 | 0
311.06.08.015 | Corte de Pavimento | m² |  | 0 | 0
311.07 | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.07.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.01.001 | Remoção de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.002 | Remoção de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.003 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.004 | Remoção e Reassentamento de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.005 | Remoção e Reassentamento de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.006 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.007 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.008 | Relocação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.009 | Remoção de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.010 | Remoção e Reassentamento de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.011 | Remoção de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.012 | Reassentamento de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.015 | Demolição de Calçada em Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.020 | Escavação, Carga e Transporte de Material | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.022 | Compactação de Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.023 | Aterro Compactado Manualmente | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.024 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.025 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.01.030 | Pintura de Lligação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.031 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.032 | Imprimação - CM-30 | m² |  | 0 | 0
311.07.01.033 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.039 | Regularização e Compactação Manual de Passeio | m² |  | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.01.040 | Regularização e Compactação de Passeio | m² |  | 0 | 0
311.07.01.060 | Remoção de fincadinhas de granito | m |  | 0 | 0
311.07.02 | CALÇADA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.02.001 | Calçada em Concreto | m² |  | 31.9 | 0
311.07.02.003 | Calçada em Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.02.004 | Calçadas em Lajota | m² |  | 0 | 0
311.07.02.006 | Calçada em Ladrilho Hidráulico | m² |  | 0 | 0
311.07.02.007 | Calçada em Cerâmica | m² |  | 0 | 0
311.07.02.008 | Calçada em Granito | m² |  | 0 | 0
311.07.02.010 | Calçada em Ardósia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.011 | Calçada em Tratamento Superficial Símples | m² |  | 0 | 0
311.07.02.012 | Calçada em CBUQ | m² |  | 0 | 0
311.07.02.013 | Calçada em Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.014 | Calçada em Tratamento Superficial Tríplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.015 | Calçada em Paver h=4,0cm | m² |  | 51.89 | 0 |  |  |  |  | 0
| Calçada em Paver h=6,0cm | m² |  | 55.7 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.02.016 | Calçada em Lajota Sextavada, inclusive fincadinha de tijolo rebocado | m² |  | 0 | 0
311.07.02.017 | Calçada em Blokrete | m² |  | 0 | 0
311.07.02.018 | Calçada de Pedra | m² |  | 0 | 0
311.07.02.019 | Calçada em Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
| Piso Podotátil Alerta | m² |  | 129.73 | 0
| Piso Podotátil Direcional | m² |  | 129.73 | 0
311.07.02.030 | Rampa p/ deficiente | ud |  | 334 | 0
311.07.02.040 | Regularização c/ Argamassa Cimento e Areia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.060 | Cimento Alisado | m² |  | 0 | 0
311.07.03 | LASTRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.03.001 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.003 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.03.004 | Lastro de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.008 | Lastro de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.009 | Lastro de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.015 | Lastro de Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.020 | Lastro de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.021 | Lastro de Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.07.04 | PROTEÇÃO VEGETAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.04.001 | Plantio de Grama em Placas | m² |  | 7.85 | 0
311.07.04.002 | Plantio de Grama em Mudas | m² |  | 0 | 0
311.07.04.005 | Plantio de Árvores | ud |  | 0 | 0
311.07.04.006 | Plantio de Arbustos | ud |  | 0 | 0
311.07.05 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.05.001 | Aço CA-50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.07.05.003 | Armadura em Tela de Aço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.005 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.05.010 | Forma Comum | m² |  | 0 | 0
311.07.05.011 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.07.05.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.016 | Concreto Fck 11 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.017 | Concreto Fck 15 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.018 | Concreto Fck 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.019 | Concreto Fck 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.020 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.021 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.07.05.022 | Argamassa Cimento e Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.029 | Fincadinha de Granito | m |  | 0 | 0
311.07.05.030 | Fincadinha de Concreto | m |  | 11.8 | 0
311.07.05.031 | Guia de Pedra | m |  | 0 | 0
311.07.05.032 | Guia em Concreto | m |  | 0 | 0
311.07.05.033 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.07.05.034 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.07.05.040 | Grade Metálica | m |  | 0 | 0
311.07.05.041 | Bicicletário em Ferro Galvanizado | ud |  | 0 | 0
311.07.05.043 | Floreira em Concreto - Tijolo Aparente | ud |  | 0 | 0
311.07.05.045 | Lixeira | ud |  | 0 | 0
311.07.05.060 | Deck em Madeira de Lei | m² |  | 0 | 0
311.07.05.070 | Piso em Tijolo Maciço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.080 | Tronco de Eucalipto 15cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.081 | Tronco de Eucalipto 20cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.082 | Tronco de Eucalipto 25 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.083 | Tronco de Eucalipto 30 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.101 | Tubo de concreto ø 1,00 m | m |  | 0 | 0
311.08 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.08.01 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.01.001 | Placa de Regulamentação - Círculo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.003 | Placa de Regulamentação - Triângulo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.005 | Placa de Regulamentação - Octógono | ud |  | 520 | 0
| Placa de Regulamentação - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.006 | Placa de Sinalização | m2 |  | 0 | 0
311.08.01.011 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 0,50 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.013 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.015 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.021 | Placa de Advertência - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.023 | Placa de Advertência Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.025 | Placa de Advertência Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.031 | Placa de Indicação - 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.033 | Placa de Indicação - 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.035 | Placa de Informação de 0,33 x 0,66m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.041 | Placa Deficiente Físico de 0,34 x 0,16m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.042 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,70m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.043 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.044 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,90m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.045 | Placa Deficiente Físico de 0,815 x 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.046 | Placa Deficiente Físico de 1,0 x 0,32m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.047 | Placa Deficiente Físico de 1,80 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.051 | Coluna de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.053 | Braço de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.055 | Coluna Composta de Braço - Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.02 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.02.001 | Pintura de Faixas - Brancas | m² |  | 21.94 | 0
311.08.02.005 | Pintura de Faixas - Amarelas | m² |  | 21.94 | 0
311.08.02.007 | Pintura de Inscrição "PARE" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.009 | Pintura de Inscrição "ESCOLA" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.011 | Pintura de "SETAS DIRECIONAIS" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.013 | Pintura de "CANALIZAÇÕES" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.015 | Pintura de Deficiente Físico - Azul | m² |  | 0 | 0
311.08.02.021 | Execução de Termoplástico por Aspersão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.025 | Execução de Termoplástico por Extrusão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.031 | Tacha Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.033 | Tacha Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.035 | Tachão Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.037 | Tachão Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.039 | Tartaruga de 0,15m. | ud |  | 0 | 0
311.08.02.041 | Tartaruga de 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.03 | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.03.001 | Controlador de Tráfego | ud |  | 0 | 0
311.08.03.005 | Fornecimento e Colocação de Pedestal | ud |  | 0 | 0
311.08.03.011 | Grupo Focal 1 - Tipo "T" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.013 | Grupo Focal 1 - Tipo "I" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.015 | Grupo Focal 2 | ud |  | 0 | 0
311.08.03.016 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em braço projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.017 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.018 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos para Pedestres em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.020 | Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.021 | Fornecimento e Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.023 | Fornecimento e Instalação de Coluna com Braço Projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.031 | Execução de Serviço Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.033 | Execução de Serviço de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.035 | Execução de Serviço Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.040 | Instalação para Ligação de Energia | un |  | 0 | 0
311.08.03.041 | Instalação de Acessório Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.043 | Instalação de Acessório de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.045 | Instalação de Acessório Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.051 | Cjunto Semafórico(control./poste/braço/grupo focal/instalações) | ud |  | 0 | 0
311.08.03.055 | Fornecimento e Colocação de Braço de 4,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.056 | Fornecimento e Colocação de Braço de 5,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.101 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.102 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x4mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.103 | Fornecimento e Instalação de Cabo 3x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.104 | Fornecimento e Instalação de Cabo 4x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.131 | Fornecimento e Instalação de Módulo Detetor de Veículos | ud |  | 0 | 0
311.08.03.151 | Fornecimento e Instalação de Botoeiras para Pedestres | ud |  | 0 | 0
311.08.03.181 | Afixação de Adesivo de Pedestre | ud |  | 0 | 0
311.08.03.201 | Quadro 0,40x0,40 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.08.03.221 | Caixa de Passagem 0,40x0,40x0,45 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.09 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.09.01 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.09.01.001 | Abrigo Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.002 | Relocação de Abrigo de Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.005 | Pórtico de Entrada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.010 | Demolição de Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.011 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.09.01.015 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.020 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.025 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.030 | Remoção de Cêrca de Arame | m |  | 0 | 0
311.09.01.035 | Remoção de Cêrca de Madeira | m |  | 0 | 0
311.09.01.040 | Relocação de Grade Mertálica | m |  | 0 | 0
311.09.01.050 | Relocação de Postes | ud |  | 0 | 0
311.09.01.051 | Poste de CA, colocado | ud |  | 0 | 0
311.09.01.055 | Reparos em Alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.060 | Reparos em Calçadas | m² |  | 0 | 0
311.09.01.065 | Reposição de Asfalto | m² |  | 0 | 0
311.09.01.070 | Recuperação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.09.01.075 | Muro de Arrimo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.080 | Mureta em Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.081 | Muro em alvenaria, 1/2 vez, h=1,80 m, com fundação/ baldrame/ pil./cint/ chapara emboço/ reb e pintura | m |  | 0 | 0
311.09.01.085 | Muro de Pedra | m |  | 0 | 0
| Alambrado tela (solda eletrostática) de AG. 14#2,5, mourão de CA, h=1,8 + 0,50 m, com baldrame e 5 fios de arame farpado | m |  | 0 | 0
| Relocação de cerca tipo alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.090 | Pista Tátil | m |  | 0 | 0
311.09.01.095 | Placa de Inauguração | ud |  | 0 | 0
311.09.01.100 | Retirada de Entulho e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.09.01.151 | Tampão de Ferro - remoção e recolocação | ud |  | 0 | 0
311.09.01.201 | Retirada de conj. luminária LM-1 completo, com remoção | ud |  | 0 | 0
311.09.01.221 | Luminária tipo LM-1, colocada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.291 | Relolcação de Rede de Distribuição Urbana - RDU | m |  | 0 | 0
311.09.01.351 | Fornecimento e Cravação de Estacas Tipo TR-45 | m |  | 0 | 0
311.09.01.501 | Ensaios de Laboratório | gb |  | 0 | 0
|  |  |  | PREÇO GLOBAL |  | 0 | 0 | X
0

## 10
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: | CÉU AZUL |  |  |  | SAM | 00
Projeto: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  | LOTE Nº | 01
Local:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO (R$) |  |  |  | PARA IMPRIMIR FILTRE "X" E/OU "XX"
|  |  | (a) | unitário (b) | parcial (c = a . b) | subtotal |  | Itens e Sub Itens | Tudo
311.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.01.01 | PLACAS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.01.001 | Placa de obra - (3,00 x 1,50m) | ud |  | 970 | 0
311.01.01.002 | Placa de obra - (4,00 x 2,00m) | ud |  | 1660 | 0
311.01.01.003 | Placa de obra - (4,00 x 3,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.004 | Placa de Obra - (2,00 x 1,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.005 | Placa de Obra - (0,75 x 1,50m) | ud |  | 0 | 0
311.01.02 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.02.001 | Mobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.02.005 | Mobilização e Desmobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.03 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.03.001 | Locação da Obra | m² |  | 0 | 0
311.01.03.002 | Instalação e Locação da Obra | gl |  | 0 | 0
311.01.03.010 | Sinalização da Obra | vb |  | 0 | 0
311.01.04 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.04.001 | Demolição Manual do Pavimento | m³ |  | 0 | 0
311.01.04.002 | Demolição Mecânica do Pavimento | m³ |  | 24 | 0
311.01.04.003 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.01.04.005 | Remoção de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.02 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.02.01 | DESMATAMENTO E LIMPEZA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.01.001 | Desmatamento, Destoque e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.02.01.004 | Remoção de Árvore < 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.01.005 | Remoção de Árvore > 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.02 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.02.001 | Remoção Revestimento Primário | m³ |  | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.02.02.002 | Remoção da Camada Superficial | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.010 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.011 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.012 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.013 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.014 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.015 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.020 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.021 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.022 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.023 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 2.000m a 31.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.024 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.025 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.030 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.031 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.032 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.033 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.034 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.035 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.036 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.037 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.038 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.040 | Remoção de Solos Moles | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.041 | Remoção de Solos Moles - DMT => 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.050 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 1ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.055 | Escavação e Carga em 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.056 | Escavação e Carga em 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.057 | Escavação e Carga em 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.058 | Carga de Material de 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.059 | Carga de Material de 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.060 | Carga de Material de 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.061 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.062 | Carga e Transporte de Material em 1ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.063 | Carga e Transporte de Material em 2ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.064 | Carga e Transporte de Material em 3ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.03 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.03.001 | Compactação de Aterro - 95% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.002 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.003 | Compactação de Aterro ( Visual ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.004 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.005 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.010 | Colchão de Areia em Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.011 | Rachão ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.012 | Saibro ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.013 | Moledo ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.020 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.03 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.03.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.01.001 | Demolição de Alvenaria | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.002 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.003 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.005 | Remoção de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.01.010 | Remoção de Material | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.012 | Escavação Manual de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.013 | Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat. | m³ |  | 7.5 | 0
311.03.01.014 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.015 | Escavação Mecânica de Valas - 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.016 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.03.01.017 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.03.01.020 | Reaterro sem Apiloamento | m³ |  | 13 | 0
311.03.01.021 | Reaterro com Apiloamento | m³ |  | 21.89 | 0
311.03.01.022 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.023 | Aterro com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.050 | Poço de Infiltração | ud |  | 0 | 0
311.03.01.060 | Inspeção/Sondagem em galerias existentes | ud |  | 0 | 0
311.03.02 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.02.001 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço | m |  | 60.1 | 0
311.03.02.002 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço | m |  | 110.3 | 0
311.03.02.003 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.004 | Corpo de BSTC ø 1,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.005 | Corpo de BSTC ø 1,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.006 | Corpo de BSTC ø 1,50 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.007 | Corpo de BSTC o 1,80 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.008 | Corpo de BSTC ø 2,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.009 | Corpo de BSTC ø 2,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.011 | Corpo de BSTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.012 | Corpo de BSTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.013 | Corpo de BSTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.014 | Corpo de BSTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.015 | Corpo de BSTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.016 | Corpo de BSTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.017 | Corpo de BSTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.018 | Corpo de BSTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.019 | Corpo de BSTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.021 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.022 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.023 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.024 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.025 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.026 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.027 | Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.028 | Corpo de BSTC ø 1,20 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.029 | Corpo de BSTC ø 1,50 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.031 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.032 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.033 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.034 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.035 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.036 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.037 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.038 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.039 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.041 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.042 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.043 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.044 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.045 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.046 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.047 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.048 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.049 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.051 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.052 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.053 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.054 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.055 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.056 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.061 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.062 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.063 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.064 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.065 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.066 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.067 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.068 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.071 | Boca de BSTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.072 | Boca de BSTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.073 | Boca de BSTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.074 | Boca de BSTC o 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.075 | Boca de BSTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.076 | Boca de BSTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.077 | Boca de BSTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.078 | Boca de BSTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.079 | Boca de BSTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.081 | Boca de BDTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.082 | Boca de BDTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.083 | Boca de BDTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.084 | Boca de BDTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.085 | Boca de BDTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.086 | Boca de BDTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.087 | Boca de BDTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.088 | Boca de BDTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.089 | Boca de BDTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.091 | Boca de BTTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.092 | Boca de BTTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.093 | Boca de BTTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.094 | Boca de BTTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.150 | Assentamento de tubulação com recobrimento menor que 60 cm | m |  | 0 | 0
311.03.02.250 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 | m |  | 0 | 0
311.03.02.300 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 | un |  | 0 | 0
311.03.03 | CAIXAS / POÇOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.03.001 | Caixa de Ligação/Queda 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.002 | Caixa de Ligação/Queda 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.003 | Caixa de Ligação/Queda 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.004 | Caixa de Ligação/Queda 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.005 | Caixa de Ligação/Queda 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.006 | Caixa de Ligação/Queda 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.007 | Caixa de Ligação/Queda 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.008 | Caixa de Ligação/Queda 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.009 | Caixa de Ligação/Queda 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.020 | Caixa Coletora | ud |  | 0 | 0
311.03.03.030 | Boca de Leão Simples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.031 | Boca de Leão Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.032 | Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,20m | ud |  | 914 | 0
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,50m | ud |  | 0 | 0
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 2,00m | ud |  | 0 | 0
311.03.03.033 | Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.034 | Boca de Lobo Tripla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.051 | Poço de Visita/Queda - 0,40 | ud |  | 1570 | 0
311.03.03.052 | Poço de Visita/Queda - 0,60 | ud |  | 1720 | 0
311.03.03.053 | Poço de Visita/Queda - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.054 | Poço de Visita/Queda - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.055 | Poço de Visita/Queda - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.056 | Poço de Visita/Queda - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.057 | Poço de Visita/Queda - 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.058 | Poço de Visita/Queda - 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.059 | Poço de Visita/Queda - 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.060 | Caminé para Poço de Visita | ud |  | 0 | 0
311.03.03.070 | Viga de Apoio | ud |  | 0 | 0
311.03.03.101 | Reforma de Boca de Lobo Símples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.102 | Reforma de Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.111 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.112 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.113 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.114 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.115 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.116 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.121 | Reforma de Poço de Visita - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.122 | Reforma de Poço de Visita - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.123 | Reforma de Poço de Visita - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.124 | Reforma de Poço de Visita - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.125 | Reforma de Poço de Visita - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.126 | Reforma de Poço de Visita - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.04 | DRENOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.04.001 | Dreno Subsuperficial | m |  | 0 | 0
311.03.04.002 | Dreno Profundo em Solo | m |  | 0 | 0
311.03.04.003 | Dreno Profundo em Solo com Tubo | m |  | 0 | 0
311.03.04.010 | Boca de Saida de Dreno | ud |  | 0 | 0
311.03.05 | DISSIPADOR |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.05.001 | Dissipador de Energia 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.002 | Dissipador de Energia 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.003 | Dissipador de Energia 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.004 | Dissipador de Energia 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.005 | Dissipador de Energia 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.020 | Bacia de Dissipação | ud |  | 0 | 0
311.03.05.021 | Enrocamento de Pedra de Mão | m³ |  | 0 | 0
311.03.06 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.06.001 | Escoramento de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.005 | Esgotamento | h |  | 0 | 0
311.03.06.010 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.03.06.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.016 | Concreto 11MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.017 | Concreto 15 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.018 | Concreto 20 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.019 | Concreto Ciclópico | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.021 | Argamassa | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.025 | Forma de Madeira Comum | m² |  | 0 | 0
311.03.06.026 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.03.06.030 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.03.06.031 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.040 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.041 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.042 | Lastro de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.043 | Lastro de Pedra Amarroada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.050 | Limpeza de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.06.051 | Limpeza de Caixa | ud |  | 0 | 0
311.03.06.060 | Grelha em Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.061 | Grelha de Concreto Armado | ud |  | 0 | 0
311.03.06.062 | Tampão de Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.063 | Tampão de Concreto | ud |  | 0 | 0
311.04 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.04.01 | SUB-LEITO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.01.001 | Escarificação | m² |  | 0 | 0
311.04.01.005 | Regularização e Compactação Subleito | m² |  | 3.2 | 0 |  |  |  |  | 0
311.04.01.006 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.007 | Compactação de Aterro - 100% PI | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.010 | Reforço com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.011 | Reforço do Subleito com Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.012 | Reforço do Subleito com Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.013 | Reforço do Subleito com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.014 | Reforço do Subleito com Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.015 | Reforço do Subleito com Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02 | SUB-BASE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.02.001 | Sub-Base de Macadame Seco | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.002 | Sub-Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.005 | Sub-Base de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.006 | Sub-Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.007 | Sub-Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.010 | Sub-base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.011 | Sub-Base com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.012 | Sub-Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.015 | Sub-Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.016 | Sub-Base de Solo Estabilizado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.030 | Sub-Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.050 | Recomposição de Sub-Base de Saibro | m² |  | 0 | 0
311.04.03 | BASE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.03.001 | Base de Macadame Sêco | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.002 | Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.005 | Base de Brita Graduada | m³ |  | 95 | 0 |  |  |  |  | 0
311.04.03.006 | Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.007 | Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.010 | Base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.012 | Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.015 | Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.020 | Base de Solo Cimento - 2% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.021 | Base de Solo Cimento - 3% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.022 | Base de Solo Cimento - 4% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.023 | Base de Solo Cimento - 5% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.030 | Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.031 | Base de Solo / Cal | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.032 | Base de Solo / Brita | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.040 | Colchão de Argila | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.041 | Colchão de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.042 | Colchão de Pó de Pedra | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.043 | Colchão de Arenito | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.044 | Colchão de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.050 | Geotextil | m² |  | 0 | 0
311.05 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.05.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.05.01.001 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.01.002 | Remoção de Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.01.005 | Remoção e Assentamento de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.05.02.001 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,034 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.002 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,072 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.005 | Meio-Fio Simples de Concreto Pré-Moldado | m |  | 0 | 0
311.05.02.011 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,042 m3/m ) | m |  | 26.5 | 0
311.05.02.012 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,103 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.015 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( PM ) | m |  | 27.84 | 0 |  |  |  |  | 0
311.05.02.021 | Meio-Fio Moldado " in loco " | m |  | 0 | 0
311.05.02.030 | Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.02.040 | Recuperaçao de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02.049 | Reassentamento de cordão de paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.050 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.051 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.06 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.06.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.01.001 | Limpeza e Lavagem da Pista | m² |  | 0 | 0
311.06.01.003 | Tapa Buracos ( CBUQ ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.01.005 | Tapa Buracos ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.02 | PINTURA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.02.001 | Pintura de Ligação com Emulsão | m² |  | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.06.02.005 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 1 | 0
311.06.02.006 | Imprimação - CM-30 | m² |  | 5.3 | 0
311.06.03 | CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.03.001 | Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.002 | Remoção de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.003 | Reassentamento de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.004 | Remoção e Reassentamento de Pedras Irregulares | m² |  | 0 | 0
311.06.03.005 | Paralelepípedos | m² |  | 0 | 0
311.06.03.006 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.007 | Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.008 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.009 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.010 | Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.011 | Remoção de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.012 | Reassentamento de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.013 | Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.014 | Remoção de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.015 | Reassentamento de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.101 | Revestimento Primário ( cascalhamento ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.04 | LAMA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.04.001 | Lama Asfáltica ( faixa "1" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.002 | Lama Asfáltica ( faixa "2" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.003 | Lama Asfáltica ( faixa "3" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.004 | Lama Asfáltica ( faixa "4" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.05 | TRATAMENTO SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.05.001 | Tratamento Superficial Simples | m² |  | 0 | 0
311.06.05.003 | Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.004 | Tratamento Superficial Duplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.010 | Tratamento Superficial Triplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.011 | Tratamento Superficial Triplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.015 | Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.020 | Macadame Betuminoso | m³ |  | 0 | 0
311.06.06 | USINADO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.06.001 | Pré Misturado a Frio ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.003 | Reperfilamento em PMF | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.004 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA A | ton |  | 0 | 0
311.06.06.005 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) | ton |  | 313 | 0 |  |  |  |  | 0
311.06.06.006 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA B | ton |  | 0 | 0
311.06.06.007 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C | ton |  | 0 | 0
311.06.06.008 | Reperfilamento em CBUQ | ton |  | 0 | 0
311.06.06.009 | CBUQ-BINDER | ton |  | 0 | 0
311.06.06.011 | Micro-Asfalto | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.020 | Placa de Transição em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.030 | Pavimento em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.035 | Pavimento em Concreto Armado 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.050 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) c/ Polímero | m³ |  | 0 | 0
311.06.07 | FREZAGEM |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.07.001 | Fresagem | m² |  | 0 | 0
311.06.07.003 | Fresagem e Reciclagem | m² |  | 0 | 0
311.06.08 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.08.001 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.06.08.002 | Armadura em Tela de Aço | kg |  | 0 | 0
311.06.08.005 | Forma Metálica | m² |  | 0 | 0
311.06.08.010 | Junta Transversal | m |  | 0 | 0
311.06.08.011 | Junta Longitudinal | m |  | 0 | 0
311.06.08.015 | Corte de Pavimento | m² |  | 0 | 0
311.07 | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.07.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.01.001 | Remoção de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.002 | Remoção de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.003 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.004 | Remoção e Reassentamento de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.005 | Remoção e Reassentamento de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.006 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.007 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.008 | Relocação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.009 | Remoção de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.010 | Remoção e Reassentamento de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.011 | Remoção de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.012 | Reassentamento de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.015 | Demolição de Calçada em Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.020 | Escavação, Carga e Transporte de Material | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.022 | Compactação de Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.023 | Aterro Compactado Manualmente | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.024 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.025 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.01.030 | Pintura de Lligação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.031 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.032 | Imprimação - CM-30 | m² |  | 0 | 0
311.07.01.033 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.039 | Regularização e Compactação Manual de Passeio | m² |  | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.01.040 | Regularização e Compactação de Passeio | m² |  | 0 | 0
311.07.01.060 | Remoção de fincadinhas de granito | m |  | 0 | 0
311.07.02 | CALÇADA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.02.001 | Calçada em Concreto | m² |  | 31.9 | 0
311.07.02.003 | Calçada em Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.02.004 | Calçadas em Lajota | m² |  | 0 | 0
311.07.02.006 | Calçada em Ladrilho Hidráulico | m² |  | 0 | 0
311.07.02.007 | Calçada em Cerâmica | m² |  | 0 | 0
311.07.02.008 | Calçada em Granito | m² |  | 0 | 0
311.07.02.010 | Calçada em Ardósia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.011 | Calçada em Tratamento Superficial Símples | m² |  | 0 | 0
311.07.02.012 | Calçada em CBUQ | m² |  | 0 | 0
311.07.02.013 | Calçada em Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.014 | Calçada em Tratamento Superficial Tríplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.015 | Calçada em Paver h=4,0cm | m² |  | 51.89 | 0 |  |  |  |  | 0
| Calçada em Paver h=6,0cm | m² |  | 55.7 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.02.016 | Calçada em Lajota Sextavada, inclusive fincadinha de tijolo rebocado | m² |  | 0 | 0
311.07.02.017 | Calçada em Blokrete | m² |  | 0 | 0
311.07.02.018 | Calçada de Pedra | m² |  | 0 | 0
311.07.02.019 | Calçada em Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
| Piso Podotátil Alerta | m² |  | 129.73 | 0
| Piso Podotátil Direcional | m² |  | 129.73 | 0
311.07.02.030 | Rampa p/ deficiente | ud |  | 334 | 0
311.07.02.040 | Regularização c/ Argamassa Cimento e Areia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.060 | Cimento Alisado | m² |  | 0 | 0
311.07.03 | LASTRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.03.001 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.003 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.03.004 | Lastro de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.008 | Lastro de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.009 | Lastro de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.015 | Lastro de Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.020 | Lastro de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.021 | Lastro de Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.07.04 | PROTEÇÃO VEGETAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.04.001 | Plantio de Grama em Placas | m² |  | 7.85 | 0
311.07.04.002 | Plantio de Grama em Mudas | m² |  | 0 | 0
311.07.04.005 | Plantio de Árvores | ud |  | 0 | 0
311.07.04.006 | Plantio de Arbustos | ud |  | 0 | 0
311.07.05 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.05.001 | Aço CA-50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.07.05.003 | Armadura em Tela de Aço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.005 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.05.010 | Forma Comum | m² |  | 0 | 0
311.07.05.011 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.07.05.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.016 | Concreto Fck 11 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.017 | Concreto Fck 15 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.018 | Concreto Fck 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.019 | Concreto Fck 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.020 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.021 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.07.05.022 | Argamassa Cimento e Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.029 | Fincadinha de Granito | m |  | 0 | 0
311.07.05.030 | Fincadinha de Concreto | m |  | 11.8 | 0
311.07.05.031 | Guia de Pedra | m |  | 0 | 0
311.07.05.032 | Guia em Concreto | m |  | 0 | 0
311.07.05.033 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.07.05.034 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.07.05.040 | Grade Metálica | m |  | 0 | 0
311.07.05.041 | Bicicletário em Ferro Galvanizado | ud |  | 0 | 0
311.07.05.043 | Floreira em Concreto - Tijolo Aparente | ud |  | 0 | 0
311.07.05.045 | Lixeira | ud |  | 0 | 0
311.07.05.060 | Deck em Madeira de Lei | m² |  | 0 | 0
311.07.05.070 | Piso em Tijolo Maciço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.080 | Tronco de Eucalipto 15cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.081 | Tronco de Eucalipto 20cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.082 | Tronco de Eucalipto 25 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.083 | Tronco de Eucalipto 30 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.101 | Tubo de concreto ø 1,00 m | m |  | 0 | 0
311.08 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.08.01 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.01.001 | Placa de Regulamentação - Círculo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.003 | Placa de Regulamentação - Triângulo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.005 | Placa de Regulamentação - Octógono | ud |  | 520 | 0
| Placa de Regulamentação - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.006 | Placa de Sinalização | m2 |  | 0 | 0
311.08.01.011 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 0,50 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.013 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.015 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.021 | Placa de Advertência - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.023 | Placa de Advertência Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.025 | Placa de Advertência Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.031 | Placa de Indicação - 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.033 | Placa de Indicação - 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.035 | Placa de Informação de 0,33 x 0,66m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.041 | Placa Deficiente Físico de 0,34 x 0,16m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.042 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,70m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.043 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.044 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,90m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.045 | Placa Deficiente Físico de 0,815 x 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.046 | Placa Deficiente Físico de 1,0 x 0,32m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.047 | Placa Deficiente Físico de 1,80 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.051 | Coluna de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.053 | Braço de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.055 | Coluna Composta de Braço - Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.02 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.02.001 | Pintura de Faixas - Brancas | m² |  | 21.94 | 0
311.08.02.005 | Pintura de Faixas - Amarelas | m² |  | 21.94 | 0
311.08.02.007 | Pintura de Inscrição "PARE" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.009 | Pintura de Inscrição "ESCOLA" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.011 | Pintura de "SETAS DIRECIONAIS" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.013 | Pintura de "CANALIZAÇÕES" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.015 | Pintura de Deficiente Físico - Azul | m² |  | 0 | 0
311.08.02.021 | Execução de Termoplástico por Aspersão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.025 | Execução de Termoplástico por Extrusão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.031 | Tacha Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.033 | Tacha Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.035 | Tachão Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.037 | Tachão Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.039 | Tartaruga de 0,15m. | ud |  | 0 | 0
311.08.02.041 | Tartaruga de 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.03 | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.03.001 | Controlador de Tráfego | ud |  | 0 | 0
311.08.03.005 | Fornecimento e Colocação de Pedestal | ud |  | 0 | 0
311.08.03.011 | Grupo Focal 1 - Tipo "T" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.013 | Grupo Focal 1 - Tipo "I" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.015 | Grupo Focal 2 | ud |  | 0 | 0
311.08.03.016 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em braço projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.017 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.018 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos para Pedestres em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.020 | Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.021 | Fornecimento e Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.023 | Fornecimento e Instalação de Coluna com Braço Projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.031 | Execução de Serviço Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.033 | Execução de Serviço de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.035 | Execução de Serviço Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.040 | Instalação para Ligação de Energia | un |  | 0 | 0
311.08.03.041 | Instalação de Acessório Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.043 | Instalação de Acessório de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.045 | Instalação de Acessório Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.051 | Cjunto Semafórico(control./poste/braço/grupo focal/instalações) | ud |  | 0 | 0
311.08.03.055 | Fornecimento e Colocação de Braço de 4,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.056 | Fornecimento e Colocação de Braço de 5,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.101 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.102 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x4mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.103 | Fornecimento e Instalação de Cabo 3x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.104 | Fornecimento e Instalação de Cabo 4x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.131 | Fornecimento e Instalação de Módulo Detetor de Veículos | ud |  | 0 | 0
311.08.03.151 | Fornecimento e Instalação de Botoeiras para Pedestres | ud |  | 0 | 0
311.08.03.181 | Afixação de Adesivo de Pedestre | ud |  | 0 | 0
311.08.03.201 | Quadro 0,40x0,40 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.08.03.221 | Caixa de Passagem 0,40x0,40x0,45 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.09 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.09.01 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.09.01.001 | Abrigo Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.002 | Relocação de Abrigo de Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.005 | Pórtico de Entrada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.010 | Demolição de Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.011 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.09.01.015 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.020 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.025 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.030 | Remoção de Cêrca de Arame | m |  | 0 | 0
311.09.01.035 | Remoção de Cêrca de Madeira | m |  | 0 | 0
311.09.01.040 | Relocação de Grade Mertálica | m |  | 0 | 0
311.09.01.050 | Relocação de Postes | ud |  | 0 | 0
311.09.01.051 | Poste de CA, colocado | ud |  | 0 | 0
311.09.01.055 | Reparos em Alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.060 | Reparos em Calçadas | m² |  | 0 | 0
311.09.01.065 | Reposição de Asfalto | m² |  | 0 | 0
311.09.01.070 | Recuperação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.09.01.075 | Muro de Arrimo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.080 | Mureta em Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.081 | Muro em alvenaria, 1/2 vez, h=1,80 m, com fundação/ baldrame/ pil./cint/ chapara emboço/ reb e pintura | m |  | 0 | 0
311.09.01.085 | Muro de Pedra | m |  | 0 | 0
| Alambrado tela (solda eletrostática) de AG. 14#2,5, mourão de CA, h=1,8 + 0,50 m, com baldrame e 5 fios de arame farpado | m |  | 0 | 0
| Relocação de cerca tipo alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.090 | Pista Tátil | m |  | 0 | 0
311.09.01.095 | Placa de Inauguração | ud |  | 0 | 0
311.09.01.100 | Retirada de Entulho e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.09.01.151 | Tampão de Ferro - remoção e recolocação | ud |  | 0 | 0
311.09.01.201 | Retirada de conj. luminária LM-1 completo, com remoção | ud |  | 0 | 0
311.09.01.221 | Luminária tipo LM-1, colocada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.291 | Relolcação de Rede de Distribuição Urbana - RDU | m |  | 0 | 0
311.09.01.351 | Fornecimento e Cravação de Estacas Tipo TR-45 | m |  | 0 | 0
311.09.01.501 | Ensaios de Laboratório | gb |  | 0 | 0
|  |  |  | PREÇO GLOBAL |  | 0 | 0 | X
0

## 11
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: | CÉU AZUL |  |  |  | SAM | 00
Projeto: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  | LOTE Nº | 01
Local:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO (R$) |  |  |  | PARA IMPRIMIR FILTRE "X" E/OU "XX"
|  |  | (a) | unitário (b) | parcial (c = a . b) | subtotal |  | Itens e Sub Itens | Tudo
311.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.01.01 | PLACAS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.01.001 | Placa de obra - (3,00 x 1,50m) | ud |  | 970 | 0
311.01.01.002 | Placa de obra - (4,00 x 2,00m) | ud |  | 1660 | 0
311.01.01.003 | Placa de obra - (4,00 x 3,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.004 | Placa de Obra - (2,00 x 1,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.005 | Placa de Obra - (0,75 x 1,50m) | ud |  | 0 | 0
311.01.02 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.02.001 | Mobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.02.005 | Mobilização e Desmobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.03 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.03.001 | Locação da Obra | m² |  | 0 | 0
311.01.03.002 | Instalação e Locação da Obra | gl |  | 0 | 0
311.01.03.010 | Sinalização da Obra | vb |  | 0 | 0
311.01.04 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.04.001 | Demolição Manual do Pavimento | m³ |  | 0 | 0
311.01.04.002 | Demolição Mecânica do Pavimento | m³ |  | 24 | 0
311.01.04.003 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.01.04.005 | Remoção de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.02 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.02.01 | DESMATAMENTO E LIMPEZA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.01.001 | Desmatamento, Destoque e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.02.01.004 | Remoção de Árvore < 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.01.005 | Remoção de Árvore > 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.02 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.02.001 | Remoção Revestimento Primário | m³ |  | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.02.02.002 | Remoção da Camada Superficial | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.010 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.011 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.012 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.013 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.014 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.015 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.020 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.021 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.022 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.023 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 2.000m a 31.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.024 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.025 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.030 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.031 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.032 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.033 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.034 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.035 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.036 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.037 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.038 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.040 | Remoção de Solos Moles | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.041 | Remoção de Solos Moles - DMT => 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.050 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 1ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.055 | Escavação e Carga em 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.056 | Escavação e Carga em 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.057 | Escavação e Carga em 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.058 | Carga de Material de 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.059 | Carga de Material de 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.060 | Carga de Material de 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.061 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.062 | Carga e Transporte de Material em 1ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.063 | Carga e Transporte de Material em 2ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.064 | Carga e Transporte de Material em 3ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.03 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.03.001 | Compactação de Aterro - 95% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.002 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.003 | Compactação de Aterro ( Visual ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.004 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.005 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.010 | Colchão de Areia em Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.011 | Rachão ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.012 | Saibro ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.013 | Moledo ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.020 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.03 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.03.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.01.001 | Demolição de Alvenaria | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.002 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.003 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.005 | Remoção de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.01.010 | Remoção de Material | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.012 | Escavação Manual de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.013 | Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat. | m³ |  | 7.5 | 0
311.03.01.014 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.015 | Escavação Mecânica de Valas - 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.016 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.03.01.017 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.03.01.020 | Reaterro sem Apiloamento | m³ |  | 13 | 0
311.03.01.021 | Reaterro com Apiloamento | m³ |  | 21.89 | 0
311.03.01.022 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.023 | Aterro com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.050 | Poço de Infiltração | ud |  | 0 | 0
311.03.01.060 | Inspeção/Sondagem em galerias existentes | ud |  | 0 | 0
311.03.02 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.02.001 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço | m |  | 60.1 | 0
311.03.02.002 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço | m |  | 110.3 | 0
311.03.02.003 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço | m | 0 | 0 | 0
311.03.02.004 | Corpo de BSTC ø 1,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.005 | Corpo de BSTC ø 1,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.006 | Corpo de BSTC ø 1,50 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.007 | Corpo de BSTC o 1,80 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.008 | Corpo de BSTC ø 2,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.009 | Corpo de BSTC ø 2,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.011 | Corpo de BSTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.012 | Corpo de BSTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.013 | Corpo de BSTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.014 | Corpo de BSTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.015 | Corpo de BSTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.016 | Corpo de BSTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.017 | Corpo de BSTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.018 | Corpo de BSTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.019 | Corpo de BSTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.021 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.022 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.023 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.024 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.025 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.026 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.027 | Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.028 | Corpo de BSTC ø 1,20 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.029 | Corpo de BSTC ø 1,50 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.031 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.032 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.033 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.034 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.035 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.036 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.037 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.038 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.039 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.041 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.042 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.043 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.044 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.045 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.046 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.047 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.048 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.049 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.051 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.052 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.053 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.054 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.055 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.056 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.061 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.062 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.063 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.064 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.065 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.066 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.067 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.068 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.071 | Boca de BSTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.072 | Boca de BSTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.073 | Boca de BSTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.074 | Boca de BSTC o 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.075 | Boca de BSTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.076 | Boca de BSTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.077 | Boca de BSTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.078 | Boca de BSTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.079 | Boca de BSTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.081 | Boca de BDTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.082 | Boca de BDTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.083 | Boca de BDTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.084 | Boca de BDTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.085 | Boca de BDTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.086 | Boca de BDTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.087 | Boca de BDTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.088 | Boca de BDTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.089 | Boca de BDTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.091 | Boca de BTTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.092 | Boca de BTTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.093 | Boca de BTTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.094 | Boca de BTTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.150 | Assentamento de tubulação com recobrimento menor que 60 cm | m |  | 0 | 0
311.03.02.250 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 | m |  | 0 | 0
311.03.02.300 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 | un |  | 0 | 0
311.03.03 | CAIXAS / POÇOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.03.001 | Caixa de Ligação/Queda 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.002 | Caixa de Ligação/Queda 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.003 | Caixa de Ligação/Queda 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.004 | Caixa de Ligação/Queda 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.005 | Caixa de Ligação/Queda 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.006 | Caixa de Ligação/Queda 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.007 | Caixa de Ligação/Queda 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.008 | Caixa de Ligação/Queda 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.009 | Caixa de Ligação/Queda 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.020 | Caixa Coletora | ud |  | 0 | 0
311.03.03.030 | Boca de Leão Simples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.031 | Boca de Leão Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.032 | Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,20m | ud |  | 914 | 0
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,50m | ud |  | 0 | 0
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 2,00m | ud |  | 0 | 0
311.03.03.033 | Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.034 | Boca de Lobo Tripla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.051 | Poço de Visita/Queda - 0,40 | ud |  | 1570 | 0
311.03.03.052 | Poço de Visita/Queda - 0,60 | ud |  | 1720 | 0
311.03.03.053 | Poço de Visita/Queda - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.054 | Poço de Visita/Queda - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.055 | Poço de Visita/Queda - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.056 | Poço de Visita/Queda - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.057 | Poço de Visita/Queda - 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.058 | Poço de Visita/Queda - 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.059 | Poço de Visita/Queda - 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.060 | Caminé para Poço de Visita | ud |  | 0 | 0
311.03.03.070 | Viga de Apoio | ud |  | 0 | 0
311.03.03.101 | Reforma de Boca de Lobo Símples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.102 | Reforma de Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.111 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.112 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.113 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.114 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.115 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.116 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.121 | Reforma de Poço de Visita - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.122 | Reforma de Poço de Visita - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.123 | Reforma de Poço de Visita - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.124 | Reforma de Poço de Visita - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.125 | Reforma de Poço de Visita - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.126 | Reforma de Poço de Visita - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.04 | DRENOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.04.001 | Dreno Subsuperficial | m |  | 0 | 0
311.03.04.002 | Dreno Profundo em Solo | m |  | 0 | 0
311.03.04.003 | Dreno Profundo em Solo com Tubo | m |  | 0 | 0
311.03.04.010 | Boca de Saida de Dreno | ud |  | 0 | 0
311.03.05 | DISSIPADOR |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.05.001 | Dissipador de Energia 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.002 | Dissipador de Energia 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.003 | Dissipador de Energia 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.004 | Dissipador de Energia 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.005 | Dissipador de Energia 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.020 | Bacia de Dissipação | ud |  | 0 | 0
311.03.05.021 | Enrocamento de Pedra de Mão | m³ |  | 0 | 0
311.03.06 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.06.001 | Escoramento de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.005 | Esgotamento | h |  | 0 | 0
311.03.06.010 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.03.06.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.016 | Concreto 11MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.017 | Concreto 15 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.018 | Concreto 20 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.019 | Concreto Ciclópico | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.021 | Argamassa | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.025 | Forma de Madeira Comum | m² |  | 0 | 0
311.03.06.026 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.03.06.030 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.03.06.031 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.040 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.041 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.042 | Lastro de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.043 | Lastro de Pedra Amarroada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.050 | Limpeza de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.06.051 | Limpeza de Caixa | ud |  | 0 | 0
311.03.06.060 | Grelha em Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.061 | Grelha de Concreto Armado | ud |  | 0 | 0
311.03.06.062 | Tampão de Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.063 | Tampão de Concreto | ud |  | 0 | 0
311.04 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.04.01 | SUB-LEITO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.01.001 | Escarificação | m² |  | 0 | 0
311.04.01.005 | Regularização e Compactação Subleito | m² |  | 3.2 | 0 |  |  |  |  | 0
311.04.01.006 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.007 | Compactação de Aterro - 100% PI | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.010 | Reforço com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.011 | Reforço do Subleito com Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.012 | Reforço do Subleito com Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.013 | Reforço do Subleito com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.014 | Reforço do Subleito com Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.015 | Reforço do Subleito com Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02 | SUB-BASE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.02.001 | Sub-Base de Macadame Seco | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.002 | Sub-Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.005 | Sub-Base de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.006 | Sub-Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.007 | Sub-Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.010 | Sub-base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.011 | Sub-Base com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.012 | Sub-Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.015 | Sub-Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.016 | Sub-Base de Solo Estabilizado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.030 | Sub-Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.050 | Recomposição de Sub-Base de Saibro | m² |  | 0 | 0
311.04.03 | BASE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.03.001 | Base de Macadame Sêco | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.002 | Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.005 | Base de Brita Graduada | m³ |  | 95 | 0 |  |  |  |  | 0
311.04.03.006 | Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.007 | Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.010 | Base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.012 | Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.015 | Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.020 | Base de Solo Cimento - 2% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.021 | Base de Solo Cimento - 3% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.022 | Base de Solo Cimento - 4% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.023 | Base de Solo Cimento - 5% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.030 | Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.031 | Base de Solo / Cal | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.032 | Base de Solo / Brita | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.040 | Colchão de Argila | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.041 | Colchão de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.042 | Colchão de Pó de Pedra | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.043 | Colchão de Arenito | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.044 | Colchão de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.050 | Geotextil | m² |  | 0 | 0
311.05 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.05.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.05.01.001 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.01.002 | Remoção de Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.01.005 | Remoção e Assentamento de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.05.02.001 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,034 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.002 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,072 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.005 | Meio-Fio Simples de Concreto Pré-Moldado | m |  | 0 | 0
311.05.02.011 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,042 m3/m ) | m |  | 26.5 | 0
311.05.02.012 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,103 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.015 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( PM ) | m |  | 27.84 | 0 |  |  |  |  | 0
311.05.02.021 | Meio-Fio Moldado " in loco " | m |  | 0 | 0
311.05.02.030 | Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.02.040 | Recuperaçao de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02.049 | Reassentamento de cordão de paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.050 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.051 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.06 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.06.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.01.001 | Limpeza e Lavagem da Pista | m² |  | 0 | 0
311.06.01.003 | Tapa Buracos ( CBUQ ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.01.005 | Tapa Buracos ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.02 | PINTURA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.02.001 | Pintura de Ligação com Emulsão | m² |  | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.06.02.005 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 1 | 0
311.06.02.006 | Imprimação - CM-30 | m² |  | 5.3 | 0
311.06.03 | CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.03.001 | Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.002 | Remoção de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.003 | Reassentamento de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.004 | Remoção e Reassentamento de Pedras Irregulares | m² |  | 0 | 0
311.06.03.005 | Paralelepípedos | m² |  | 0 | 0
311.06.03.006 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.007 | Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.008 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.009 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.010 | Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.011 | Remoção de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.012 | Reassentamento de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.013 | Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.014 | Remoção de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.015 | Reassentamento de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.101 | Revestimento Primário ( cascalhamento ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.04 | LAMA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.04.001 | Lama Asfáltica ( faixa "1" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.002 | Lama Asfáltica ( faixa "2" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.003 | Lama Asfáltica ( faixa "3" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.004 | Lama Asfáltica ( faixa "4" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.05 | TRATAMENTO SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.05.001 | Tratamento Superficial Simples | m² |  | 0 | 0
311.06.05.003 | Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.004 | Tratamento Superficial Duplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.010 | Tratamento Superficial Triplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.011 | Tratamento Superficial Triplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.015 | Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.020 | Macadame Betuminoso | m³ |  | 0 | 0
311.06.06 | USINADO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.06.001 | Pré Misturado a Frio ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.003 | Reperfilamento em PMF | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.004 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA A | ton |  | 0 | 0
311.06.06.005 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) | ton |  | 313 | 0 |  |  |  |  | 0
311.06.06.006 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA B | ton |  | 0 | 0
311.06.06.007 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C | ton |  | 0 | 0
311.06.06.008 | Reperfilamento em CBUQ | ton |  | 0 | 0
311.06.06.009 | CBUQ-BINDER | ton |  | 0 | 0
311.06.06.011 | Micro-Asfalto | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.020 | Placa de Transição em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.030 | Pavimento em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.035 | Pavimento em Concreto Armado 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.050 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) c/ Polímero | m³ |  | 0 | 0
311.06.07 | FREZAGEM |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.07.001 | Fresagem | m² |  | 0 | 0
311.06.07.003 | Fresagem e Reciclagem | m² |  | 0 | 0
311.06.08 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.08.001 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.06.08.002 | Armadura em Tela de Aço | kg |  | 0 | 0
311.06.08.005 | Forma Metálica | m² |  | 0 | 0
311.06.08.010 | Junta Transversal | m |  | 0 | 0
311.06.08.011 | Junta Longitudinal | m |  | 0 | 0
311.06.08.015 | Corte de Pavimento | m² |  | 0 | 0
311.07 | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.07.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.01.001 | Remoção de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.002 | Remoção de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.003 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.004 | Remoção e Reassentamento de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.005 | Remoção e Reassentamento de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.006 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.007 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.008 | Relocação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.009 | Remoção de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.010 | Remoção e Reassentamento de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.011 | Remoção de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.012 | Reassentamento de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.015 | Demolição de Calçada em Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.020 | Escavação, Carga e Transporte de Material | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.022 | Compactação de Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.023 | Aterro Compactado Manualmente | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.024 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.025 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.01.030 | Pintura de Lligação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.031 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.032 | Imprimação - CM-30 | m² |  | 0 | 0
311.07.01.033 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.039 | Regularização e Compactação Manual de Passeio | m² |  | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.01.040 | Regularização e Compactação de Passeio | m² |  | 0 | 0
311.07.01.060 | Remoção de fincadinhas de granito | m |  | 0 | 0
311.07.02 | CALÇADA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.02.001 | Calçada em Concreto | m² |  | 31.9 | 0
311.07.02.003 | Calçada em Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.02.004 | Calçadas em Lajota | m² |  | 0 | 0
311.07.02.006 | Calçada em Ladrilho Hidráulico | m² |  | 0 | 0
311.07.02.007 | Calçada em Cerâmica | m² |  | 0 | 0
311.07.02.008 | Calçada em Granito | m² |  | 0 | 0
311.07.02.010 | Calçada em Ardósia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.011 | Calçada em Tratamento Superficial Símples | m² |  | 0 | 0
311.07.02.012 | Calçada em CBUQ | m² |  | 0 | 0
311.07.02.013 | Calçada em Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.014 | Calçada em Tratamento Superficial Tríplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.015 | Calçada em Paver h=4,0cm | m² |  | 51.89 | 0 |  |  |  |  | 0
| Calçada em Paver h=6,0cm | m² |  | 55.7 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.02.016 | Calçada em Lajota Sextavada, inclusive fincadinha de tijolo rebocado | m² |  | 0 | 0
311.07.02.017 | Calçada em Blokrete | m² |  | 0 | 0
311.07.02.018 | Calçada de Pedra | m² |  | 0 | 0
311.07.02.019 | Calçada em Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
| Piso Podotátil Alerta | m² |  | 129.73 | 0
| Piso Podotátil Direcional | m² |  | 129.73 | 0
311.07.02.030 | Rampa p/ deficiente | ud |  | 334 | 0
311.07.02.040 | Regularização c/ Argamassa Cimento e Areia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.060 | Cimento Alisado | m² |  | 0 | 0
311.07.03 | LASTRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.03.001 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.003 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.03.004 | Lastro de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.008 | Lastro de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.009 | Lastro de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.015 | Lastro de Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.020 | Lastro de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.021 | Lastro de Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.07.04 | PROTEÇÃO VEGETAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.04.001 | Plantio de Grama em Placas | m² |  | 7.85 | 0
311.07.04.002 | Plantio de Grama em Mudas | m² |  | 0 | 0
311.07.04.005 | Plantio de Árvores | ud |  | 0 | 0
311.07.04.006 | Plantio de Arbustos | ud |  | 0 | 0
311.07.05 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.05.001 | Aço CA-50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.07.05.003 | Armadura em Tela de Aço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.005 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.05.010 | Forma Comum | m² |  | 0 | 0
311.07.05.011 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.07.05.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.016 | Concreto Fck 11 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.017 | Concreto Fck 15 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.018 | Concreto Fck 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.019 | Concreto Fck 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.020 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.021 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.07.05.022 | Argamassa Cimento e Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.029 | Fincadinha de Granito | m |  | 0 | 0
311.07.05.030 | Fincadinha de Concreto | m |  | 11.8 | 0
311.07.05.031 | Guia de Pedra | m |  | 0 | 0
311.07.05.032 | Guia em Concreto | m |  | 0 | 0
311.07.05.033 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.07.05.034 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.07.05.040 | Grade Metálica | m |  | 0 | 0
311.07.05.041 | Bicicletário em Ferro Galvanizado | ud |  | 0 | 0
311.07.05.043 | Floreira em Concreto - Tijolo Aparente | ud |  | 0 | 0
311.07.05.045 | Lixeira | ud |  | 0 | 0
311.07.05.060 | Deck em Madeira de Lei | m² |  | 0 | 0
311.07.05.070 | Piso em Tijolo Maciço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.080 | Tronco de Eucalipto 15cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.081 | Tronco de Eucalipto 20cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.082 | Tronco de Eucalipto 25 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.083 | Tronco de Eucalipto 30 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.101 | Tubo de concreto ø 1,00 m | m |  | 0 | 0
311.08 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.08.01 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.01.001 | Placa de Regulamentação - Círculo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.003 | Placa de Regulamentação - Triângulo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.005 | Placa de Regulamentação - Octógono | ud |  | 520 | 0
| Placa de Regulamentação - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.006 | Placa de Sinalização | m2 |  | 0 | 0
311.08.01.011 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 0,50 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.013 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.015 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.021 | Placa de Advertência - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.023 | Placa de Advertência Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.025 | Placa de Advertência Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.031 | Placa de Indicação - 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.033 | Placa de Indicação - 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.035 | Placa de Informação de 0,33 x 0,66m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.041 | Placa Deficiente Físico de 0,34 x 0,16m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.042 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,70m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.043 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.044 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,90m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.045 | Placa Deficiente Físico de 0,815 x 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.046 | Placa Deficiente Físico de 1,0 x 0,32m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.047 | Placa Deficiente Físico de 1,80 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.051 | Coluna de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.053 | Braço de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.055 | Coluna Composta de Braço - Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.02 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.02.001 | Pintura de Faixas - Brancas | m² |  | 21.94 | 0
311.08.02.005 | Pintura de Faixas - Amarelas | m² |  | 21.94 | 0
311.08.02.007 | Pintura de Inscrição "PARE" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.009 | Pintura de Inscrição "ESCOLA" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.011 | Pintura de "SETAS DIRECIONAIS" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.013 | Pintura de "CANALIZAÇÕES" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.015 | Pintura de Deficiente Físico - Azul | m² |  | 0 | 0
311.08.02.021 | Execução de Termoplástico por Aspersão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.025 | Execução de Termoplástico por Extrusão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.031 | Tacha Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.033 | Tacha Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.035 | Tachão Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.037 | Tachão Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.039 | Tartaruga de 0,15m. | ud |  | 0 | 0
311.08.02.041 | Tartaruga de 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.03 | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.03.001 | Controlador de Tráfego | ud |  | 0 | 0
311.08.03.005 | Fornecimento e Colocação de Pedestal | ud |  | 0 | 0
311.08.03.011 | Grupo Focal 1 - Tipo "T" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.013 | Grupo Focal 1 - Tipo "I" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.015 | Grupo Focal 2 | ud |  | 0 | 0
311.08.03.016 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em braço projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.017 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.018 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos para Pedestres em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.020 | Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.021 | Fornecimento e Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.023 | Fornecimento e Instalação de Coluna com Braço Projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.031 | Execução de Serviço Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.033 | Execução de Serviço de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.035 | Execução de Serviço Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.040 | Instalação para Ligação de Energia | un |  | 0 | 0
311.08.03.041 | Instalação de Acessório Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.043 | Instalação de Acessório de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.045 | Instalação de Acessório Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.051 | Cjunto Semafórico(control./poste/braço/grupo focal/instalações) | ud |  | 0 | 0
311.08.03.055 | Fornecimento e Colocação de Braço de 4,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.056 | Fornecimento e Colocação de Braço de 5,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.101 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.102 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x4mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.103 | Fornecimento e Instalação de Cabo 3x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.104 | Fornecimento e Instalação de Cabo 4x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.131 | Fornecimento e Instalação de Módulo Detetor de Veículos | ud |  | 0 | 0
311.08.03.151 | Fornecimento e Instalação de Botoeiras para Pedestres | ud |  | 0 | 0
311.08.03.181 | Afixação de Adesivo de Pedestre | ud |  | 0 | 0
311.08.03.201 | Quadro 0,40x0,40 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.08.03.221 | Caixa de Passagem 0,40x0,40x0,45 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.09 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.09.01 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.09.01.001 | Abrigo Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.002 | Relocação de Abrigo de Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.005 | Pórtico de Entrada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.010 | Demolição de Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.011 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.09.01.015 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.020 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.025 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.030 | Remoção de Cêrca de Arame | m |  | 0 | 0
311.09.01.035 | Remoção de Cêrca de Madeira | m |  | 0 | 0
311.09.01.040 | Relocação de Grade Mertálica | m |  | 0 | 0
311.09.01.050 | Relocação de Postes | ud |  | 0 | 0
311.09.01.051 | Poste de CA, colocado | ud |  | 0 | 0
311.09.01.055 | Reparos em Alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.060 | Reparos em Calçadas | m² |  | 0 | 0
311.09.01.065 | Reposição de Asfalto | m² |  | 0 | 0
311.09.01.070 | Recuperação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.09.01.075 | Muro de Arrimo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.080 | Mureta em Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.081 | Muro em alvenaria, 1/2 vez, h=1,80 m, com fundação/ baldrame/ pil./cint/ chapara emboço/ reb e pintura | m |  | 0 | 0
311.09.01.085 | Muro de Pedra | m |  | 0 | 0
| Alambrado tela (solda eletrostática) de AG. 14#2,5, mourão de CA, h=1,8 + 0,50 m, com baldrame e 5 fios de arame farpado | m |  | 0 | 0
| Relocação de cerca tipo alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.090 | Pista Tátil | m |  | 0 | 0
311.09.01.095 | Placa de Inauguração | ud |  | 0 | 0
311.09.01.100 | Retirada de Entulho e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.09.01.151 | Tampão de Ferro - remoção e recolocação | ud |  | 0 | 0
311.09.01.201 | Retirada de conj. luminária LM-1 completo, com remoção | ud |  | 0 | 0
311.09.01.221 | Luminária tipo LM-1, colocada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.291 | Relolcação de Rede de Distribuição Urbana - RDU | m |  | 0 | 0
311.09.01.351 | Fornecimento e Cravação de Estacas Tipo TR-45 | m |  | 0 | 0
311.09.01.501 | Ensaios de Laboratório | gb |  | 0 | 0
|  |  |  | PREÇO GLOBAL |  | 0 | 0 | X
0

## 12
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: | CÉU AZUL |  |  |  | SAM | 00
Projeto: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  | LOTE Nº | 01
Local:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO (R$) |  |  |  | PARA IMPRIMIR FILTRE "X" E/OU "XX"
|  |  | (a) | unitário (b) | parcial (c = a . b) | subtotal |  | Itens e Sub Itens | Tudo
311.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.01.01 | PLACAS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.01.001 | Placa de obra - (3,00 x 1,50m) | ud |  | 970 | 0
311.01.01.002 | Placa de obra - (4,00 x 2,00m) | ud |  | 1660 | 0
311.01.01.003 | Placa de obra - (4,00 x 3,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.004 | Placa de Obra - (2,00 x 1,00m) | ud |  | 0 | 0
311.01.01.005 | Placa de Obra - (0,75 x 1,50m) | ud |  | 0 | 0
311.01.02 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.02.001 | Mobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.02.005 | Mobilização e Desmobilização | vb |  | 0 | 0
311.01.03 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.03.001 | Locação da Obra | m² |  | 0 | 0
311.01.03.002 | Instalação e Locação da Obra | gl |  | 0 | 0
311.01.03.010 | Sinalização da Obra | vb |  | 0 | 0
311.01.04 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.01.04.001 | Demolição Manual do Pavimento | m³ |  | 0 | 0
311.01.04.002 | Demolição Mecânica do Pavimento | m³ |  | 24 | 0
311.01.04.003 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.01.04.005 | Remoção de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.02 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.02.01 | DESMATAMENTO E LIMPEZA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.01.001 | Desmatamento, Destoque e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.02.01.004 | Remoção de Árvore < 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.01.005 | Remoção de Árvore > 0,30m | ud |  | 0 | 0
311.02.02 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.02.001 | Remoção Revestimento Primário | m³ |  | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.02.02.002 | Remoção da Camada Superficial | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.010 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.011 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.012 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.013 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.014 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.015 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.020 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.021 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.022 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.023 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 2.000m a 31.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.024 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.025 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.030 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT <= 500m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.031 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 500m a 1.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.032 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 1.000m a 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.033 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 2.000m a 3.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.034 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.035 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 4.000m a 5.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.036 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.037 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.2ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.038 | Escavação, Carga e Transporte - Mat.3ª Cat. DMT 5.000m a 15.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.040 | Remoção de Solos Moles | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.041 | Remoção de Solos Moles - DMT => 2.000m | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.050 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 1ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.051 | Escavação e Carga - Mat. Jazida 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.055 | Escavação e Carga em 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.056 | Escavação e Carga em 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.057 | Escavação e Carga em 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.058 | Carga de Material de 1ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.059 | Carga de Material de 2ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.060 | Carga de Material de 3ª Categoria | m³ |  | 0 | 0
311.02.02.061 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.062 | Carga e Transporte de Material em 1ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.063 | Carga e Transporte de Material em 2ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.02.064 | Carga e Transporte de Material em 3ª Categoria | m³xkm |  | 0 | 0
311.02.03 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.02.03.001 | Compactação de Aterro - 95% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.002 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.003 | Compactação de Aterro ( Visual ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.004 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.005 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.010 | Colchão de Areia em Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.011 | Rachão ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.012 | Saibro ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.013 | Moledo ( Fundação de Aterro ) | m³ |  | 0 | 0
311.02.03.020 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.03 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.03.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.01.001 | Demolição de Alvenaria | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.002 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.003 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.005 | Remoção de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.01.010 | Remoção de Material | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.012 | Escavação Manual de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.013 | Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat. | m³ |  | 7.5 | 0
311.03.01.014 | Escavação Mecânica de Valas - 2ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.015 | Escavação Mecânica de Valas - 3ª Cat. | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.016 | Transporte de Material | m³xkm |  | 0 | 0
311.03.01.017 | Corte de Pavimento Asfáltico | m² |  | 0 | 0
311.03.01.020 | Reaterro sem Apiloamento | m³ |  | 13 | 0
311.03.01.021 | Reaterro com Apiloamento | m³ |  | 21.89 | 0
311.03.01.022 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.023 | Aterro com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.03.01.050 | Poço de Infiltração | ud |  | 0 | 0
311.03.01.060 | Inspeção/Sondagem em galerias existentes | ud |  | 0 | 0
311.03.02 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.02.001 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço | m |  | 60.1 | 0
311.03.02.002 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço | m |  | 110.3 | 0
311.03.02.003 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço | m | 0 | 0 | 0
311.03.02.004 | Corpo de BSTC ø 1,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.005 | Corpo de BSTC ø 1,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.006 | Corpo de BSTC ø 1,50 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.007 | Corpo de BSTC o 1,80 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.008 | Corpo de BSTC ø 2,00 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.009 | Corpo de BSTC ø 2,20 sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.011 | Corpo de BSTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.012 | Corpo de BSTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.013 | Corpo de BSTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.014 | Corpo de BSTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.015 | Corpo de BSTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.016 | Corpo de BSTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.017 | Corpo de BSTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.018 | Corpo de BSTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.019 | Corpo de BSTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.021 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.022 | Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.023 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.024 | Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.025 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.026 | Corpo de BSTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.027 | Corpo de BSTC ø 1,00 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.028 | Corpo de BSTC ø 1,20 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.029 | Corpo de BSTC ø 1,50 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.031 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.032 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.033 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.034 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.035 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.036 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.037 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.038 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.039 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.041 | Corpo de BDTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.042 | Corpo de BDTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.043 | Corpo de BDTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.044 | Corpo de BDTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.045 | Corpo de BDTC ø 1,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.046 | Corpo de BDTC ø 1,50 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.047 | Corpo de BDTC ø 1,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.048 | Corpo de BDTC ø 2,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.049 | Corpo de BDTC ø 2,20 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.051 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.052 | Corpo de BDTC ø 0,40 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.053 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.054 | Corpo de BDTC ø 0,60 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.055 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.056 | Corpo de BDTC ø 0,80 armação simples com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.061 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.062 | Corpo de BTTC ø 0,40 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.063 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.064 | Corpo de BTTC ø 0,60 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.065 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.066 | Corpo de BTTC ø 0,80 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.067 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado com Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.068 | Corpo de BTTC ø 1,00 armado sem Berço | m |  | 0 | 0
311.03.02.071 | Boca de BSTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.072 | Boca de BSTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.073 | Boca de BSTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.074 | Boca de BSTC o 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.075 | Boca de BSTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.076 | Boca de BSTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.077 | Boca de BSTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.078 | Boca de BSTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.079 | Boca de BSTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.081 | Boca de BDTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.082 | Boca de BDTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.083 | Boca de BDTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.084 | Boca de BDTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.085 | Boca de BDTC ø 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.086 | Boca de BDTC ø 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.087 | Boca de BDTC ø 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.088 | Boca de BDTC ø 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.089 | Boca de BDTC ø 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.091 | Boca de BTTC ø 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.092 | Boca de BTTC ø 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.093 | Boca de BTTC ø 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.094 | Boca de BTTC ø 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.02.150 | Assentamento de tubulação com recobrimento menor que 60 cm | m |  | 0 | 0
311.03.02.250 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 | m |  | 0 | 0
311.03.02.300 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 | un |  | 0 | 0
311.03.03 | CAIXAS / POÇOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.03.001 | Caixa de Ligação/Queda 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.002 | Caixa de Ligação/Queda 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.003 | Caixa de Ligação/Queda 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.004 | Caixa de Ligação/Queda 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.005 | Caixa de Ligação/Queda 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.006 | Caixa de Ligação/Queda 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.007 | Caixa de Ligação/Queda 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.008 | Caixa de Ligação/Queda 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.009 | Caixa de Ligação/Queda 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.020 | Caixa Coletora | ud |  | 0 | 0
311.03.03.030 | Boca de Leão Simples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.031 | Boca de Leão Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.032 | Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,20m | ud |  | 914 | 0
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 1,50m | ud |  | 0 | 0
| Boca de Lobo Simples - Alvenaria H até 2,00m | ud |  | 0 | 0
311.03.03.033 | Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.034 | Boca de Lobo Tripla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.051 | Poço de Visita/Queda - 0,40 | ud |  | 1570 | 0
311.03.03.052 | Poço de Visita/Queda - 0,60 | ud |  | 1720 | 0
311.03.03.053 | Poço de Visita/Queda - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.054 | Poço de Visita/Queda - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.055 | Poço de Visita/Queda - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.056 | Poço de Visita/Queda - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.057 | Poço de Visita/Queda - 1,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.058 | Poço de Visita/Queda - 2,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.059 | Poço de Visita/Queda - 2,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.060 | Caminé para Poço de Visita | ud |  | 0 | 0
311.03.03.070 | Viga de Apoio | ud |  | 0 | 0
311.03.03.101 | Reforma de Boca de Lobo Símples | ud |  | 0 | 0
311.03.03.102 | Reforma de Boca de Lobo Dupla | ud |  | 0 | 0
311.03.03.111 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.112 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.113 | Reforma de Caixa de Ligação - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.114 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.115 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.116 | Reforma de Caixa de Ligação - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.121 | Reforma de Poço de Visita - 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.122 | Reforma de Poço de Visita - 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.123 | Reforma de Poço de Visita - 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.124 | Reforma de Poço de Visita - 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.125 | Reforma de Poço de Visita - 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.03.126 | Reforma de Poço de Visita - 1,50 | ud |  | 0 | 0
311.03.04 | DRENOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.04.001 | Dreno Subsuperficial | m |  | 0 | 0
311.03.04.002 | Dreno Profundo em Solo | m |  | 0 | 0
311.03.04.003 | Dreno Profundo em Solo com Tubo | m |  | 0 | 0
311.03.04.010 | Boca de Saida de Dreno | ud |  | 0 | 0
311.03.05 | DISSIPADOR |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.05.001 | Dissipador de Energia 0,40 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.002 | Dissipador de Energia 0,60 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.003 | Dissipador de Energia 0,80 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.004 | Dissipador de Energia 1,00 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.005 | Dissipador de Energia 1,20 | ud |  | 0 | 0
311.03.05.020 | Bacia de Dissipação | ud |  | 0 | 0
311.03.05.021 | Enrocamento de Pedra de Mão | m³ |  | 0 | 0
311.03.06 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.03.06.001 | Escoramento de Valas | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.005 | Esgotamento | h |  | 0 | 0
311.03.06.010 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.03.06.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.016 | Concreto 11MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.017 | Concreto 15 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.018 | Concreto 20 MPA | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.019 | Concreto Ciclópico | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.021 | Argamassa | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.025 | Forma de Madeira Comum | m² |  | 0 | 0
311.03.06.026 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.03.06.030 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.03.06.031 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.040 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.041 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.042 | Lastro de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.043 | Lastro de Pedra Amarroada | m³ |  | 0 | 0
311.03.06.050 | Limpeza de Bueiro | m |  | 0 | 0
311.03.06.051 | Limpeza de Caixa | ud |  | 0 | 0
311.03.06.060 | Grelha em Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.061 | Grelha de Concreto Armado | ud |  | 0 | 0
311.03.06.062 | Tampão de Ferro Fundido | ud |  | 0 | 0
311.03.06.063 | Tampão de Concreto | ud |  | 0 | 0
311.04 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.04.01 | SUB-LEITO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.01.001 | Escarificação | m² |  | 0 | 0
311.04.01.005 | Regularização e Compactação Subleito | m² |  | 3.2 | 0 |  |  |  |  | 0
311.04.01.006 | Compactação de Aterro - 100% PN | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.007 | Compactação de Aterro - 100% PI | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.010 | Reforço com Material de Jazida | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.011 | Reforço do Subleito com Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.012 | Reforço do Subleito com Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.013 | Reforço do Subleito com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.014 | Reforço do Subleito com Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.01.015 | Reforço do Subleito com Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02 | SUB-BASE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.02.001 | Sub-Base de Macadame Seco | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.002 | Sub-Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.005 | Sub-Base de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.006 | Sub-Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.007 | Sub-Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.010 | Sub-base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.011 | Sub-Base com Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.012 | Sub-Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.015 | Sub-Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.016 | Sub-Base de Solo Estabilizado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.030 | Sub-Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.02.050 | Recomposição de Sub-Base de Saibro | m² |  | 0 | 0
311.04.03 | BASE |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.04.03.001 | Base de Macadame Sêco | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.002 | Base de Macadame Hidráulico | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.005 | Base de Brita Graduada | m³ |  | 95 | 0 |  |  |  |  | 0
311.04.03.006 | Base de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.007 | Base de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.010 | Base de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.012 | Base de Moledo | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.015 | Base de Solo Arenoso Fino | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.020 | Base de Solo Cimento - 2% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.021 | Base de Solo Cimento - 3% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.022 | Base de Solo Cimento - 4% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.023 | Base de Solo Cimento - 5% | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.030 | Base de Concreto Rolado | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.031 | Base de Solo / Cal | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.032 | Base de Solo / Brita | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.040 | Colchão de Argila | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.041 | Colchão de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.042 | Colchão de Pó de Pedra | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.043 | Colchão de Arenito | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.044 | Colchão de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.04.03.050 | Geotextil | m² |  | 0 | 0
311.05 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.05.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.05.01.001 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.01.002 | Remoção de Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.01.005 | Remoção e Assentamento de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.05.02.001 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,034 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.002 | Meio-Fio Simples de Concreto ( 0,072 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.005 | Meio-Fio Simples de Concreto Pré-Moldado | m |  | 0 | 0
311.05.02.011 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,042 m3/m ) | m |  | 26.5 | 0
311.05.02.012 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,103 m3/m ) | m |  | 0 | 0
311.05.02.015 | Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( PM ) | m |  | 27.84 | 0 |  |  |  |  | 0
311.05.02.021 | Meio-Fio Moldado " in loco " | m |  | 0 | 0
311.05.02.030 | Sarjeta de Concreto | m |  | 0 | 0
311.05.02.040 | Recuperaçao de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.05.02.049 | Reassentamento de cordão de paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.050 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.05.02.051 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.06 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.06.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.01.001 | Limpeza e Lavagem da Pista | m² |  | 0 | 0
311.06.01.003 | Tapa Buracos ( CBUQ ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.01.005 | Tapa Buracos ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.02 | PINTURA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.02.001 | Pintura de Ligação com Emulsão | m² |  | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.06.02.005 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 1 | 0
311.06.02.006 | Imprimação - CM-30 | m² |  | 5.3 | 0
311.06.03 | CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.03.001 | Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.002 | Remoção de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.003 | Reassentamento de Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
311.06.03.004 | Remoção e Reassentamento de Pedras Irregulares | m² |  | 0 | 0
311.06.03.005 | Paralelepípedos | m² |  | 0 | 0
311.06.03.006 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.007 | Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.008 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.009 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.06.03.010 | Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.011 | Remoção de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.012 | Reassentamento de Blocos de Concreto Intertravado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.013 | Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.014 | Remoção de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.015 | Reassentamento de Blocos de Concreto Sextavado | m² |  | 0 | 0
311.06.03.101 | Revestimento Primário ( cascalhamento ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.04 | LAMA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.04.001 | Lama Asfáltica ( faixa "1" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.002 | Lama Asfáltica ( faixa "2" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.003 | Lama Asfáltica ( faixa "3" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.04.004 | Lama Asfáltica ( faixa "4" ) | m² |  | 0 | 0
311.06.05 | TRATAMENTO SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.05.001 | Tratamento Superficial Simples | m² |  | 0 | 0
311.06.05.003 | Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.004 | Tratamento Superficial Duplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.010 | Tratamento Superficial Triplo | m² |  | 0 | 0
311.06.05.011 | Tratamento Superficial Triplo c/ Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.015 | Capa Selante | m² |  | 0 | 0
311.06.05.020 | Macadame Betuminoso | m³ |  | 0 | 0
311.06.06 | USINADO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.06.001 | Pré Misturado a Frio ( PMF ) | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.003 | Reperfilamento em PMF | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.004 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA A | ton |  | 0 | 0
311.06.06.005 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) | ton |  | 313 | 0 |  |  |  |  | 0
311.06.06.006 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA B | ton |  | 0 | 0
311.06.06.007 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C | ton |  | 0 | 0
311.06.06.008 | Reperfilamento em CBUQ | ton |  | 0 | 0
311.06.06.009 | CBUQ-BINDER | ton |  | 0 | 0
311.06.06.011 | Micro-Asfalto | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.020 | Placa de Transição em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.030 | Pavimento em Concreto 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.035 | Pavimento em Concreto Armado 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.06.06.050 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) c/ Polímero | m³ |  | 0 | 0
311.06.07 | FREZAGEM |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.07.001 | Fresagem | m² |  | 0 | 0
311.06.07.003 | Fresagem e Reciclagem | m² |  | 0 | 0
311.06.08 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.06.08.001 | Aço CA 50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.06.08.002 | Armadura em Tela de Aço | kg |  | 0 | 0
311.06.08.005 | Forma Metálica | m² |  | 0 | 0
311.06.08.010 | Junta Transversal | m |  | 0 | 0
311.06.08.011 | Junta Longitudinal | m |  | 0 | 0
311.06.08.015 | Corte de Pavimento | m² |  | 0 | 0
311.07 | PAISAGISMO / URBANISMO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.07.01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.01.001 | Remoção de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.002 | Remoção de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.003 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.004 | Remoção e Reassentamento de Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.01.005 | Remoção e Reassentamento de Paver | m² |  | 0 | 0
311.07.01.006 | Remoção e Reassentamento de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.01.007 | Remoção de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.008 | Relocação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.07.01.009 | Remoção de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.010 | Remoção e Reassentamento de Blocos | m² |  | 0 | 0
311.07.01.011 | Remoção de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.012 | Reassentamento de calçada de granito | m² |  | 0 | 0
311.07.01.015 | Demolição de Calçada em Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.020 | Escavação, Carga e Transporte de Material | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.022 | Compactação de Aterro | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.023 | Aterro Compactado Manualmente | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.024 | Aterro com Material de Empréstimo | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.025 | Aterro com Material do Canteiro | m³ |  | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.01.030 | Pintura de Lligação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.031 | Imprimação com Emulsão | m² |  | 0 | 0
311.07.01.032 | Imprimação - CM-30 | m² |  | 0 | 0
311.07.01.033 | Contenção Lateral | m³ |  | 0 | 0
311.07.01.039 | Regularização e Compactação Manual de Passeio | m² |  | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.01.040 | Regularização e Compactação de Passeio | m² |  | 0 | 0
311.07.01.060 | Remoção de fincadinhas de granito | m |  | 0 | 0
311.07.02 | CALÇADA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.02.001 | Calçada em Concreto | m² |  | 31.9 | 0
311.07.02.003 | Calçada em Petit-Pavet | m² |  | 0 | 0
311.07.02.004 | Calçadas em Lajota | m² |  | 0 | 0
311.07.02.006 | Calçada em Ladrilho Hidráulico | m² |  | 0 | 0
311.07.02.007 | Calçada em Cerâmica | m² |  | 0 | 0
311.07.02.008 | Calçada em Granito | m² |  | 0 | 0
311.07.02.010 | Calçada em Ardósia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.011 | Calçada em Tratamento Superficial Símples | m² |  | 0 | 0
311.07.02.012 | Calçada em CBUQ | m² |  | 0 | 0
311.07.02.013 | Calçada em Tratamento Superficial Duplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.014 | Calçada em Tratamento Superficial Tríplo | m² |  | 0 | 0
311.07.02.015 | Calçada em Paver h=4,0cm | m² |  | 51.89 | 0 |  |  |  |  | 0
| Calçada em Paver h=6,0cm | m² |  | 55.7 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.02.016 | Calçada em Lajota Sextavada, inclusive fincadinha de tijolo rebocado | m² |  | 0 | 0
311.07.02.017 | Calçada em Blokrete | m² |  | 0 | 0
311.07.02.018 | Calçada de Pedra | m² |  | 0 | 0
311.07.02.019 | Calçada em Pedra Irregular | m² |  | 0 | 0
| Piso Podotátil Alerta | m² |  | 129.73 | 0
| Piso Podotátil Direcional | m² |  | 129.73 | 0
311.07.02.030 | Rampa p/ deficiente | ud |  | 334 | 0
311.07.02.040 | Regularização c/ Argamassa Cimento e Areia | m² |  | 0 | 0
311.07.02.060 | Cimento Alisado | m² |  | 0 | 0
311.07.03 | LASTRO |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.03.001 | Lastro de Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.003 | Lastro de Brita | m³ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
311.07.03.004 | Lastro de Bica Corrida | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.008 | Lastro de Brita 4A | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.009 | Lastro de Brita Graduada | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.015 | Lastro de Concreto | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.020 | Lastro de Saibro | m³ |  | 0 | 0
311.07.03.021 | Lastro de Calcário Britado | m³ |  | 0 | 0
311.07.04 | PROTEÇÃO VEGETAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.04.001 | Plantio de Grama em Placas | m² |  | 7.85 | 0
311.07.04.002 | Plantio de Grama em Mudas | m² |  | 0 | 0
311.07.04.005 | Plantio de Árvores | ud |  | 0 | 0
311.07.04.006 | Plantio de Arbustos | ud |  | 0 | 0
311.07.05 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.07.05.001 | Aço CA-50 / 60 | kg |  | 0 | 0
311.07.05.003 | Armadura em Tela de Aço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.005 | Rolagem de Pedras Irregulares e Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.07.05.010 | Forma Comum | m² |  | 0 | 0
311.07.05.011 | Forma de Madeira Compensada | m² |  | 0 | 0
311.07.05.015 | Concreto Magro | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.016 | Concreto Fck 11 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.017 | Concreto Fck 15 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.018 | Concreto Fck 18 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.019 | Concreto Fck 20 Mpa | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.020 | Alvenaria de Pedra Argamassada | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.021 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.07.05.022 | Argamassa Cimento e Areia | m³ |  | 0 | 0
311.07.05.029 | Fincadinha de Granito | m |  | 0 | 0
311.07.05.030 | Fincadinha de Concreto | m |  | 11.8 | 0
311.07.05.031 | Guia de Pedra | m |  | 0 | 0
311.07.05.032 | Guia em Concreto | m |  | 0 | 0
311.07.05.033 | Cordão de Paralelepípedo | m |  | 0 | 0
311.07.05.034 | Cordão de Paralelepípedo duplo | m |  | 0 | 0
311.07.05.040 | Grade Metálica | m |  | 0 | 0
311.07.05.041 | Bicicletário em Ferro Galvanizado | ud |  | 0 | 0
311.07.05.043 | Floreira em Concreto - Tijolo Aparente | ud |  | 0 | 0
311.07.05.045 | Lixeira | ud |  | 0 | 0
311.07.05.060 | Deck em Madeira de Lei | m² |  | 0 | 0
311.07.05.070 | Piso em Tijolo Maciço | m² |  | 0 | 0
311.07.05.080 | Tronco de Eucalipto 15cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.081 | Tronco de Eucalipto 20cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.082 | Tronco de Eucalipto 25 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.083 | Tronco de Eucalipto 30 cm | m |  | 0 | 0
311.07.05.101 | Tubo de concreto ø 1,00 m | m |  | 0 | 0
311.08 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.08.01 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.01.001 | Placa de Regulamentação - Círculo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.003 | Placa de Regulamentação - Triângulo | ud |  | 0 | 0
311.08.01.005 | Placa de Regulamentação - Octógono | ud |  | 520 | 0
| Placa de Regulamentação - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.006 | Placa de Sinalização | m2 |  | 0 | 0
311.08.01.011 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 0,50 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.013 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.015 | Placa de Regulamentação Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.021 | Placa de Advertência - Losango | ud |  | 0 | 0
311.08.01.023 | Placa de Advertência Inserida em área de 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.025 | Placa de Advertência Inserida em área de 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.031 | Placa de Indicação - 1,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.033 | Placa de Indicação - 2,0 x 1,0m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.035 | Placa de Informação de 0,33 x 0,66m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.041 | Placa Deficiente Físico de 0,34 x 0,16m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.042 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,70m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.043 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.044 | Placa Deficiente Físico de 0,50 x 0,90m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.045 | Placa Deficiente Físico de 0,815 x 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.046 | Placa Deficiente Físico de 1,0 x 0,32m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.047 | Placa Deficiente Físico de 1,80 x 0,75m. | ud |  | 0 | 0
311.08.01.051 | Coluna de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.053 | Braço de Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.01.055 | Coluna Composta de Braço - Semi Pórtico | ud |  | 0 | 0
311.08.02 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.02.001 | Pintura de Faixas - Brancas | m² |  | 21.94 | 0
311.08.02.005 | Pintura de Faixas - Amarelas | m² |  | 21.94 | 0
311.08.02.007 | Pintura de Inscrição "PARE" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.009 | Pintura de Inscrição "ESCOLA" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.011 | Pintura de "SETAS DIRECIONAIS" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.013 | Pintura de "CANALIZAÇÕES" | m² |  | 0 | 0
311.08.02.015 | Pintura de Deficiente Físico - Azul | m² |  | 0 | 0
311.08.02.021 | Execução de Termoplástico por Aspersão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.025 | Execução de Termoplástico por Extrusão | m² |  | 0 | 0
311.08.02.031 | Tacha Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.033 | Tacha Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.035 | Tachão Monodirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.037 | Tachão Bidirecional | ud |  | 0 | 0
311.08.02.039 | Tartaruga de 0,15m. | ud |  | 0 | 0
311.08.02.041 | Tartaruga de 0,30m. | ud |  | 0 | 0
311.08.03 | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.08.03.001 | Controlador de Tráfego | ud |  | 0 | 0
311.08.03.005 | Fornecimento e Colocação de Pedestal | ud |  | 0 | 0
311.08.03.011 | Grupo Focal 1 - Tipo "T" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.013 | Grupo Focal 1 - Tipo "I" | ud |  | 0 | 0
311.08.03.015 | Grupo Focal 2 | ud |  | 0 | 0
311.08.03.016 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em braço projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.017 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos Veiculares em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.018 | Fornecimento e Instalação de Porta - Focos para Pedestres em coluna | ud |  | 0 | 0
311.08.03.020 | Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.021 | Fornecimento e Instalação de Coluna Simples | ud |  | 0 | 0
311.08.03.023 | Fornecimento e Instalação de Coluna com Braço Projetado | ud |  | 0 | 0
311.08.03.031 | Execução de Serviço Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.033 | Execução de Serviço de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.035 | Execução de Serviço Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.040 | Instalação para Ligação de Energia | un |  | 0 | 0
311.08.03.041 | Instalação de Acessório Subterrâneo | m |  | 0 | 0
311.08.03.043 | Instalação de Acessório de Superfície | m |  | 0 | 0
311.08.03.045 | Instalação de Acessório Aéreo | m |  | 0 | 0
311.08.03.051 | Cjunto Semafórico(control./poste/braço/grupo focal/instalações) | ud |  | 0 | 0
311.08.03.055 | Fornecimento e Colocação de Braço de 4,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.056 | Fornecimento e Colocação de Braço de 5,00m | ud |  | 0 | 0
311.08.03.101 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.102 | Fornecimento e Instalação de Cabo 2x4mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.103 | Fornecimento e Instalação de Cabo 3x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.104 | Fornecimento e Instalação de Cabo 4x1mm2 | m |  | 0 | 0
311.08.03.131 | Fornecimento e Instalação de Módulo Detetor de Veículos | ud |  | 0 | 0
311.08.03.151 | Fornecimento e Instalação de Botoeiras para Pedestres | ud |  | 0 | 0
311.08.03.181 | Afixação de Adesivo de Pedestre | ud |  | 0 | 0
311.08.03.201 | Quadro 0,40x0,40 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.08.03.221 | Caixa de Passagem 0,40x0,40x0,45 com tampa | ud |  | 0 | 0
311.09 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 0 | X
311.09.01 | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 |  | XX
311.09.01.001 | Abrigo Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.002 | Relocação de Abrigo de Ponto de Ônibus | ud |  | 0 | 0
311.09.01.005 | Pórtico de Entrada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.010 | Demolição de Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.011 | Alvenaria de Tijolos | m² |  | 0 | 0
311.09.01.015 | Demolição de Concreto Armado | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.020 | Demolição de Concreto Simples | m³ |  | 0 | 0
311.09.01.025 | Remoção de Paralelepípedo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.030 | Remoção de Cêrca de Arame | m |  | 0 | 0
311.09.01.035 | Remoção de Cêrca de Madeira | m |  | 0 | 0
311.09.01.040 | Relocação de Grade Mertálica | m |  | 0 | 0
311.09.01.050 | Relocação de Postes | ud |  | 0 | 0
311.09.01.051 | Poste de CA, colocado | ud |  | 0 | 0
311.09.01.055 | Reparos em Alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.060 | Reparos em Calçadas | m² |  | 0 | 0
311.09.01.065 | Reposição de Asfalto | m² |  | 0 | 0
311.09.01.070 | Recuperação de Meio-Fio | m |  | 0 | 0
311.09.01.075 | Muro de Arrimo | m² |  | 0 | 0
311.09.01.080 | Mureta em Alvenaria | m² |  | 0 | 0
311.09.01.081 | Muro em alvenaria, 1/2 vez, h=1,80 m, com fundação/ baldrame/ pil./cint/ chapara emboço/ reb e pintura | m |  | 0 | 0
311.09.01.085 | Muro de Pedra | m |  | 0 | 0
| Alambrado tela (solda eletrostática) de AG. 14#2,5, mourão de CA, h=1,8 + 0,50 m, com baldrame e 5 fios de arame farpado | m |  | 0 | 0
| Relocação de cerca tipo alambrado | m |  | 0 | 0
311.09.01.090 | Pista Tátil | m |  | 0 | 0
311.09.01.095 | Placa de Inauguração | ud |  | 0 | 0
311.09.01.100 | Retirada de Entulho e Limpeza | m² |  | 0 | 0
311.09.01.151 | Tampão de Ferro - remoção e recolocação | ud |  | 0 | 0
311.09.01.201 | Retirada de conj. luminária LM-1 completo, com remoção | ud |  | 0 | 0
311.09.01.221 | Luminária tipo LM-1, colocada | ud |  | 0 | 0
311.09.01.291 | Relolcação de Rede de Distribuição Urbana - RDU | m |  | 0 | 0
311.09.01.351 | Fornecimento e Cravação de Estacas Tipo TR-45 | m |  | 0 | 0
311.09.01.501 | Ensaios de Laboratório | gb |  | 0 | 0
|  |  |  | PREÇO GLOBAL |  | 0 | 0 | X
0